## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 自治区卫生健康委所属单位2023年地方政府债券资金（第二批）2
主管部门 |  | 新疆医科大学第八附属医院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆医科大学第八附属医院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3000.00 | 3000 |  | 3000.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3000 | 3000 |  | 3000 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 总体目标：新建防控救治综合服务楼9331㎡、医疗垃圾房202㎡、污水处理站416㎡、垃圾收集站130㎡及门卫室169㎡。项目建成后为医院提供综合防控救治。 | [5 empty] | 2023年实际完成：新建防控救治综合服务楼9331㎡，项目建成后为医院提供综合防控救治。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 防控救治综合服务楼 | 4 | =9331平方米 | =9331平方米 | 100 | 4 | 计划标准 | 上年未设置此指标 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 医疗垃圾房 | 4 | =202平方米 | =202平方米 | 100 | 4 | 计划标准 | 上年未设置此指标 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 污水处理站 | 4 | =416平方米 | =416平方米 | 100 | 4 | 计划标准 | 上年未设置此指标 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 门卫室（3组） | 4 | =169平方米 | =169平方米 | 100 | 4 | 计划标准 | 上年未设置此指标 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 垃圾收集站 | 5 | =130平方米 | =130平方米 | 100 | 5 | 计划标准 | 上年未设置此指标 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 上年未设置此指标 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工率 | 5 | =100% | =80% | 80 | 2.5 | 计划标准 | 上年未设置此指标 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 公共卫生救治中心项目施工，导致污水处理站、医疗垃圾房，门卫室项目的场地被占用，无法按期开工，后期将按照计划标准加工程快完工进度，同时对指标进修科学选择，加强对绩效评估的认识。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工率 | 5 | =100% | =40% | 40 | 0 | 计划标准 | 上年未设置此指标 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 公共卫生救治中心项目施工，导致污水处理站、医疗垃圾房，门卫室项目的场地被占用，无法按期开工，后期将按照计划标准加工程快完工进度，同时对指标进修科学选择，加强对绩效评估的认识。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目建设周期 | 4 | <=12个月 | =18个月 | 150 | 2 | 计划标准 | 上年未设置此指标 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 公共卫生救治中心项目施工，导致污水处理站、医疗垃圾房，门卫室项目的场地被占用，无法按期开工，后期将按照计划标准加工程快完工进度，同时对指标进修科学选择，加强对绩效评估的认识。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | 上年未设置此指标 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 资产负债率 | 10 | <=50% | =27.6% | 55.2 | 0 | 计划标准 | 上年未设置此指标 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 我单位资产负债率较好，单位运行良好，后期将科学选择指标，加强对绩效评估的认识
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 固定资产净值率 | 5 | >=70% | =70% | 100 | 5 | 计划标准 | 上年未设置此指标 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为医院提供稳定的防控救治 | 5 | 中长期 | 中长期 | 100 | 5 | 计划标准 | 上年未设置此指标 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 上年未设置此指标 | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 80.50分