## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 自治区卫生健康委所属单位2023年地方政府债券资金（第二批）
主管部门 |  | 新疆医科大学第八附属医院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆医科大学第八附属医院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 8000.00 | 8000 |  | 8000.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 8000 | 8000 |  | 8000 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成综合门急诊楼，综合内外科住院楼的室内防水工程，地下室油漆及涂料工程，外立面幕墙工程，门窗工程，屋面工程，不包括精装修工程。 | [5 empty] | 2023年实际完成：综合门急诊楼，综合内外科住院楼的室内防水工程，地下室油漆及涂料工程，外立面幕墙工程，门窗工程，屋面工程，不包括精装修工程。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 总建筑面积 | 10 | =114585平方米 | =114585平方米 | 100 | 10 | 计划标准 | 上年未设置此指标 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 10 | >95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 上年未设置此指标 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 按计划开工率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 上年未设置此指标 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 按计划完工率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 上年未设置此指标 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | 上年未设置此指标 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 年服务人数 | 10 | 明显增加 | 未竣工 | 0 | 0 | 计划标准 | 上年未设置此指标 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 由于我单位为新冠肺炎定点医院，2021年-2022年为封闭状态，导致工程工期延长，后期将按照计划标准加工程快完工进度，同时对指标进修科学选择，加强对绩效评估的认识
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供就业岗位 | 5 | >20个 | =0个 | 0 | 0 | 计划标准 | 上年未设置此指标 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 由于我单位为新冠肺炎定点医院，2021年-2022年为封闭状态，导致工程工期延长，后期将按照计划标准加工程快完工进度，同时对指标进修科学选择，加强对绩效评估的认识
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善医疗条件 | 5 | 明显改善 | 未竣工 | 0 | 0 | 计划标准 | 上年未设置此指标 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 由于我单位为新冠肺炎定点医院，2021年-2022年为封闭状态，导致工程工期延长，后期将按照计划标准加工程快完工进度，同时对指标进修科学选择，加强对绩效评估的认识
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =0% | 0 | 0 | 计划标准 | 上年未设置此指标 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 由于我单位为新冠肺炎定点医院，2021年-2022年为封闭状态，导致工程工期延长，后期将按照计划标准加工程快完工进度，同时对指标进修科学选择，加强对绩效评估的认识
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 70.00分