## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 自治区卫生健康委所属单位2023年地方政府债券资金（第一批）
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆医科大学附属肿瘤医院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3000.00 | 3000 |  | 3000.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3000 | 3000 |  | 3000 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 投资额度不少于3000万元 | [5 empty] | 地方政府专项债拨付3000万元于2023年全部支付完毕，北院区项目核医学楼工程主体封顶。有效促进自治区医疗卫生事业发展，更好地服务于新疆及一带一路周边国家的核医学事业，在提高国家公共卫生安全、促进民族团结、维护边疆社会稳定方面发挥积极作用。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设工程量 | 10 | =13500平方米 | =13500平方米 | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 核医学中心楼项目包括核医学中心楼、污水站房、室外附属工程，总建筑面积：13789.31㎡
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金支付率 | 20 | =100% | =100% | 100% | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 主体项目按计划完工率 | 5 | >=80% | =90% | 112.5% | 4.38 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 主体及附属设施项目已完成封顶，及时完工。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100% | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占医疗收入的比例 | 10 | >=24.21% | =27.7% | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目正常运转率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | 5 | >=90% | >=90% | 100% | 5 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 医务人员满意度 | 5 | >=90% | >=90% | 100% | 5 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.38分