## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 自治区儿童医院保障国家区域医疗中心正常运营补助
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区儿童医院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2000.00 | 2000.00 |  | 2000.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2000.00 | 2000.00 |  | 2000.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 总目标：充分利用国家儿童医学中心、北京儿童医院的优质医疗资源，建成“立足新疆、面向西北、辐射中亚”的国家儿童区域医疗中心，辐射带动区域儿科事业高质量发展，降低区域患儿外转率。到2025年，建成全区较高水平的儿科临床诊疗和科、教、研中心体系，快速提升新疆维吾尔自治区儿童医疗卫生服务的能力、规模、质量和水平。辐射带动区域儿科整体医疗服务能力提升，更好满足区域儿童医疗服务需求，推动分级诊疗制度建设取得突破性进展。预期成效：全面提升新疆儿童医疗卫生服务能力、规模、质量和水平，新疆地区儿科分级诊疗制度建设取得突破性进展，优化整合儿科医、教、研资源配置，加强区域儿童特高发疾病防治和研究。实现重点疾病治疗水平与京、沪等地差距大幅缩小，新疆儿童病患跨省医疗逐步下降。完成国家首都医科大学附属北京儿童医院儿科体系人员培训，按时完成国家区域中心政策、形象及大型活动宣传，保障与首都医科大学附属北京儿童医院联合申报科研课题数量，按期进行北京儿童医院专家及国家儿童区域中心来疆专家开展讲座以及学习。 | [5 empty] | 及时准确完成资金支付，完成绩效指标，项目目前已经基本完成实际设立的目标，项目在实施过程中严格按照目标设立的各阶段任务进行开展工作，在前期立项过程中严格把质量关，建立安全防护机制，保证项目实施各阶段安全顺利进行。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 首都医科大学附属北京儿童医院培训新疆本地儿科体系人员次数 | 4 | >=2次 | =2次 | 100% | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 国家区域中心政策、形象及大型活动宣传次数 | 4 | >=3次 | =3次 | 100% | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 与首都医科大学附属北京儿童医院联合申报科研课题数 | 4 | >=2项 | =2项 | 100% | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料,正式材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 北京儿童医院专家及国家儿童区域中心来疆专家人次 | 4 | >=80人次 | =80人次 | 100% | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 赴首都医科大学附属北京儿童医院学习人数 | 4 | >=30人次 | =30人次 | 100% | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 当年适宜技术推广项目立项数 | 5 | >=3项 | =3项 | 100% | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 活动按时完成率（%） | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 培训计划完成率（%） | 5 | >=100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 儿科医师转岗培训招收完成率 | 5 | =80% | =73% | 91.25% | 3.91 | 行业标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 2023年自治区卫生健康委招收儿科医师转岗培训项目学员，招收为地州基层医疗机构自主报名，2033年实际招生人数与资金下达计划未能完全匹配，故学员招收率存在偏差。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | 5 | >=100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 培训完成及时率（%） | 5 | >=100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进国家儿童区域医疗中心建设的发展 | 10 | 持续促进 | =100% | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进全疆儿医医院医疗水平提升 | 10 | 有效提升 | =100% | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高医疗救治能力 | 10 | 逐步提高 | =100% | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 参培人员满意度（%） | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学员满意度（%） | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 98.91分