## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 卫生事务运行保障项目（非财政拨款资金）
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区卫生健康委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 7513.16 | 7513.16 |  | 6323.58 |  | 10 |  | 84.17% |  | 8.42分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 7513.16 | 7513.16 |  | 6323.58 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.确保全民健康信息平台和省院合作远程医疗等在内的各类业务信息系统和平台继续正常运行。在现有平台的基础上,完善平台支撑架构和基础功能，实现数据采集与交换、数据治理与展现、信息资源存储和管理、平台主索引和注册服务等功能。逐步完善涵盖公共卫生、计划生育、医疗服务、医疗保障、药品供应、综合管理六大类基础业务应用。进一步推进电子病历、电子健康档案和居民电子健康卡的普及。加强对突发公共事件、急性传染并的监测预警。逐步实现惠民服务、业务协同、业务监管等平台多项功能的建设。 2.加快推进老年友善医疗机构建设，推进医疗机构全面落实老年人医疗服务优待政策，优化老年人就医流程，通过开展全国示范性老年友好型社区创建，提升社区服务能力水平，更好的满足老年人在居住环节、健康服务及为老服务方面的需求。 3.提升我区中药材产业高品质健康发展，强化中医药特色人才队伍建设，更好满足各族群众中医药健康服务需求。 | [5 empty] | 完成中组部、国家卫健委、自治区党委对医疗人才“组团式”援疆工作及19省市对口支援新疆工作的有关安排部署，积极抓好各项援疆工作的贯彻落实，推动医疗人才“组团式”援疆工作及19省市对口援助新疆医疗卫生事业的深入发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 形成健康医疗数据安全治理研究与实践项目课题报告 | 5 | >=2个 | =2个 | 100% | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 自治区中医医术确有专长人员医师资格考核、传统医学师承人员出师考核 | 6 | =1次 | =1次 | 100% | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 医疗人才“组团式”受援医院春秋两季招聘 | 5 | =2次 | =1次 | 50% | 0 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2023年度委援疆办原计划带队医疗人才“组团式”受援医院赴内地开展春秋两季招聘活动。年度内实际执行秋季一次招聘活动，产生项目执行偏差。产生偏差原因为:2023年3-5月份为地州市各受援医院援疆院领导轮换期，相关工作对接延后，因此无法召集8家医疗人才“组团式”受援医院共同参加春季招聘活动。改进措施：加强项目规划，有序依规开展项目。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | “组团式”受援医院开展招聘会场次 | 5 | >=4次 | =5次 | 125% | 3.75 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2023年度委援疆办原计划带队医疗人才“组团式”受援医院赴内地开展春秋两季招聘活动。年度内实际执行秋季一次招聘活动（共举办5场次），产生项目执行偏差。产生偏差原因为:2023年3-5月份为地州市各受援医院援疆院领导轮换期，相关工作对接延后，因此无法召集8家医疗人才“组团式”受援医院共同参加春季招聘活动，故秋季超额完成1场次在举办。改进措施：加强项目目标编制。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 评审老年友善医疗机构申报单位数量 | 5 | >=60个 | =169个 | 281.7% | 0 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 为贯彻落实党的十九届五中全会关于“全面推进健康中国建设，实施积极应对人口老龄化国家战略”要求，推动解决老年人运用智能技术方面遇到的困难，优化老年人就医环境，为老年人就医提供方便，对老年人就医予以优先，我委及各级卫健委大力推进老年友善医疗机构建设工作。由于此项工作无专项资金支持，因此各地推进老年友善医疗机构建设进展缓慢。前一年由于各地申报数量较少，因此我处设定指标数值为60个。2022年起，我处通过组织开展培训、调研，同时通过全国老年健康宣传周启动仪式等大型活动进行宣传，并对已获得自治区老年友善医疗机构称号的医疗机构颁发牌匾等方式，要求各地积极做好申报工作，由此申报数量超出我处预期设定的指标。 下一步，我处将要求各地州市卫健委对辖区内的医疗机构进行精准摸底，推进老年友善医疗机构建设。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 临聘人员工资发放准确率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 信息系统数据提取及时率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 聘用人员工资发放按期完成率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工资支付及时率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 系统利用率 | 15 | >=90% | =95% | 100% | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升受援医院医疗服务水平，解决群众就医难问题 | 15 | 效果明显 | 效果明显 | 100% | 15 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 参培人员满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 87.17分