## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 卫生事务运行保障项目（非财政）
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区卫生健康药具服务中心（原新疆维吾尔自治区计划生育药具管理中心）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 6.75 | 6.75 |  | 1.13 |  | 10 |  | 16.74% |  | 0.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 6.75 | 6.75 |  | 1.13 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 支付工会户2023年工会经费，为提高各民族团结，开展举办民族团结一家亲活动，保障当年民族团结一家亲活动正常有序开展，资金正常支付。 | [5 empty] | 支付工会户2023年工会经费
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 成立工会数 | 10 | =1户 | =1户 | 100 | 10 | 计划标准 | 1户 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 工会人数 | 5 | >=15人 | =15人 | 100 | 5 | 计划标准 | 15人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 举办民族团结一家亲活动次数 | 5 | >=1次 | =0次 | 0 | 0 | 计划标准 | 1次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 本年度民族团结一家亲活动未开展，导致项目存在偏差。下一步该改进措施：严格按照年初预算以及绩效目标执行。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 民族团结一家亲活动覆盖率 | 5 | >=95% | =0% | 0 | 0 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 本年度民族团结一家亲活动未开展，导致项目存在偏差。下一步该改进措施：严格按照年初预算以及绩效目标执行。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用及时率 | 5 | =100% | =50% | 50 | 0 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 本年度民族团结一家亲活动未开展，导致项目存在偏差。下一步该改进措施：严格按照年初预算以及绩效目标执行。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 民族团结一家亲活动开展及时率 | 10 | >=95% | =0% | 0 | 0 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 本年度民族团结一家亲活动未开展，导致项目存在偏差。下一步该改进措施：严格按照年初预算以及绩效目标执行。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工会经费支出 | 10 | <=1.13万元 | =1.13万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 1.13万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 民族团结一家亲活动成本 | 10 | <=5.62万元 | =0万元 | 0 | 0 | 预算支出标准 | 5.62万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 本年度民族团结一家亲活动未开展，导致项目存在偏差。下一步该改进措施：严格按照年初预算以及绩效目标执行。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位工作正常开展 | 20 | 有效保障 | 有效保障 | 100 | 20 | 计划标准 | 有效保障 | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 参与活动人员满意度 | 5 | >=90% | =0% | 0 | 0 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 | 本年度民族团结一家亲活动未开展，导致项目存在偏差。下一步该改进措施：严格按照年初预算以及绩效目标执行。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 工会人员满意度 | 5 | >=90% | =90% | 100 | 5 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 50.00分