## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 卫生事务运行保障项目（非财政拨款资金）
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区妇幼保健中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 12.80 | 12.8 |  | 9.2 |  | 10 |  | 71.88% |  | 7.19分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 12.8 | 12.8 |  | 9.20 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过暴露儿童生长发育监测项目，完成对地县机构项目督导，做好本地调查、培训等工作；通过联合国儿基会项目，完善自治区妇幼健康云平台功能，同时开发应用以及推广使用母子健康APP | [5 empty] | 完成对暴露儿童生长发育项目的督导和指导工作，完成云平台系统信息系统融合试点验收以及母子健康APP应用基层调查
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维护系统数量 | 10 | >=1个 | =1个 | 100% | 10 | 历史标准 | 1个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目督导地县次数 | 10 | >=1次 | =1次 | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 母子健康手册APP使用效果调查涉及县（市、区） | 10 | >=5个 | =5个 | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 系统验收合格率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | 5 | <=1天 | =0.5天 | 100% | 5 | 历史标准 | 0.5天 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | 20 | <=100% | =71.88% | 71.88% | 5.94 | 预算支出标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 部分项目按照工作计划，分年度阶段执行，资金支付并非一年内全部支付完毕。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 系统正常使用年限 | 20 | >=1年 | =1年 | 100% | 20 | 历史标准 | 1年 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 历史标准 | 94% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 83.13分