## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 卫生事务运行保障项目（非财政）
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1300.00 | 1300 |  | 899.93 |  | 10 |  | 69.23% |  | 6.92分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 1300 | 1300 |  | 899.93 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.按国家及自治区科研管理办法、国家自然科学基金管理办法及中国疾病预防控制中心等签订的合作协议所依据的管理制度，完成疾病预防控制中心承担的协作课题研究任务。2.保障职工的奖励及福利支出，包括职工体检、职工食堂、规定范围内的表彰奖励等；3.和田地区皮山县阔什塔格镇其格勒克乡访惠聚工作由疾控中心承担，保障访惠聚工作组人员休假交通费、工作补助和乡村发展建设等。 | [5 empty] | .按国家及自治区科研管理办法、国家自然科学基金管理办法及中国疾病预防控制中心等签订的合作协议所依据的管理制度，完成承担的协作课题2023年度研究任务，按科研课题预算严格执行各项支出；保障了职工2023年度体检、职工食堂补贴等福利支出；按照访惠聚工作要求，保障了工作组人员休假交通费、工作补助，完成了工作组生活居住环境的改造。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放福利职工人数 | 8 | >=400人 | =405人 | 101.25 | 7.9 | 其他标准 | 402人 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 新增新入职人员
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 访惠聚工作队队员人数 | 6 | >=7人 | =7人 | 100 | 6 | 其他标准 | 7人 | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 科研协作项目数量 | 6 | >=80个 | =81个 | 101.25 | 5.93 | 其他标准 | 70个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 比预计增加
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目经费按预算执行符合率 | 7 | >=90% | =90% | 100 | 7 | 行业标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 访惠聚 人员休假周期 | 7 | >=1次/2月/人 | =1次/2月/人 | 100 | 7 | 其他标准 | 42次 | 直接赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目执行周期 | 6 | =1年 | =1年 | 100 | 6 | 其他标准 | 1年 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标 | 访惠聚人员交通费及工作补助等支出 | 7 | <=93万元 | =43.82万元 | 47.12 | 0 | 行业标准 | 90万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 因驻村工作任务重，访惠聚乡村建设项目未按计划完成
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标 | 职工福利等补贴支出 | 7 | <=271万元 | =207.24万元 | 76.47 | 2.88 | 行业标准 | 300万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 职工实际体检人数比实有人数少；食堂重新招标，餐补标准比预算降低
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标 | 科研协作项目总支出 | 6 | <=900万元 | =648.87万元 | 72.1 | 1.81 | 行业标准 | 600万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 试剂耗材涉及政府采购，还有部分未完成招标采购付款；疫情后，工作任务重，与项目课题内容冲突，项目课题工作延后
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升业务人员科研能力 | 20 | 长期提升 | 长期提升 | 100 | 20 | 其他标准 | 有效提升 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 81.44分