## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 大学生志愿者服务西部计划活动经费
主管部门 |  | 中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 450.00 | 450 |  | 450.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 450 | 450 |  | 450 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 大学生志愿服务西部计划服务领域不断拓展，管理服务进一步完善，社会各界广泛关注，符合我区基层人才队伍的急需，有效服务大局、服务社会、服务青年，助力经济社会发展，为新疆社会稳定和长治久安贡献青春力量。 | [5 empty] | 大学生志愿服务西部计划服务领域不断拓展，2023年全国宣传招募宣传覆盖省市数达29个，新招募志愿者参加培训覆盖率100%，慰问志愿者3147人，覆盖率100%；大学生志愿者服务西部计划有效服务大局、服务社会、服务青年，助力经济社会发展，为新疆社会稳定和长治久安贡献青春力量。全年完成了西部计划志愿者招募、宣讲、培训派遣、慰问等计划目标。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 2023年全国宣传招募宣传覆盖省市数（个） | 5 | >=29个 | =29个 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 2023年在岗服务西部计划志愿者规模人数（人） | 5 | 3134人 | =3147人 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 2023年西部计划志愿者服务新疆覆盖地州县市数（个） | 5 | 86个 | =94个 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 2023年新招募志愿者人数（人） | 4 | 2038人 | =2035人 | 99.8 | 3.98 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 比原计划少招录3人。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 2023年新招募志愿者培训天数（天） | 3 | 5天 | =5天 | 100 | 3 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 2023年新招募志愿者培训人数（人） | 3 | 2030人 | =2031人 | 100 | 3 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 2023年慰问志愿者人数（人） | 3 | 3134人 | =3147人 | 100 | 3 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 2023年新招募志愿者参加培训覆盖率（%） | 3 | >=96% | =100% | 100 | 3 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 2023年新招募志愿者参加培训合格率（%） | 3 | >=98% | =100% | 100 | 3 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 2023年新招募志愿者按期报到率（%） | 3 | >=95% | =100% | 100 | 3 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 2023年慰问志愿者覆盖率（%） | 3 | >=98% | =100% | 100 | 3 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 志愿者培训标准（元） | 5 | 200元/人/天 | =200元/人/天 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 直接赋分 | 工作资料,原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 志愿者派遣成本（元） | 5 | 150元/人/天 | =150元/人/天 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 直接赋分 | 工作资料,原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 赴各地州调研成本（元） | 5 | 300元/人/天 | =300元/人/天 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 直接赋分 | 工作资料,原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 志愿者慰问标准（元） | 5 | 200元/人 | =200元/人 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 直接赋分 | 工作资料,原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会进步、带动大学生就业 | 10 | 有效促进 | 有效促进 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料,原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 志愿者管理服务工作得到改善 | 10 | 有效改善 | 有效改善 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料,原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受训志愿者满意度（%） | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料,原始凭证
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.98分