## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2023年局自筹地勘项目-西昆仑重要成矿区带区域化探样品二次分析及应用研究
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局地球物理化学探矿大队
项目资金（万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 174.5 | 174.5 |  | 174.5 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 174.5 | 174.5 |  | 174.5 |  | — |  | —
年度总体目标 | 总体目标 | [5 empty] | 总体目标完成情况
| 全面收集、分析、研究塔什库尔干一带已有地、物、化、遥、矿产及科研资料，结合区域化探样品副样二次分析成果，系统总结工作区成矿地质条件，成矿规律、控矿要素和找矿标志，开展铜、稀有、稀土、萤石等重要战略性矿产矿资源潜力分析，划分成矿远景区，采用地质、化探、物探、遥感综合矿产调查技术，对远景区内重点异常进行查证，优选找矿靶区，发现一批可供进一步工作的矿产勘查地，提出下一步工作部署建议。 | [5 empty] | 项目已累计完成全部设计野外工作量，具体包括：完成1∶25万区域化探副样提取送检4606件，完成率100%；1∶2.5万遥感地质解译及蚀变信息提取500平方千米，完成率100%；1∶2.5万路线地质找矿80.65千米，完成率100.8%；1∶1万地质草测40.25平方千米，完成率100.6%；1∶1万激电剖面21.5千米，完成率107.5%；1∶1万磁法剖面测量21.8千米，完成率109%；1∶1万地化剖面测量32.04千米，完成率106.8%；1∶1万岩石剖面测量25.78千米，完成率128.9%。
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证材料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 1∶2.5万遥感地质解译及蚀变提取 | =500平方千米 | 计划标准 | 无 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =500平方千米 | 100% | 7
|  |  | 项目设计书 | =1份 | 计划标准 | 无 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1份 | 100% | 7
|  |  | 地球化学编图 | =50幅 | 计划标准 | 无 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50幅 | 100% | 7
|  | 质量指标 | 项目设计评定分值 | >=80分 | 计划标准 | 无 | 7 | 直接赋分 | 工作资料 | =80分 | 100% | 7
|  | 时效指标 | 项目设计书提交及时率 | =100% | 计划标准 | 无 | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6
|  |  | 遥感工作按期完成率 | =100% | 计划标准 | 无 | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | <=100% | 计划标准 | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供找矿远景区 | >=5处 | 计划标准 | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5处 | 100% | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目主管单位满意 | >=90% | 计划标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 100.00分