## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2022年局自筹地勘项目-新疆若羌县吐特卡-阿达滩北一带铅锌多金属矿调查评价
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局地球物理化学探矿大队
项目资金（万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 22 | 22 |  | 22 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 22 | 22 |  | 22 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [5 empty] | 总体目标完成情况
| 在充分收集、研究以往地质、矿产、物探、化探、遥感等成果资料基础上，以铅锌为主攻矿种，兼顾铜、金、钨、钼等其他矿种，采用地质填图、化探、物探等方法手段，对吐特卡-阿达滩北一带铅锌多金属矿开展调查评价工作，为下一步矿产勘查提供依据。 | [5 empty] | 项目已累计完成全部设计野外工作量，具体包括：1∶1万地质草测20平方千米，完成率100%；1∶1万磁法剖面测量32.64千米，完成率108.8%；1∶1万地化剖面15千米，完成率100%；1∶1万激电剖面测量31.28千米，完成率104.27%；1∶1万TEM剖面101点，完成率101%。
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证材料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 1∶1万磁法剖面测量 | =30千米 | 计划标准 | 无 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =32.64千米 | 100% | 6
|  |  | 1∶1万激电中梯剖面测量 | =30千米 | 计划标准 | 无 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =31.28千米 | 100% | 6
|  |  | 1∶1万瞬变电磁法测量 | =100点 | 计划标准 | 无 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =101点 | 100% | 6
|  |  | 项目报告 | =1份 | 计划标准 | 无 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1份 | 100% | 6
|  | 质量指标 | 野外验收评定分值 | >=80分 | 计划标准 | 无 | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =90分 | 100% | 6
|  | 时效指标 | 项目野外工作按期完成率 | =100% | 计划标准 | 无 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
|  |  | 项目报告提交及时率 | =100% | 计划标准 | 无 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | <=100% | 计划标准 | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加就业人次 | >=2人次 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2人次 | 100% | 10
|  |  | 新发现矿化点 | =4处 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4处 | 100% | 5
|  |  | 提供可进一步工作的勘查区 | =1处 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1处 | 100% | 5
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目主管单位满意度 | >=90% | 计划标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 100.00分