## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2022年局自筹地勘项目-阿尔金地区重要战略性矿产资源成矿规律研究与靶区优选
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局地球物理化学探矿大队
项目资金（万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 16 | 16 |  | 16 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | -
|  | 其他资金 |  | 16 | 16 |  | 16 |  | — |  | — |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [5 empty] | 总体目标完成情况
| 全面收集、分析、研究阿尔金地区已有地、物、化、遥、矿产及科研资料，结合区域化探样品副样二次分析成果，系统总结工作区成矿地质条件，成矿规律、控矿要素和找矿标志，开展稀有、萤石等重要战略性矿产矿资源潜力分析，优选找矿远景区；以稀有金属、铁、稀土、金、铜、铅锌、萤石、石英岩等矿产为主攻目标，利用“空、天、地”一体化矿产调查技术，对重要远景区进行调查评价，优选找矿靶区，发现一批可供进一步工作的矿产勘查地，提出下一步工作部署建议。 | [5 empty] | 2023年度项目于3月20日正式开始野外工作，至4月28日完成全部实物工作量，编制了项目本年度工作总结，并于5月12日通过我单位科技委员会野外验收。2023年12日，项目主管单位新疆地质局组织了野外验收专家组对阿尔金地区重要战略性矿产资源成矿规律研究与靶区优选项目进行了年度整体验收，已完成年度全部工作任务，工作质量合格，达到了项目预期目标，予以通过野外验收。
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证材料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 1∶1万地化剖面 | =13千米 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =13.8千米 | 100% | 5
|  |  | 1∶5万路线地质找矿 | =46千米 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =47.1千米 | 100% | 5
|  |  | 区域地球化学图件编制 | =7张 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7张 | 100% | 5
|  |  | 项目报告 | =1份 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1份 | 100% | 5
|  | 质量指标 | 野外验收评定分值 | >=80分 | 计划标准 | 无 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =80分 | 100% | 5
|  |  | 报告评审评定分值 | >=80分 | 计划标准 | 无 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =80分 | 100% | 5
|  | 时效指标 | 项目野外工作按期完成率 | =100% | 计划标准 | 无 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
|  |  | 项目报告提交及时率 | =100% | 计划标准 | 无 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | <=100% | 计划标准 | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供可供进一步工作的勘查基地 | >=1处 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1处 | 100% | 10
|  |  | 增加就业人次 | >=2人次 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2人次 | 100% | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目主管单位满意 | >=90% | 计划标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 100.00分