## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2022年局自筹地勘项目-新疆区域化探副样实物资料集成
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局地球物理化学探矿大队
项目资金（万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 24 | 24 |  | 24 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 24 | 24 |  | 24 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 总体目标 | [5 empty] | 总体目标完成情况
| 为发挥新疆区域化探样品在重要成矿区带找矿方向和优势矿种的重要指导作用，系统收集、整理新疆区域化探副样实物资料，对现存的新疆区域化探副样开展抢救性保护工作，建立以新疆地矿局物化探大队为委托管理单位的新疆区域化探副样实物资料库，实现区域化探副样的集中有效和长期保存，为新疆区域化探副样的快速检索、综合研究和开发利用奠定基础。 | [5 empty] | 2023年度完成区域化探副样整理112159件，完成率为109.4%；完成区域地球化学副样二次排序152925件，完成比例为108.1%；完成区域地球化学副样上架入库361560件，完成比例为100%。已完成2023年度全部数量指标，建成了新疆区域化探副样实物资料库1座。
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证材料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 区域地球化学副样整理 | =102479件 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =112159件 | 100% | 5
|  |  | 区域地球化学副样二次排序 | =141478件 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =152925件 | 100% | 5
|  |  | 区域地球化学副样上架入库 | =361560件 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =361560件 | 100% | 5
|  |  | 项目报告 | =1份 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1份 | 100% | 5
|  | 质量指标 | 野外验收评定分值 | >=80分 | 计划标准 | 无 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =80分 | 100% | 5
|  |  | 报告评审评定分值 | >=80分 | 计划标准 | 无 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =91分 | 100% | 5
|  | 时效指标 | 项目实物工作按期完成率 | =100% | 计划标准 | 无 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
|  |  | 项目报告提交及时率 | =100% | 计划标准 | 无 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | <=100% | 计划标准 | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加就业人次 | >=5人次 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6人次 | 100% | 10
|  |  | 提供实物资料用于其他地勘项目的数量 | >=2个 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5个 | 100% | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目主管单位满意 | >=90% | 计划标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 100.00分