## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 基础设施建设及维修改造
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局机关服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3740.00 | 3740 |  | 3687.95 |  | 10 |  | 98.61% |  | 9.65分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 3740 | 3740 |  | 3687.95 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据政府关于“三供一业”的文件精神，对地矿局所属三个大院的供水、供电、供暖进行改造，移交给专业化社会企业，实现“三供”设施的产权、维护、管理、运营等的分离移交。供水、供电改造依据可研单位提交的可研报告及概算。 | [5 empty] | 截至12底该项目实际支付3669.63万元，完成率98.12%。基本达到预期目标。矿局东、北院“三供一业”改造移交，供电工程已基本完成，供暖工程已在工程已基本完成，供水工程已基本完成，“三供”收尾工程也基本完成。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修改造项目数量 | 10 | =4项 | =4项 | 96 | 9 | 计划标准 | 3项 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 加强预算管理，继续加强前期调研
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 10 | >=95% | =95% | 96 | 9 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 前期调研工作不细致，导致中间有变更，继续加强前期调研能力
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | 10 | >=95% | =95% | 96 | 9 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 继续加强精细化管理能力
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目经费支付及时率 | 10 | >=95% | =95% | 96 | 9 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 继续加强精细化管理能力
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 20 | <=100% | =95% | 100 | 20 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口 | 10 | >=2000人 | =2000人 | 98 | 9.5 | 计划标准 | 2000人 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 加强前期调研统计能力
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 | 10 | >=95% | =95% | 98 | 9.5 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 强前期调研统计能力
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 职工对服务管理的满意度 | 10 | >=95% | =95% | 95 | 10 | 计划标准 | 95% | 满意度赋分 | 说明材料 | 在施工过程加强精细化观管理，在细节处更加贴近居民需求。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 94.65分