## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年据自筹地勘项目-若羌县塔什达坂北锂铍铅锌矿调查评价
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第三地质大队
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 90.00 | 90.00 |  | 90.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 90.00 | 90.00 |  | 90.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1. 系统收集和分析研究以往地质资料，结合已有成果，对主要地段开展1∶1万遥感地质解译和蚀变信息提取，初步查明地层、构造、岩石遥感信息特征以及目标矿物蚀变信息异常特征，确定主要目标层位。 2. 采用1∶1万地化剖面对塔什达坂北一带锂铍、铅锌地球化学元素异常进行查证。 3. 针对找矿主要有利区段和重要异常区，开展1∶1万地质草测和1∶1万激电剖面测量，圈定主要伟晶岩脉（带）和矿（化）体，大致查明其成矿地质条件和矿化特征，了解矿（化）体的形态、产状。 4. 总结研究控矿条件和成矿规律，对区内锂铍、铅锌矿找矿前景作出评价，圈定有利找矿靶区，提出进一步工作建议。 | [5 empty] | 1. 已完成系统收集和分析研究以往地质资料，结合已有成果，对主要地段开展1∶1万遥感地质解译和蚀变信息提取，初步查明地层、构造、岩石遥感信息特征以及目标矿物蚀变信息异常特征，确定主要目标层位。 2.已完成1∶1万地化剖面对塔什达坂北一带锂铍、铅锌地球化学元素异常进行查证。 3. 已完成1∶1万地质草测和1∶1万激电剖面测量，圈定主要伟晶岩脉（带）和矿（化）体，大致查明其成矿地质条件和矿化特征，了解矿（化）体的形态、产状。 4. 总结研究控矿条件和成矿规律，对区内锂铍、铅锌矿找矿前景作出评价，圈定有利找矿靶区3-5处，并提出进一步工作建议。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 地质测量 | 5 | >=60km2 | =60km2 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 无偏差
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 化探 | 5 | >=30km | =30km | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 无偏差
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目设计评审合格率 | 10 | >=90% | =86.8% | 96 | 9 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目设计评分未达到预期，以后改进。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目野外检查及验收通过率 | 10 | >=90% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 无偏差
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目设计审查完成时限 | 10 | 2023年5月31日前 | 2023年4月30日 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 直接赋分 | 工作资料 | 无偏差
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 无偏差
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 为地方经济发展提供保障 | 10 | 长期保障 | 长期保障 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 无偏差
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为自治区找矿目标任务提供保障 | 10 | 有效保障 | 有效保障 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 无偏差
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目承接单位满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 | 无偏差
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.00分