## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年据自筹地勘项目-若羌县库如克萨依萤石矿调查评价
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第三地质大队
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 72.00 | 72.00 |  | 72.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 72.00 | 72.00 |  | 72.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 在充分收集研究已有成果资料的基础上，以萤石矿为主攻矿种，采用遥感、无人机探测、大比例尺地质测量、地化综合剖面、采样分析等工作手段开展调查评价，评价区内萤石矿找矿潜力，优选找矿靶区，提出勘查工作建议。 | [5 empty] | 2023年，项目组依据目的任务和批准的工作计划，在分析研究区域上已有萤石矿等成矿条件，结合遥感地质解译、1∶25万化探异常，于区内优选了1处找矿有利区段。按交通、自然地理条件及成矿地质条件先后开展1∶2.5万路线地质找矿，1∶1万地化剖面测量等工作，新发现了库如克萨依萤石矿1处矿点，圈定找矿靶区1处，并对区内萤石资源潜力做出初步评价，提出进一步工作建议。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 地质测量 | 5 | >=50km | =50km | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 无偏差
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 化探 | 5 | >=40km | =40km | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 无偏差
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目设计评审合格率 | 10 | >=85% | =86.8% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 无偏差
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目野外检查及验收通过率 | 10 | >=90% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 无偏差
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目设计审查完成时限 | 10 | 2023年5月31日前 | 2023年4月30日 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 直接赋分 | 工作资料 | 无偏差
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 无偏差
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 为自治区找矿目标任务提供保障 | 10 | 持续保障 | 持续保障 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 无偏差
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为地方经济发展提供保障 | 10 | 长期保障 | 长期保障 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 无偏差
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目承接单位满意度 | 10 | >=90% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 | 无偏差
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分