## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年据自筹地勘项目-阿尔金地区重要战略性矿产资源成矿规律研究与靶区优选
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第三地质大队
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 全面收集、分析、研究阿尔金地区已有地、物、化、遥、矿产及科研资料，结合区域化探样品副样二次分析成果，系统总结工作区成矿地质条件，成矿规律、控矿要素和找矿标志，开展稀有、萤石等重要战略性矿产矿资源潜力分析，优选找矿远景区；以稀有金属、铁、稀土、金、铜、铅锌、萤石、石英岩等矿产为主攻目标，利用“空、天、地”一体化矿产调查技术，对重要远景区进行调查评价，优选找矿靶区，发现一批可供进一步工作的矿产勘查地，提出下一步工作部署建议。 | [5 empty] | 2023 年，项目组依据目的任务和批准的工作计划，在分析研究区域上已有稀有、稀土等矿成矿条件、成矿规律和区内稀有、稀土等矿成矿地质背景基础上，结合遥感地质解译、1∶25 万化探异常，于区内优选了 2 处找矿有利区段。按交通、 自然地理条件及成矿地质条件 先后开展 1∶2.5 万路线地质找矿，1∶1 万地化剖面测量等工作；其次依据找矿成果，优选含矿脉体集中区及成矿地质条件较好的区域开展1∶1 万地质草测，以及物探工作。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 地质测量 | 5 | >=500KM | =500KM | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 无偏差
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 遥感 | 5 | >=300km2 | =300km2 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 无偏差
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目设计评审合格率 | 10 | >=85% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 无偏差
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目野外检查及验收通过率 | 10 | >=90% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 无偏差
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目设计审查完成时限 | 10 | 2023年5月31日前 | 2023年4月30日 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 直接赋分 | 工作资料 | 无偏差
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 无偏差
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 为地方经济发展提供保障 | 10 | 长期保障 | 长期保障 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 无偏差
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为自治区找矿目标任务提供保障 | 10 | 持续保障 | 持续保障 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 无偏差
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目承接单位满意度 | 10 | >=90% | =94% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 | 无偏差
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分