## 2023年局自筹地勘项目--库普盆地-汗水泉凹陷烃源岩调查评价
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 | 2023年局自筹地勘项目--库普盆地-汗水泉凹陷烃源岩调查评价及有利区优选
主管部门 | 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局 | [5 empty] | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第九地质大队
项目资金 | 140 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值（10分） |  | 执行率 |  | 得分
（万元） | 年度资金总额 |  |  | 140 | 140 |  | 140 | 10 |  | 100% |  | 10
| 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
| 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
| 其他资金 |  |  | 140 | 140 |  | 140 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 整体目标：全面收集分析工作区及周边区域地质、石油地质、物探、遥感、钻井及综合研究等成果资料，以石炭系及二叠系为主要目标层位，采用遥感地质解译、路线地质调查、剖面测量、大地电磁测深（MT）及样品测试等方法手段，对库普盆地-三塘湖盆地汗水泉凹陷一带非常规油气资源开展调查评价，进一步掌握工作区烃源岩分布、有机地球化学等特征，初步总结非常规油气成藏地质条件，分析非常规油气成藏潜力，圈定油气成藏有利区块，提出进一步工作建议。 | [5 empty] | 整体目标：全面收集分析工作区及周边区域地质、石油地质、物探、遥感、钻井及综合研究等成果资料，以石炭系及二叠系为主要目标层位，采用遥感地质解译、路线地质调查、剖面测量、大地电磁测深（MT）及样品测试等方法手段，对库普盆地-三塘湖盆地汗水泉凹陷一带非常规油气资源开展调查评价，进一步掌握工作区烃源岩分布、有机地球化学等特征，初步总结非常规油气成藏地质条件，分析非常规油气成藏潜力，圈定油气成藏有利区块，提出进一步工作建议。
| 主要实物工作量：1∶5万遥感解译和蚀变信息提取2000平方千米；1∶5000路线地质调查100千米；1∶2000地质剖面10千米；1∶500地质剖面5千米；大地电磁测深100点。 | [5 empty] | 主要实物工作量：1∶5万遥感解译和蚀变信息提取2000平方千米；1∶5000路线地质调查140千米；1∶2000地质剖面12千米；1∶500地质剖面5.1千米；大地电磁测深108点。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值（90分） | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 大地电磁测深 |  |  | 100米 | 108米 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 项目设计评审合格率 |  |  | >=75分 | 90分 | 5 | 5
|  |  | 项目野外检查及验收通过率 |  |  | >=75分 | 87分 | 5 | 5
|  |  | 项目成果报告验收通过率 |  |  | >=75分 | 待2024年3月评审 | 5 | 0 |  | 因部分样品测试成果未出，影响项目成果报告验收时间
|  | 时效指标 | 项目设计审查完成时限 |  |  | 2023年5月31日前 | 2023-03-02 | 5 | 5
|  |  | 项目检查及验收完成时限 |  |  | 2023年12月30日前 | 2023-11-17 | 5 | 5
|  |  | 结题项目成果报告评审完成时限 |  |  | 2024年2月29日前 | 待2024年3月评审 | 5 | 0 |  | 待评审
|  | 成本指标 | 实施能源及其他类项目经费 |  |  | <=140万元 | 140 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 为自治区社会经济发展提供资源能源保障 |  |  | 持续保障 | 持续保障 | 30 | 30
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 项目承接单位满意度 |  |  | >=90% | 100% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 90