## 2023年局自筹地勘项目--准东盆地煤系关键金属的分布赋存规律
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 | 2023年局自筹地勘项目--准东盆地煤系关键金属的分布赋存规律研究及靶区优选
主管部门 | 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局 | [5 empty] | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第九地质大队
项目资金 | 91 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值（10分） |  | 执行率 |  | 得分
（万元） | 年度资金总额 |  |  | 91 | 91 |  | 91 | 10 |  | 100% |  | 10
| 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
| 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
| 其他资金 |  |  | 91 | 91 |  | 91 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 整体目标：以现代成矿理论和矿床成矿系列理论为指导，针对准东盆地大型煤田已有勘查成果，以煤系铼、铀、镓、锗、铟、钼、铌、钽等关键金属研究和分析为重点，初步查明准东盆地煤系关键金属富集规律和控矿因素，优选煤系关键金属评价靶区，提出煤系关键金属评价建议。 | [5 empty] | 整体目标：充分收集整理利用大井、将军庙和西黑山三大矿区内关键金属的光谱数据成果资料，以煤系含量突出的镓、锗元素为主，通过建设元素含量数据库、补充勘探的元素质谱含量数据补充和煤层元素含量等值线图的绘制，初步在大井-将军庙矿区、西黑山矿区，分别优选圈定了镓锗元素分布有利区3个，初步查明准东盆地煤系关键金属山前富集规律和煤层顶底板控矿因素，同时提出煤系关键金属评价建议参数组。
| 主要实物工作量：1∶5000路线地质调查20千米；岩心编录2000米/20孔；样品测试500件次；煤系关键金属元素数据库1个。 | [5 empty] | 主要实物工作量：1∶5000路线地质调查29.23千米；岩心编录2188.42米/10孔；样品测试880件次；煤系关键金属元素数据库1个。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值（90分） | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 路线地质调查 |  |  | 20千米 | 1280米 | 10 | 10
|  |  | 钻探编录整理 |  |  | 2000米 | 2188.42米
|  |  | 样品测试 |  |  | 500件次 | 880件次
|  | 质量指标 | 项目设计评审合格率 |  |  | >=75分 | 90分 | 5 | 5
|  |  | 项目中期检查及验收通过率 |  |  | >=75分 | 87分 | 5 | 5
|  |  | 项目成果报告验收通过率 |  |  | >=75分 | 待2023年4月评审 | 5 | 0 |  | 因样品测试成果未及时反馈，影响项目成果数据整理，推迟报告验收时间
|  | 时效指标 | 项目设计审查完成时限 |  |  | 2023年5月31日前 | 2023-05-17 | 5 | 5
|  |  | 项目检查及验收完成时限 |  |  | 2024年3月30日前 |  | 5 | 0 |  | 因样品测试成果未及时反馈，影响项目成果数据整理，推迟报告验收时间
|  |  | 结题项目成果报告评审完成时限 |  |  | 2024年4月30日前 |  | 5 | 0 |  | 因样品测试成果未及时反馈，影响项目成果数据整理，推迟报告验收时间
|  | 成本指标 | 实施能源及其他类项目经费 |  |  | <=91万元 | 91 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 为自治区社会经济发展提供资源能源保障 |  |  | 持续保障 | 持续保障 | 30 | 30
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 项目承接单位满意度 |  |  | >=90% | 100% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 85