## 2023年局自筹地勘项目--阜康市丁家湾一带煤田灭火关键技术方
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 | 2023年局自筹地勘项目--阜康市丁家湾一带煤田灭火关键技术方法研究
主管部门 | 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局 | [5 empty] | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第九地质大队
项目资金 | 75 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值（10分） |  | 执行率 |  | 得分
（万元） | 年度资金总额 |  |  | 75 | 75 |  | 75 | 10 |  | 100% |  | 10
| 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
| 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
| 其他资金 |  |  | 75 | 75 |  | 75 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 围绕《新疆维吾尔自治区煤田灭火实施方案(2022-2025年）》系统收集和分析2023-2025年拟治理煤田火区的相关资料，以阜康市丁家湾火区为重点，开展地表详细勘查，查明工作区煤田自燃状况，探索建立一套火区勘查、治理施工的工艺流程，研编相关煤田灭火方案，提高煤田灭火科技水平、灭火质量和综合效益，为实施煤田火区治理奠定基础。 | [5 empty] | 编制完成了设计审查并完成了评审意见修改工作。收集了丁家湾一带的各类地质报告、物探报告、第五次普查成果等基础资料。完成了工作区踏勘工作。完成了航空磁测、无人机热红外的全部工作量，完成了路线调查及自然电场法剖面。项目通过红外、路线调查、收集以往地质勘查资料、物探等工作，圈定了火区的南边界、西边界，火区北边界以线路调查煤层出露位置为界，火区东边界以构造断层为界，最终确定火区面积为814032m2，
| 主要实物工作量：1：2000无人机（热红外）航测2平方千米；1：2000路线地质调查5千米；1：2000航空磁测2平方千米；1：2000自然电场法电位测量4千米。 | [5 empty] | 主要实物工作量：1：2000无人机（热红外）航测7.5平方千米；1：2000路线地质调查7千米；1：2000航空磁测6.78平方千米；1：2000自然电场法电位测量5.8千米。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值（90分） | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 开工项目数（个） |  |  | =1个 | 1 | 5 | 5
|  |  | 大地电磁测深1∶2000无人机（热红外）航测 |  |  | =2平方千米 | 7.5 | 7 | 7
|  |  | 1∶2000路线地质调查 |  |  | =5千米 | 7 | 5 | 5
|  |  | 灭火方案研编 |  |  | =2份 | 2 | 6 | 6 |  | 完成验收工作，待2024年报告评审
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  |  | >=90% | 100 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 及时开工率 |  |  | >=80% | 100 | 5 | 5
|  |  | 资金拨付及时率（%） |  |  | >=90% | 100 | 7 | 7
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 |  |  | ＜=100% | 100 | 20 | 20
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进煤田火区治理技术提升 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 验收单位满意度（%） |  |  | >=90% | 完成验收工作，待2024年报告评审 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 100