## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2022年局自筹地勘项目--XGMB202237布尔津县禾木吉克普林高山滑雪场地热资源调查
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二水文工程地质大队
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 54.00 | 54.00 |  | 54.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 54.00 | 54.00 |  | 54.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 深入贯彻落实习近平生态文明思想，围绕“人类滑雪起源地”“中国雪都”品牌建设，推进阿勒泰地区清洁能源开发利用，提升设施条件能级，在充分收集利用前人资料基础上，利用遥感解译、地质调查、地球物理、地球化学、钻探等技术手段，圈定地热资源勘查前景区，为下一步开发利用提供科学依据，助力冰雪旅游品牌核心竞争力。 | [5 empty] | 深入贯彻落实习近平生态文明思想，围绕“人类滑雪起源地”“中国雪都”品牌建设，推进阿勒泰地区清洁能源开发利用，提升设施条件能级，在充分收集利用前人资料基础上，利用遥感解译、地质调查、地球物理、地球化学、钻探等技术手段，圈定地热资源勘查前景区，为下一步开发利用提供科学依据，助力冰雪旅游品牌核心竞争力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 钻探 | 10 | =600米 | =600米 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 出具成果报告数 | 10 | =1份 | =1份 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目野外检查及验收通过得分 | 5 | >=75分 | >=75分 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目成果报告验收通过得分 | 5 | >=75分 |  | 0 | 0 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 管理单位未组织开展成果报告评审工作
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目检查及验收完成时限 | 5 | 2023年6月30日前 | =2023年6月30日前 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目成果报告评审完成时限 | 5 | 2023年8月31日前 |  | 0 | 0 | 计划标准 | 无 | 直接赋分 | 工作资料 | 管理单位未组织开展成果报告评审工作
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 新发现地热勘查前景区 | 10 | >=1处 | =1处 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 助力当地高山滑雪场冰雪经济高质量发展 | 10 | 有效助力 | 有效助力 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目承接单位满意度 | 10 | >=90% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 90.00分