## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年局自筹地勘项目--塔城地区南部地热资源调查评价
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二水文工程地质大队
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 212.00 | 212.00 |  | 212.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 212.00 | 212.00 |  | 212.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 在充分收集和分析调查区已有资料的基础上，对乌苏南山温泉一带、托里铁厂沟至白杨河谷地一带和塔城市周边开展地热资源调查，初步查明调查区的地质环境条件，初步分析地热形成特征，初步圈定地热异常区范围，确定地热资源重点勘查前景区，为下一步地热资源勘查远景规划提供依据。 | [5 empty] | 在充分收集和分析调查区已有资料的基础上，对乌苏南山温泉一带、托里铁厂沟至白杨河谷地一带和塔城市周边开展地热资源调查，初步查明调查区的地质环境条件，初步分析地热形成特征，初步圈定地热异常区范围，确定地热资源重点勘查前景区，为下一步地热资源勘查远景规划提供依据。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 1：5万水文地质调查 | 4 | =500平方千米 | =500平方千米 | 100 | 4 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 物探（CSAMT或AMT） | 4 | =500点 | =500点 | 100 | 4 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 化探氡气测量 | 4 | =600点 | =600点 | 100 | 4 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 出具成果报告数 | 4 | =1份 | =1份 | 100 | 4 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目设计评审得分 | 4 | >=75分 | =87.8分 | 100 | 4 | 计划标准 | 无 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目野外检查及验收通过得分 | 4 | >=75分 | =85分 | 100 | 4 | 计划标准 | 无 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目成果报告验收通过得分 | 4 | >=75分 |  | 0 | 0 | 计划标准 | 无 | 直接赋分 | 工作资料 | 任务书要求2024年2月提交成果报告，前期目标值设置为2023年12月，设置错误，现已按任务书要求完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目设计审查完成时限 | 4 | 2023年6月30日前 | =2023年6月30日前 | 100 | 4 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目检查及验收完成时限 | 4 | 2023年11月20日前 | =2023年11月20日前 | 100 | 4 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目成果报告评审完成时限 | 4 | 2023年12月31日前 |  | 0 | 0 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 任务书要求2024年2月提交成果报告，前期目标值设置为2023年12月，设置错误，现已按任务书要求完成。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 预期提交可供出让的成果区块 | 10 | >=2块 | =2块 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为自治区社会经济发展提供资源能源保障 | 10 | 持续保障 | 持续保障 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目承接单位满意度 | 10 | >=90% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 92.00分