## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年局自筹地勘项目--尼勒克县地热资源调查评价
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二水文工程地质大队
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 152.00 | 152.00 |  | 152.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 152.00 | 152.00 |  | 152.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 收集前人成果资料的基础上，通过对尼勒克县5处温泉（群）地热显示特征进行地质调查，初步圈定地热异常区范围，分析研究地热异常区形成的原因和条件；对地热异常区及其外围进行必要的地球物理、地球化学等调查，提出初步的地热概念模型；提交地热资源地质调查报告；圈定地热资源重点勘查靶区2-3处。 | [5 empty] | 收集前人成果资料的基础上，通过对尼勒克县5处温泉（群）地热显示特征进行地质调查，初步圈定地热异常区范围，分析研究地热异常区形成的原因和条件；对地热异常区及其外围进行必要的地球物理、地球化学等调查，提出初步的地热概念模型；提交地热资源地质调查报告；圈定地热资源重点勘查靶区2-3处。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 1：5万矿产地质调查 | 10 | =300平方千米 | =300平方千米 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 物探 | 10 | =300点 | =300点 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目设计评审得分 | 5 | >=75分 | =90.2分 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目野外检查及验收通过得分 | 5 | >=75分 | >=75分 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目设计审查完成时限 | 5 | 2023年5月31日前 | =2023年5月31日前 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目检查及验收完成时限 | 5 | 2023年11月30日前 | =2023年11月30日前 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 初步圈定可供进一步勘查的地热资源靶区 | 20 | >=1处 | >=1处 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目承接单位满意度 | 10 | >=90% | >=90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分