## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2023年局自筹地勘项目--新疆哈密市鑫龙外围金铜矿调查评价
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第六地质大队
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 80 | 80 |  | 80 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 80 | 80 |  | 80 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 以热液型铜矿、破碎蚀变岩型金矿为找矿方向，力求新发现铜金矿体，初步总结区内铜金矿的成矿地质条件、矿体时空分布规律、控矿因素，优选可供进一步勘查的找矿靶区。 | [7 empty] | 通过2023年的工作，项目组全面完成了设计工作量，并于2023年10月29日通过了验收组的验收，认为项目组野外形成资料真实可靠，各项资料精度达到规范要求，并取得了较好的找矿成果，为后续地质勘查提供了有力依据。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 遥感解译和蚀变信息提取 | =500平方千米 | 计划标准 | 无 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 500 | 100 | 7
|  |  | 路线地质调查 | =200千米 | 计划标准 | 无 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 225.9 | 114.8 | 7
|  |  | 地质测量 | =50平方千米 | 计划标准 | 无 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 50.99 | 101.98 | 6.86 | 在野外实际工作时发现异常，故增加了测量面积。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目设计评审分值 | >=75分 | 计划标准 | 无 | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | 90 | 100 | 4
|  |  | 项目野外检查及验收分值 | >=75分 | 计划标准 | 无 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 90 | 100 | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目设计审查完成时间 | 2023年6月30日前 | 计划标准 | 无 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2023.3.2 | 5 | 5
|  |  | 项目检查及验收时间 | 2023年12月31日前 | 计划标准 | 无 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2023.10.29 | 5 | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率（%） | <=100% | 计划标准 | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 80 | 20 | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 预期提交可供进一步勘查的找矿靶区 | >=1处 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 1 | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 增加就业人次 | >=2人次 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 6 | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目主管单位满意度（%） | >=90% | 计划标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | 90 | 100 | 10
总分 |  |  |  | 99.86