## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2022年局自筹地勘项目--新疆巴里坤县黑眼泉一带铜金矿调查评价项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第十一地质大队
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 9.20 | 9.20 |  | 9.20 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 9.20 | 9.20 |  | 9.20 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 在充分收集、研究以往物探等成果资料基础上，以铜、金为主攻矿种，采用物探等工作方法，对项目进行调查评价。 | [5 empty] | 通过开展大比例尺地质填图结合1:1万遥感解译与1:1万地化剖面测量成果，确定10种地层解译标志，2个韧性剪切带，圈定5处遥感异常，圈出7条金铜蚀变带，先后发现了康平乐金铜矿点、白果金矿点、炮台金矿点等。在工作区划出2个A类1个B类找矿靶区。认为工作区内铜金矿主要为破碎带蚀变岩型，为该区矿产资源勘查提供了方向。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 1∶1万磁法剖面测量 | 10 | =20千米 | =20千米 | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 1:1万激电中梯剖面 | 10 | =20千米 | =20千米 | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目野外检查及验收通过率 | 5 | >=80% | >=80% | 100% | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目成果报告验收通过率 | 5 | >=80% | >=80% | 100% | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目成果报告完成时限 | 10 | 2023年8月30日 | =2023年8月30日 | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 20 | <=100% | <=100% | 100% | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展促进作用 | 10 | 有效促进 | 有效促进 | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提交可供进一步勘查基地 | 10 | >=1处 | =1处 | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目单位满意度 | 10 | >=90% | >=90% | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分