## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年局自筹地勘项目--新疆哈密地区鲢鱼山一带金铜矿产调查评价项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第十一地质大队
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 60.00 | 60.00 |  | 60.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 60.00 | 60.00 |  | 60.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 充分收集、研究以往地质、物探、化探、遥感等成果资料的基础上，以金、铜为主攻矿种，采用遥感解译、地质路线找矿、地质填图、化探、物探、剥土等采样测试等工作方法，对鲢鱼山一带金铜多金属矿进行调查评价。为下一步勘查工作提供依据。 | [5 empty] | 采用1∶1万路线地质找矿、1∶1万地化、磁法、激电剖面测量等方法手段，对区内重要化探异常开展查证评价，圈定找矿有利地段。采用1∶1万地质草测、剥土揭露等方法手段，初步查明矿化蚀变带和矿(化)体的成矿地质条件和矿化特征。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 1∶1万地质草测 | 3 | =50平方千米 | =52.67平方千米 | 100% | 3 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 1∶1万磁法剖面 | 3 | =20千米 | =20千米 | 100% | 3 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 槽探 | 4 | =500立方米 | =542.56立方米 | 100% | 4 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目设计评审合格率 | 5 | >=80% | >=80% | 100% | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目野外检查及验收通过率 | 5 | >=80% | >=80% | 100% | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目设计审查完成时限 | 10 | 2023年5月31日 | =2023年5月31日 | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目检查及验收完成时限 | 10 | 2023年12月31日 | =2023年12月31日 | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 20 | <=100% | <=100% | 100% | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展促进作用 | 10 | 有效促进 | 有效促进 | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提交可供进一步勘查基地 | 10 | >=1处 | =1处 | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目承担单位满意度（%） | 10 | >=90% | >=90% | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分