## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 地质勘查生产、工作设备购置
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局 | [8 empty] | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第四地质大队
项目资金（万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | [5 empty] | 全年执行数 | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50.39 | 50.39 | [5 empty] | 48.48 | 10 |  | 96.21% |  | 9.621
|  | 其中：当年财政拨款 | [13 empty] | —
|  | 其他资金 |  | 50.39 | 50.39 | [5 empty] | 48.48 | 10 |  | 96.21% |  | —
年度总体目标 | 总体目标 | [9 empty] | 总体目标完成完成情况
| 通过生产办公设备的购置，改善我单位设备老化、功能不全，无法适应目前工作需要，购入功能更多、更强的新设备，提高工作效率，以满足工作生产需要。 | [9 empty] | 本年地质勘查生产、工作设备购置项目于5月中旬完成全部采购任务，计划采购42台（套）设备，实际采购40台（套）设备，预算执行率为96.19%。通过生产办公设备的购置，改善我单位设备老化、功能不全，无法适应目前工作需要，提高了工作效率，满足了工作生产需要。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证材料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 |  |  | =42台（套） | 计划标准 | 23台（套） | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 40台（套） | 95.24% | 9.52 | 无偏差
|  | 质量指标 | 政府采购率（%） |  |  | >=70% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 10 | 无偏差
|  |  | 设备质量合格率（%） |  |  | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 5 | 无偏差
|  |  | 设备验收合格率（%） |  |  | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 5 | 无偏差
|  | 时效指标 | 项目按期完成率 |  |  | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 10 | 无偏差
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 |  |  | <=100% | 计划标准 | 95.3% | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 96.21% | 100% | 20 | 无偏差
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率（%） |  |  | >=95% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 10 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 设备正常使用年限 |  |  | ≥5年 | 计划标准 | 5年 | 5 | 直接赋分 | 说明材料 | >5年 | 100% | 5 | 无偏差
|  | 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 |  |  | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 5 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 100% | 5 | 无偏差
| 满意度指标 | 满意度指标 | 设备使用人员满意度（%） |  |  | ≥95% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 10 | 无偏差
总分 | [8 empty] | 100 |  |  |  |  | 99.141