## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2023年局自筹地勘项目--富蕴县蕴都卡拉东铜金钴矿调查评价
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局 | [8 empty] | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第四地质大队
项目资金（万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | [5 empty] | 全年执行数 | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50 | 50 | [5 empty] | 50 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [13 empty] | —
|  | 其他资金 |  | 50 | 50 | [5 empty] | 50 | 10 |  | 100% |  | —
年度总体目标 | 总体目标 | [9 empty] | 总体目标完成完成情况
| 以金铜钴为主攻矿种，采用遥感、无人机探测、大比例尺地质测量、化探、物探等工作手段，开展调查评价工作。 | [9 empty] | 野外实际工作严格按照设计书要求开展，设计主要实物工作为1∶2.5万遥感地质解译50平方千米；1∶1万地质草测27.34平方千米；1∶1万地化剖面26千米；1∶1万磁法、激电、重力剖面各26千米；剥土917.68立方米。本次初步估算求得工区潜在铜矿石量10.96万吨，铜金属量66.36万吨，平均品位0.61%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证材料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 1∶1万地质草测 |  |  | >=20平方千米 | 计划标准 | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 27.34平方千米 | 100% | 3 | 无偏差
|  |  | 1∶2.5万遥感地质解译 |  |  | >=50平方千米 | 计划标准 | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 50平方千米 | 100% | 3 | 无偏差
|  |  | 1∶1万地化剖面 |  |  | >=20千米 | 计划标准 | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 26.08千米 | 100% | 3 | 无偏差
|  |  | 剥土 |  |  | >=500立方米 | 计划标准 | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 917.68立方米 | 100% | 3 | 无偏差
|  |  | 项目成果报告数量 |  |  | >=1份 | 计划标准 | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 1份 | 100% | 3 | 无偏差
|  | 质量指标 | 项目设计评审质量 |  |  | >=75分 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 86.5分 | 100% | 5 | 无偏差
|  |  | 项目野外检查及验收质量 |  |  | >=75分 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 88分 | 100% | 5 | 无偏差
|  |  | 项目成果报告验收质量 |  |  | >=75分 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 85分 | 100% | 5 | 无偏差
|  | 时效指标 | 项目设计审查按期完成率 |  |  | =100% | 计划标准 | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 5 | 无偏差
|  |  | 项目检查及验收按期完成率 |  |  | =100% | 计划标准 | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 5 | 无偏差
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 |  |  | <=100% | 计划标准 | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 20 | 无偏差
| 效益指标 | 经济效益指标 | 预期提交可供出让的成果区块 |  |  | =1处 | 计划标准 | 无 | 10 | 直接赋分 | 说明材料 | 2处 | 100% | 10 | 无偏差
|  | 社会效益指标 | 为自治区社会经济发展提供资源能源保障 |  |  | 持续保障 | 计划标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 持续保障 | 100% | 10 | 无偏差
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目承接单位满意度 |  |  | >=90% | 计划标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 10 | 无偏差
总分 | [8 empty] | 100 |  |  |  |  | 100