附件2：

自治区财政项目支出绩效自评报告

（   2023 年度）

项目名称：塔城地区G219沿线旅游地质调查评价

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区地质调查院

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局

项目负责人（签章）：王哲

填报时间：2024年3月7日

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

项目名称：塔城地区G219沿线旅游地质调查评价

项目期限：2022年4月－2023年4月

项目背景：新疆地调院，是经新疆维吾尔自治区机构编制委员会批准成立的，具有独立事业法人资格、实行独立经济核算并取得国土资源部颁发的地质勘查资格证书的地质勘查单位；是新疆唯一的集区域地质调查、矿产、水文、工程、环境地质勘查、地球物理、地球化学、遥感地质勘查、地质测绘、地质勘探工程、化验测试、信息技术、地质科技咨询服务、成果出版以及地学科普为一体的地质调查机构。主要承担国土资源大调查基础性、公益性、战略性、商业性调查工作及地方矿产勘查和开发工作的地勘单位。

基于新疆塔城地区丰富的自然人文资源以及塔城全域旅游开发实际需要，由新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局设立“塔城地区G219沿线旅游地质调查评价” 项目，并委托新疆维吾尔自治区地质调查院组织和实施。

2、主要内容及实施情况

主要内容：收集和梳理调查区内交通条件、地形地貌、区域地质背景、地质遗迹和旅游资源特征、保护与开发现状等资料；开展调查区1∶5万遥感数据处理及地质遗迹和旅游资源解译，编制遥感解译地质景观图；开展调查区1∶5万地质遗迹调查，采集地质遗迹的照片或影像等多媒体资料，研究其地质背景及演化规律、保护与开发利用现状，提出保护利用建议；开展旅游地质评价，提出保护与科学利用建议；编制综合研究与成果；拓展成果转化应用，利用项目成果服务塔城地区区域旅游开发，助力塔城乡村振兴。

项目实施情况：

2022年4月完成设计编写。

2022年5月5日新疆地矿局组织有关专家对该设计书进行了评审。

2022年5月6日-10日野外踏勘。

2022年6月22日出队，开展野外工作。6月23日至30日1车5人,进行野外营地建设,安全教育培训及相关部门备案，办理通行证，与塔城地区和各县市自然资源局、文旅局沟通工作重点内容。等工作。

2022年7月8日-9月15日，在配合当地疫情管控政策的前提下，多次分批次，分地域开展野外工作，主要开展地质遗迹和旅游资源调查，剖面测制，拍摄照片和视频。由于项目跨塔城地区北四县一市和兵团农九师6个行政区，自8月疫情反复以来，6个地区防控政策各不相同，项目组先后经历1次居家医学观察，1次静默，2次县域内局部管控。项目投入野外人员6人，其中技术人员4人，司机1人，厨师1人。

2022年9月25日至2022年12月7日，因新疆疫情反复，被封闭于裕民县，利用居家办公期间完成资料整理，准备野外验收材料。

2022年11月18日，接受新疆地矿局组织的专家开展野外资料验收，并获得91分，优秀级评价。

2022年12月7日，疫情解封，全员平安返回乌鲁木齐。

2022年12月8日-2023年4月8日，等待样品测试结果，综合整理资料，收集素材，编写报告。

3.资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

本项目年初预算金额52万元，实际投入资金52万元。根据新矿办发[2022]40号文《关于下达2022年度局自筹资金地质勘查项目任务书的通知》，上级主管局新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局统筹安排，该项目已实施完成。

（2）资金使用情况

本项目年初预算金额52万元，实际投入资金52万元。根据新矿办发[2022]40号文《关于下达2022年度局自筹资金地质勘查项目任务书的通知》，上级主管局新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局统筹安排，该项目已实施完成。预算执行率100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：

紧紧围绕将新疆建设成“世界重要旅游目的地”的目标，在塔城地区G219沿线开展旅游地质资源调查评价，查明沿线旅游地质资源的分布、数量、类型、规模、主要特征和保护与开发利用现状，力争发现一批新的旅游地质资源，对旅游资源单体（含集合型单体）进行评价分级，提出保护与开发利用建议，为高起点、高标准编制旅游专项规划、动态管理旅游资源，宣传促销旅游产品、旅游项目招商、旅游行业管理等提供科学依据。

阶段性目标：

1、通过资料收集、遥感解译、实地走访、路线调查、剖面测量，采用拍照、素描、摄像、航拍等多种手段，查明区内旅游地质资源分布、数量、规模、类型、特征，分析其形成、发展与演化规律，力争新发现一批有价值的优质旅游资源。

2、客观评价、归类分级区内旅游地质资源价值，提出合理建议保护及开发建议。精心规划旅游线路，打造出深受游客喜爱、旅游价值极高、迅速提升旅游经济的高品质景区（公园）。

3、编辑旅游地质资源宣传画册及影像素材集，编制世界、国家、市级和县级旅游综合体（如地质公园、景区等）各类推荐申报目录。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：绩效评价旨在通过评价改善预算部门的设备购置项目支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。加强资金支出的规范化管理，提高资金的使用效益。为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。

2、绩效评价对象：运用科学、规范的绩效评价方法，按照财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》，对《塔城地区G219沿线旅游地质调查评价》项目进行科学评价，购置资金项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。

3、绩效评价范围：本次评价从项目工作任务完成情况指标、工作质量、地质成果与拉动效益、资金管理、科技创新五个方面进行评价，评价对象为地质勘查生产、工作报告质量，资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（见项目支出绩效评价指标体系框架-参考）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则

1、本次绩效评价主要遵循以下原则：

（1）客观性原则。绩效评价应当运用科学合理的方法，以事实和规范的评价标准为依据，对项目绩效进行客观评价，减少主观性和感情色彩的影响。
   （2）相关性原则。要求资金支出与其绩效指标之间有紧密相关的关系。
   （3）公开性原则。绩效评价结果依法依规公开，并接受社会监督。

2.评价指标体系

本次绩效评价指标体系主要分为预算执行率指标和项目绩效指标，其中预算执行率指标占10分，项目绩效指标占90分。项目绩效指标中分工作任务完成情况指标、工作质量指标、地质成果与拉动效益指标、资金管理指标、科技创新指标5个一级指标；其中又具体分出7个二级指标。

3.评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。本单位在评价过程中主要采用了因素分析法、成本效益分析法等。

- 4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本单位绩效评价采用计划标准。

- 绩效评价工作过程

自评价项目启动以来，结合项目具体情况、目标、预算、资金使用情况、采购完成情况综合确定绩效评价对象和范围。根据项目完成情况有针对性、时效性、可行性的研究制订绩效评价工作方案。收集项目基础数据资料、相关的佐证材料，了解项目的实施情况、项目工作验收情况、资金使用情况。项目计划内的工作如期完成，并及时对野外工作进行验收、成果报告进行评审和汇交，根据以上绩效评价工作过程，核实数据、意见、结论进行总结得出绩效评价报告。项目任务书、验收成果等进行建档留存。按照确定的评价指标、标准和方法进行自评，形成了自评结论，达到了工作目的。

三、综合评价情况及评价结论

1.综合评价情况及评价结论

该项目根据年初制定的评价指标体系及评分标准，通过资料采集，对此次项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为95分。其中：项目预算执行情况得分10分，得分率为100%；产出指标为40分，得分率为100%；成本指标为20分，得分率100%；效益指标为15分，得分率为85%；满意度指标为9分，得分率为90%。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 塔城地区G219沿线旅游地质调查评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆地质矿产勘查开发局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区地质调查院 |  |  |  |  |
| 项目资金 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 52 | 52 |  | 52 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政披款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 共他资金 |  | 52 | 52 |  | 52 |  |  |  |  |  | 10 |
| 年度总体目 标 | 总体目标 |  |  |  |  |  |  |  | 总体目标完成情况 |  |  |  |  |
|  | 紧紧围绕将新疆建设成“世界重要旅游目的地”的目标，在塔城地区G219沿线开展旅游地质资源调查评价，查明沿线旅游地质资源的分布、数量、类型、规模、主要特征和保护与开发利用现状，力争发现一批新的旅游地质资源，对旅游资源单体（含集合型单体）进行评价分级，提出保护与开发利用建议，为高起点、高标准编制旅游专项规划、动态管理旅游资源，宣传促销旅游产品、旅游项目招商、旅游行业管理等提供科学依据。 |  |  |  |  |  |  |  | 项目计划内的工作如期完成，并及时对野外工作进行验收、成果报告进行评审和汇交，根据以上绩效评价工作过程，核实数据、意见、结论进行总结得出绩效评价报告。项目任务书、验收成果等进行建档留存。按照确定的评价指标、标准和方法进行自评，形成了自评结论，达到了工作目的。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指 标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 提交成果报告数 | =1份 | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 1 | 100% | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 报告合格率 | >=90% | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 90% | 100% | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 勘查工作按期完成率 | >=95% | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 95% | 100% | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按期完成率 | >=90% | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 90% | 100% | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | <=100% | 计划标准 | / | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 20 |  |
|  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 为社会经济发展提供资源能源保障 | 持续保障 | 计划标准 | / | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 持续保障 | 85% | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目单位满意度 | >=95% | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 90% | 95% | 9 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 95 |  |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

- 1.立项依据充分性

我单位依据上级主管局相关要求，结合地方政府发展规划需要及我单位主要职责，设立本项目，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、符合行业发展规划和政策要求，该项目不属于公共财政支持范围，与相关部门同类项目无重复。

- 2.立项程序规范性

我单位严格按照自治区财政规定的立项程序，开展立项工作，单位召开专项会议，进行集体决策，形成会议纪要。在财政一体化系统中，编制项目库，提交符合要求的申请材料，上报上级部门审批、财政审批。

- 3.绩效目标合理性

结合项目内容制定了合理的绩效目标，设置三个一级指标，项目绩效目标中的预期产出效益符合项目预期成果，且与预算确定的项目资金量相匹配。

- 4.绩效指标明确性

参照自治区分行业分领域共性项目绩效指标体系将一级指标细化分解为七个二级指标及七个三级指标，并与项目目标采购数量、质量、时效性、成本、取得成效目标及满意度指标相对应。

- 5.预算编制科学性

根据上级主管局相关要求，以及项目预算，测算合理，依据充分，编制科学。

- 6.资金分配合理性

项目预算资金分配依据项目中各项费用调研金额，资金分配额度合理，适合单位生产实施，与单位生产相适应。

（二）项目过程情况。

1.资金到位率

本项目预算52万元，实际到位资金52万元，资金到位率100%。根据新矿办发[2022]40号文《关于下达2022年度局自筹资金地质勘查项目任务书的通知》，上级主管局新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局统筹安排，该项目已完成。

2.预算执行率

项目全年预算52万元，实际执行52万元，根据新矿办发[2022]40号文《关于下达2022年度局自筹资金地质勘查项目任务书的通知》，上级主管局新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局统筹安排，该项目已完成。预算执行率100%，在项目支出绩效评价体系中，预算执行率占权重20分，得19分。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金管理(20分) | 资金管理 （20分） | 1.预决算差异率情况，正负5%以内不扣分，5%以上1个百分点扣1分，扣完为止。（共4分） | 5 | 5 | 4 | 80% | 4 |
|  |  | 2.项目经费实施专款专用，独立结算，做到支出结构合理,杜绝不合理、超范围、超标准、违规支出的，酌情扣分，扣完为止。（共15分） | 15 | 15 | 15 | 100% | 15 |

3.资金使用合规性

根据新矿办发[2022]40号文《关于下达2022年度局自筹资金地质勘查项目任务书的通知》，上级主管局新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局统筹安排，该项目已完成，资金已使用。

4.管理制度健全性

根据新矿办发[2022]40号文《关于下达2022年度局自筹资金地质勘查项目任务书的通知》，单位健全项目班组人员和管理制度。

5.制度执行有效性

根据新矿办发[2022]29号文，上级主管局新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局统筹安排，单位严格执行相关制度。

（三）项目产出情况。

项目产出情况主要从工作任务完成情况、工作质量、科技创新3个方面进行评价，该项目产出指标分值60分，实际得分60分，完成率为100%，如表所示：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作任务完成情况（30分） | 时效指标 (5分) | 1.设计、成果报告、资料汇交，未按时完成每次减1分（2分）。 2.月季年报未按时间报送每次减0.5分（2分）。 | 5 | 5 | 4 | 80% | 4 |
|  | 数量指标 （25分） | 1.实物工作量（遥感影像、编图、样品、阶段成果和年终总结等），完成95%以上不减分，完成80%-95%减5分，60%-80%减10分，低于60%减15分（13分）。 2.项目技术人员安排不合理、未能起到传、帮、带作用的减2分（9分）。 | 25 | 25 | 22 | 88% | 22 |
| 工作质量（25分） | 质量指标 （25分） | 1.设计、中期检查、野外验收、成果报告等优良率，按目标完成不减分，出现基本合格、设计报告重编或其他重大质量事件，每次扣4分，获优秀评价的每次奖2分（17分）。 2.质量体系运行情况（三级质量检查运转正常、野外验收到位），每缺少1项减1分（3分）。 3.野外实施做到绿色勘查，未达要求减2分；收到破坏生态环境举报一次减5分（2分）。 4.未经批准变更工作量每次减1分（2分）。 | 25 | 25 | 24 | 96% | 24 |
| 科技创新(5分) | 科技创新与人才培养 (5分) | 1.以前三位作者，发表与涉及研究区域的中文核心论文，每篇计1分（共2分）。 2.新培养项目负责，技术负责，技术员等，每人1分（2分）。 | 5 | 5 | 4 | 80% | 4 |
| 总得分 | 91分 |  |  |  |  |  |  |

1. 工作任务完成情况

项目三级指标为完成设计工作量；指标权重30分，指标得分率100%，实际得分26分。

- 2、工作质量

项目三级指标为各项工作质量均符合规范要求，指标权重25分，指标得分率96%，质量指标实际得分24分。

- 科技创新与人才培养

项目三级指标为完成项目科技创新和技术人才培养，指标权重5分，指标得分率80%，实际得分4分。

（四）项目效益情况。

效益指标从地质成果与拉动效益指标方面对项目的效益指标情况进行考察，效益指标分值20分，实际得分18分，得分率为90%。效益指标得分情况如表所示：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地质成果与拉动效益 (20分) | 经济效益 (15分) | 1.争取自治区地勘基金项目，社会投入资金或拉动资金300-800万元计（9分）。 | 10 | 10 | 9 | 90% | 9 |
|  |  | 2.新发现地质遗迹等每一处计1分（5分）。 | 5 | 5 | 5 | 100% | 5 |
|  | 社会效益 (5分) | 1.主动服务地方，雇佣当地农牧民3-5人参与工作，提高当地农牧民收入总计(2分)。 | 3 | 3 | 2 | 66% | 2 |
|  |  | 2.为地方提供新发现矿产地，促进当地经济、社会等效应，每项计1分，总计（2分）。 | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 |

1.项目实施的经济效益分析

通过项目的实施带动实际经济效益，指标权重15分，指标得分率93%，实际得分14分。

- 2.项目实施的社会效益分析

通过项目的实施带动地方社会效益，实际项目实施完成，指标权重5分，指标得分率80%，实际得分4分。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 1.主要经验及做法

项目预算与实际执行之间的差异，需要在立项时进一步细化落实，尽可能贴近预算，减少偏差。

2.存在的问题及原因分析

在预算编制过程中，存在不可预见性与不可抗力，需要充分考虑实际情况，与实际情况相结合，确保全年目标任务的完成。

- 有关建议

1.对项目决策的建议

在项目立项时需要进一步细化落实，做到充分掌握情况，避免出现预算和实际偏差较大的情况出现。

对预算安排与执行的建议

充分考虑实际情况，从实际出发，合理编制预算，严格执行预算。

3.对资金管理的建议

加强采购资金的管理，通过招投标方式控制采购成本。严格按照合同支付程序办理资金支付。

项目管理的建议

做好预算基础以及前期资料收集工作，加强资金管理，合理编制预算。

- 七、其他需要说明的问题

- 无