附件2

自治区财政项目支出绩效自评报告

（   2023 年度）

项目名称：和田地区玉石矿成矿规律及靶区优选

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区地质地调院

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局

项目负责人（签章）：孙耀峰

填报时间：2024年3月7日

- 一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

项目名称：和田地区玉石矿成矿规律及靶区优选

项目期限：2022年4月－2023年4月

实施单位：新疆维吾尔自治区地质调查院

工区范围：和田地区南部昆仑山区，行政区划隶属于皮山县、墨玉县、和田县、策勒县、于田县、民丰县，面积约10000平方千米。

主要实物工作量：1∶5万遥感专项解译3000平方千米；1∶1万遥感专项解译150平方千米；1∶2.5万路线地质找矿150千米；1∶5000地质草测30平方千米。

预期成果：提交找矿靶区3～5处，推拍矿权区1～2个；2023年4月提交《和田地区玉石矿成矿规律及靶区优选报告》(送审稿)。

经费预算：项目总经费100万元。其中，局出资60万元，单位出资40万元。

2、项目实施情况

项目组根据批复的项目设计书，在充分收集区内已有地物、化、遥、科研、矿产等资料的同时，开展了综合编图及综合研究工作；选择了于田县阿拉玛斯玉石矿、皮山县新藏公路柯里木玉石矿、和田县奥米峡亚库甫玉石矿、于田县阿九楼克玉石矿等四处开展了典型矿床研究，建立了典型矿床综合找矿模型；划分6处重点工作区并圈定13处找矿靶区，采用地质找矿路线，剖面测量、样品测试等手段进行异常查证，发现有一定矿化线索及有进一步工作价值区域2处。

- 3、资金投入和使用情况

- 本项目预算金额80万元，实际投入资金80万元。预算执行率100%。

（二）项目绩效目标

总体目标任务：在全面收集、分析、研究资料基础上，梳理和田地区典型和田玉矿床特征，掌握玉石资源的赋存分布规律及特征，建立区域成矿模式。选取四处已知矿区及周边预设靶区开展遥感蚀变信息异常查证，优选可进一步工作的找矿靶区，服务地方政府和企业集团。

具体目标任务：

1、系统收集和田地区玉石资源相关的地质成果资料，进一步分析研究玉石矿产相关的地层、岩体、构造等特征，圈定找矿远景区，总结控矿条件及成矿规律。

2、通过遥感地质解译及蚀变提取、路线调查、剖面测量、地质草测、样品采集等工作手段发现矿化线索，圈定有利找矿靶区，为进一步勘查提供依据。

3、评价新疆和田地区玉石资源重点成矿区带，编制和田地区玉石资源分布图、成矿规律图。

- 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

- 1、绩效评价目的：为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。

- 2、绩效评价对象：运用科学、规范的绩效评价方法，按照财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》，对“和田地区和田玉资源调查与靶区优选”项目进行科学评价，预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。

- 3、绩效评价范围：本次评价从项目执行情况、产出指标（包括项目数量指标、质量指标、时效指标和成本指标）、效益指标、满意度指标四个方面进行评价，评价对象为地质勘查生产项目，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

- (二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

- 1、本次绩效评价主要遵循以下原则：

- （1）客观性原则。绩效评价应当运用科学合理的方法，以事实和规范的评价标准为依据，对项目绩效进行客观评价，减少主观性和感情色彩的影响。

（2）相关性原则。要求资金支出与其绩效指标之间有紧密相关的关系。

（3）公开性原则。绩效评价结果依法依规公开，并接受社会监督。

2、评价指标体系

本次绩效评价指标体系主要分为预算执行率指标和项目绩效指标，其中预算执行率指标占10分，项目绩效指标占90分。

3、评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。本单位在评价过程中主要采用了因素分析法、成本效益分析法等。

4、评价标准

- 绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本单位绩效评价采用计划标准。

- （三）绩效评价工作过程。

- 自评价项目启动以来，结合项目具体情况、目标、预算、资金使用情况综合确定绩效评价对象和范围。根据项目完成情况有针对性、时效性、可行性的研究制订绩效评价工作方案。收集项目基础数据资料、相关的佐证材料，了解项目的实施情况、资金使用情况。按照确定的评价指标、标准和方法进行自评，形成了自评结论，达到了工作目的。

- 三、综合评价情况及评价结论

综合评价情况及评价结论

该项目根据年初制定的评价指标体系及评分标准，通过资料采集，对此次项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为98分。其中：项目预算执行情况得分10分，得分率为100%；产出指标为40分，得分率为100%；效益指标为18分，得分率为90%；满意度指标为10分，得分率为100%。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 和田地区和田玉资源调查与靶区优选 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆地质矿产勘查开发局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区地质调查院 |  |  |  |  |
| 项目资金 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 80 | 80 |  | 80 |  | 10 |  | 100.0% |  | 80 |
|  |  | 其中：当年财政披款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 共他资金 |  | 80 | 80 |  | 80 |  |  |  |  |  | 10 |
| 年度总体目 标 | 总体目标 |  |  |  |  |  |  |  | 总体目标完成情况 |  |  |  |  |
|  | 在全面收集、分析、研究资料基础上，梳理和田地区典型和田玉矿床特征，掌握玉石资源的赋存分布规律及特征，建立区域成矿模式。选取四处已知矿区及周边预设靶区开展遥感蚀变信息异常查证，优选可进一步工作的找矿靶区，服务地方政府和企业集团。 |  |  |  |  |  |  |  | 根据总体目标初步确定了4处找矿靶区。完成了6个1:5万重点工作区遥感解译、底图编绘、4个1:1万重点工作区遥感解译图编制、4个1:5000地质草测图编绘。发现的塔木吉勒尕南一带、赛拉古拉姆南一带两处找矿靶区均新发现有玉石矿的矿化线索，可进一步开展工作，有进一步推拍矿权的潜力。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指 标完成情况 | 产出指标 | 效益指标 | 提交成果报告数 | =1份 | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 1 | 100% | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 报告合格率 | >=90% | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 90% | 100% | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 勘查工作按期完成率 | >=95% | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 95% | 100% | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 报告按期完成率 | >=90% | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 90% | 100% | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | ＜=100% | 计划标准 | / | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 20 |  |
|  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效蔬指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 为社会经济发展提供资源能源保障 | 持续保障 | 计划标准 | / | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 持续保障 | 90% | 18 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目单位满意度 | >=95% | 计划标准 | / | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | 90% | 95% | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 98 |  |

- 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、立项依据充分性

新疆复杂多样的成矿地质条件，形成了多种类型的宝玉石矿床，为地质找矿提供了宽阔的天地。已发现宝玉石矿床有三大类9种主要类型，100多处矿产地，主要分布于三大山系和东、西准噶尔，各具特色。特别是昆仑山和阿尔金山以产和田玉称誉世界，国内罕见，有重要开发价值。和田地区昆仑山成矿地质条件好，宝玉石矿资源潜力大，是有开发价值的宝玉石基地，目前虽已有部分开发，但总体处于开发利用程度差，研究程度低；由于地质工作程度低和成矿条件复杂等因素，宝玉石资源探明储量很少，成矿特征研究较低，资源远景不清，仍是当前的突出问题。因此，开展全疆范围的宝玉石资源调查和成矿特征研究很有必要。

2、立项程序规范性

我单位严格按照自治区财政规定的立项程序，在项目立项前，对全疆宝玉石矿地质工作开展情况进行了研究，地质矿产科根据和田玉石矿研究现状，总结前人工作不足之处，玉石矿调查需要解决的问题，研究项目需要解决的问题及工作部署内容，单位召开专项会议，进行集体决策，形成会议纪要。在财政一体化系统中，编制项目库，提交符合要求的申请材料，上报上级部门审批、财政审批。

3、绩效目标合理性

结合项目内容制定了合理的绩效目标，设置四个一级指标，项目绩效目标中的预期产出效益符合项目预期成果，且与预算确定的项目资金量相匹配。

4、绩效指标明确性

参照自治区分行业分领域共性项目绩效指标体系将一级指标细化分解为七个二级指标及七个三级指标，并与项目目标采购数量、质量、时效性、成本、取得成效目标及满意度指标相对应。

5、预算编制科学性

根据上级主管局相关要求，以及项目预算，测算合理，依据充分，编制科学。

6、资金分配合理性

项目预算资金分配依据项目中各项费用调研金额，资金分配额度合理，适合单位生产实施，与单位生产相适应。

（二）项目过程情况

1、设计审查情况

项目与2021年10-12月组组织立项论证工作，经过多次立项论证及工作开展，于2022年1-4月收集资料，编写项目设计，于5月6-7日顺利通过项目设计评审，并按照专家要求完成设计的修改工作。

- 野外验收情况

- 2022年5月-6月，项目在对野外资料的分析研究后，划分了6处玉石矿重点工作区；圈定13处玉石矿找矿靶区，并归纳找矿靶区的地质特征，分析玉石矿成矿条件。

2022年7月-10月，对圈定的13处玉石矿找矿靶进行靶区查证，共查证靶区10处；依据查证结果及玉石矿的成矿潜力，对13处玉石矿找矿靶区进行了查证打分、排序。

2022年7月-10月，对圈定的13处玉石矿找矿靶进行靶区查证，共查证靶区10处；依据查证结果及玉石矿的成矿潜力，对13处玉石矿找矿靶区进行了查证打分、排序。

2022年11月-12月，对形成的资料进行系统整理，总结玉石矿成矿要素；归纳和田玉成矿模式。并于20月29日，顺利通过项目野外验收，得分87分。

2023年1月-3月，完成“新疆和田地区玉石矿资源分布图”、“新疆和田地区玉石矿成矿要素图”、“新疆和田地区玉石矿成矿规律图”等成果图件的编制及报告的编写工作。

（三）项目产出情况。

项目产出情况主要从产出数量、成本指标、效益指标、满意度指标4个方面进行评价，该项目产出指标分值40分，实际得分40分，完成率为100%。

1、项目完成数量

项目三级指标为提交成果报告1本，实际完成1本；指标权重10分，指标得分率100%，实际得分10分；

2、项目报告合格率

项目三级指标为报告合格率，指标权重10分，实际通过报告的评审工作，指标得分率100%，实际得分为10分；

3、项目时效指标

项目三级指标为勘查工作按期完成率，指标权重10分，项目野外工作全部足额或超额完成，指标得分率超100%，实际得分10分；

4、项目时效指标

项目三级指标为报告按期完成率，指标权重10分，项目报告已按时完成，指标得分率超100%，实际得分10分；

（四）项目效益情况。

效益指标从经济效益、可持续影响指标方面对项目的效益指标情况进行考察，效益指标分值20分，三级指标是为社会经济发展提供资源能源保，本次项目圈定玉石矿找矿靶区13处，并发现多处玉石矿矿化线索，初步确定“塔木吉勒尕南找矿靶区”、“赛拉古拉姆南找矿靶区”、“萨特曼找矿靶区”、“库干东找矿靶区”四处作为靶区优选结果进行提交。其中“塔木吉勒尕南找矿靶区”、“赛拉古拉姆南找矿靶区”进一步开展工作，有进行推拍矿权区的潜能。障实际得分20分，得分率为100%。三级中标中经济效益指标与生态效益指标未涉及。

- 五、 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验及做法

项目预算与实际执行之间的差异，需要在立项时进一步细化落实，尽可能贴近预算，减少偏差。

2、存在的问题及原因分析

在预算编制过程中，存在不可预见性与不可抗力，需要充分考虑实际情况，与实际情况相结合，确保全年目标任务的完成。

- 六、 有关建议

- 1、对项目决策的建议

- 在项目立项时需要进一步细化落实，做到充分掌握情况，避免出现预算和实际偏差较大的情况出现。

- 2、对预算安排与执行的建议

- 充分考虑实际情况，从实际出发，合理编制预算，严格执行预算。

- 3、对资金管理的建议

- 加强采购资金的管理，通过招投标方式控制采购成本。严格按照合同支付程序办理资金支付。

- 4、项目管理的建议

- 做好预算基础以及前期资料收集工作，加强资金管理，合理编制预算。

- 七、其他需要说明的问题

无