## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 科技文献资源共享建设专项
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 45.00 | 45 |  | 45.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 45 | 45 |  | 45 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过购买万方、维普、中国知网三大品牌数据资源，内容包括科技期刊、博硕士论文、会议论文、成果库、专利库、新闻库等国内外数据资源，为全疆上百家科研机构及大中小企业的科技人员提供科技信息查询服务，产生一定的社会效益，形成科技创新软环境氛围。 | [5 empty] | 购买万方、维普、中国知网三大品牌数据资源，内容包括科技期刊、博硕士论文、会议论文、成果库、专利库、新闻库等国内外数据资源，为全疆上百家科研机构及大中小企业的科技人员提供科技信息查询服务，产生一定的社会效益，形成科技创新软环境氛围。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置数据库数量 |  |  | >=2个 | =2个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置纸质文献期刊 |  |  | >=300种 | =51种 | 10 |  | 0 |  | 因科研人员查阅资料以文献数据库为主，纸质期刊利用率低，故2023年度核减了纸质期刊的订阅数量，根据科研工作需要增加了文献信息资源建设费用。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 数据库质量合格率 |  |  | >=95% | =99.2% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 科技文献数据资源更新及时率 |  |  | >=98% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 购置数据库金额 |  |  | <=40万元 | =40万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 购买纸质文献期刊 |  |  | <=5万元 | =2万元 | 10 |  | 0 |  | 因科研人员查阅资料以文献数据库为主，纸质期刊利用率低，故2023年度核减了纸质期刊的订阅数量，根据科研工作需要增加了文献信息资源建设费用。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升科技创新环境氛围 |  |  | 提升 | 提升 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用平台用户满意度 |  |  | >=95% | =99.86% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 80.00分