## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 住房公积金信息化建设项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅机关 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅机关
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 100.00 | 100 |  | 37.62 |  | 10 |  | 37.62% |  | 0分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 100 |  | 37.62 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过对自治区住房公积金信息系统安全等级保护进行测评，对系统密码安全性进行评估，保障自治区住房公积金监管平台安全、高效、稳定运行，切实发挥信息化监管作用，不断加强对公积金管理法规、政策执行的有效监督。 | [5 empty] | 住房公积金信息化建设项目经费2023年支出使用37.62万。其中，住房公积金监管系统运行维护费19.82万，自治区住房公积金监管系统进行信息安全等级保护测评8.3万、国产密码安全应用安全性评估9.5万。自治区住房公积金智慧监管分析平台大数据分析系统一期建设费用62.38万元，已初步制定建设方案并完成招投标工作，因2023年底未能及时支付此项费用已报党组审议通过，按照政府采购流程完成相关手续后支付。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 信息安全等级保护测评次数 | 10 | =1次 | =1次 | 100 | 10 | 计划标准 | 1次 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 密码应用安全性评估次数 | 10 | =1次 | =1次 | 100 | 10 | 计划标准 | 1次 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 10 | >=95% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 系统故障恢复时间 | 10 | <1小时 | =0.9小时 | 100 | 10 | 计划标准 | 1小时 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 软件系统维护成本增长率 | 20 | <5% | =0% | 100 | 20 | 计划标准 | 0% | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强对住房公积金管理法规、政策执行情况的监督 | 20 | 规范有序 | 规范有序 | 100 | 20 | 计划标准 | 规范有序 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用单位满意率 | 10 | >95% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 90.00分