## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 住房和城乡建设工作经费
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅机关 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅机关
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 990.00 | 990 |  | 980.78 |  | 10 |  | 99.07% |  | 9.77分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 990 | 990 |  | 980.78 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年在自治区党委、人民政府的正确领导下，紧紧围绕以习近平同志为核心的党中央治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标，扎实推进各项重点工作任务。坚持“稳”字当头，促进房地产业良性循环和健康发展；完善住房保障体系，解决好新市民、青年人等住房突出问题；实施新型城镇化战略，加快推进城市更新行动；推进智慧城市建设，提升城市精细化管理水平；实施乡村建设行动，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；坚持强基固本，提升建筑业发展质量和效益；坚持“绿色低碳”，加快转变城乡建设发展方式；统筹发展与安全，健全住房和城乡建设行业安全体系；坚持改革创新，提升行业治理能力和治理体系现代化水平。 | [5 empty] | 2023年在自治区党委、人民政府的正确领导下，紧紧围绕以习近平同志为核心的党中央治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标，扎实推进各项重点工作任务。坚持“稳”字当头，促进房地产业良性循环和健康发展；完善住房保障体系，解决好新市民、青年人等住房突出问题；实施新型城镇化战略，加快推进城市更新行动；推进智慧城市建设，提升城市精细化管理水平；实施乡村建设行动，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；坚持强基固本，提升建筑业发展质量和效益；坚持“绿色低碳”，加快转变城乡建设发展方式；统筹发展与安全，健全住房和城乡建设行业安全体系；坚持改革创新，提升行业治理能力和治理体系现代化水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 2023年全区安居工程建设工作指导检查次数 | 10 | >=2次 | =35次 | 100 | 10 | 计划标准 | 5次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 老旧小区改造涉及地州数 | 10 | =13个 | =14个 | 100 | 10 | 计划标准 | 13个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 2023年安居工程指导检查完成率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 行业标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 2023年老旧小区改造工程完成率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 行业标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 城镇老旧小区改造任务完成时限 | 5 | 11月30日前 | 8月 | 100 | 5 | 计划标准 | 按时完成 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 住建业务工作经费拨付及时率 | 5 | >=95% | =95% | 95 | 4.38 | 预算支出标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 部分经费拨付因政府采购流程未走完略慢
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 城市体检工作任务经费需求 | 10 | <=150万元 | =82万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 90万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 安居工程建设工作任务经费需求 | 10 | <=100万元 | =90万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 85万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 2022年全区老旧小区改造成果 | 10 | 成效明显 | 成效明显 | 90 | 10 | 其他标准 | 成效明显 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 老旧小区改造效果明显
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 安居工程建设房屋使用年限 | 10 | >=50年 | =50年 | 100 | 10 | 计划标准 | 暂估50年 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 老旧小区居民满意度 | 10 | >=90% | =85% | 85 | 8 | 计划标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料 | 老旧小区满意度较高
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 97.15分