## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 计价依据及工程造价指数研究工作经费
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区工程造价管理总站 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区工程造价管理总站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 39.00 | 39 |  | 39.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 39 | 39 |  | 39 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 开展最新版计价依据调研，线上、线下宣贯服务和培训，提升全区范围内工程造价企业及从业人员服务能力；测算编制装配式消耗量定额、排水管道非开挖修复更新工程消耗量定额；工程造价信息网维护与等保测评；开发建设工程招投标数据应用工程造价数据库；编制印刷典型工程造价技术经济指标、新疆农村住房工程造价技术经济指标、期刊《新疆工程造价信息》。 | [5 empty] | 开展2020版计价依据、总承包指导意见、过程结算实施意见文件执行情况调研，线上、线下宣贯服务和培训，提升全区范围内工程造价企业及从业人员服务能力；测算编制装配式消耗量定额、排水管道非开挖修复更新工程消耗量定额；工程造价信息网维护与等保测评；开发建设工程招投标数据应用工程造价数据库；编制印刷《典型工程造价技术经济指标》、《装配式定额》、期刊《新疆工程造价信息》。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 印刷计价依据和交底材料、典型工程、新疆农村住房工程造价技术经济指标、《新疆工程造价管理》期刊印刷 | 10 | >=800本 | =2680本 | 100 | 10 | 行业标准 | 800本 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 工程造价信息化建设、动态定额、文件执行情况调研（次） | 10 | >=2次 | =6次 | 100 | 10 | 行业标准 | 2次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 计价依据等工程造价材料印刷合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 行业标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 行业标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 计价依据等工程造价材料印刷成本 | 10 | <=6.50万元 | =6.2万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 6.5万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 计价依据执行情况调研费 | 5 | <=9万元 | =9.2万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 | 9万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金控制率 | 5 | <=100% | =100% | 100 | 5 | 预算支出标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全区范围内工程造价企业及从业人员服务能力 | 20 | 有效提升 | 有效提升 | 91 | 20 | 行业标准 | 有效提升 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 1.行业恶性竞争、出具虚假失实报告等行为处罚依据不足；2.行业从业人员参与项目前期策划阶段成本控制、紧贴市场施工实际编制造价能力不足，市场化造价能力较弱。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 调研企业满意度 | 10 | >=90% | 良好 | 90 | 10 | 行业标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 | 1.工程造价行业监管缺乏手段和依据；2.专业人才队伍建设亟待加强
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分