项目支出绩效评价报告（2023年度）

项目名称：新疆地质环境调查监测评价项目

实施单位：新疆维吾尔自治区地质环境监测院

主管部门：新疆维吾尔自治区自然资源厅

项目负责人：

填报时间：2024年3月20日

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价新疆地质环境调查监测评价项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。根据我院“三定”方案职责要求，承担全区地质环境的调研、评价和监测，以及监测数据资料的汇总、分析、处理和预测预报等工作，其主要职责包括水文地质与水资源、地质灾害及国土空间修复工作的调查、监测及研究工作。作为自然资源厅所属一类事业单位，每年承担自治区财政下达的地质灾害防治、地下水动态监测和矿山生态修复等公益性项目，有效支撑了自治区自然资源系统“两统一”职责。

通过实施地质环境调查监测评价项目，进一步提高我区地质灾害隐患排查、监测预警和综合防治能力，促进自治区地质灾害防治工作有效开展；为建立全疆统一的水资源调查监测评价体系、宏观调配地下水资源和科学有序规划地下水资源调查提供保障和依据；为矿山企业有效实施矿山地质环境恢复治理和土地复垦的提供技术依据，为自然资源管理部门实施矿山地质环境监管和部署开展矿山生态修复关键领域和重大问题相关工作提供技术服务；有效支撑自治区自然资源“两统一”职责和强化自然资源要素保障，服务我区自然资源高质量发展。

2.主要内容及实施情况

（1）主要内容

新疆地质环境调查监测评价（2023年）工作包括有地质灾害调查监测和防治技术服务、地下水动态监测评价、矿山生态修复和地质遗迹调查研究等专题任务。

①地质灾害调查监测和防治技术服务年度工作任务有：

汛期重要地质灾害防治工作指导重点县（市）20个；

制作和发布汛期地质灾害气象风险预警产品184期，关键节点时期形成地质灾害气象风险研判专报。

地质灾害专业监测站点年度多要素监测的运行维护2次。

实施巴州地下水开采区的地面沉降调查5000平方千米。

自治区地质灾害信息系统、地质灾害应急平台和网络年度运行维护12次。

②地下水动态监测评价年度工作任务有：

新疆地下水监测网中131个地下水监测井年度运行维护，数据分析与录入；

采集和测试地下水水样61组；

③矿山生态修复和地质遗迹调查研究年度工作任务有：

完成年度矿山地质环境保护与土地复垦情况“双随机、一公开”监督检查技术支撑任务；

完成年度内自治区自然资源厅发证到期矿山《矿山地质环境保护与土地复垦方案》的组织评审。

④办公场所租赁年度工作任务有：

支付办公场所年度租金。

（2）实施情况

截至2023年12月，项目已经完成实际设立的目标，项目在实施过程中严格按照目标设立的各阶段任务进行开展工作，在前期立项过程中严格把质量关，建立安全防护机制，保证项目实施各阶段安全顺利进行。

2023年度项目总投资750万元，其中：财政本级资金750万元。项目实际支出750万元，支出率为100%。

3.项目实施主体

项目实施主体为新疆地质环境监测院，主要职能是：包括水文地质与水资源、地质灾害及国土空间修复工作的调查、监测及研究工作。作为自治区自然资源厅所属一类事业单位，每年承担自治区财政下达的相关公益性项目，有效的支撑了自然资源系统“两统一”职责。

编制人数57人，其中：行政人员编制0人、工勤0人、参公0人、事业编制57人。实有在职人数48人，其中：行政在职0人、工勤0人、参公0人、事业在职48人。离退休人员29人，其中：行政退休人员0、事业退休29人，离休0人。

4.资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

该项目年初预算数750万元，全年预算数750万元，实际总投入750万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为财政资金。

（2）资金使用情况

该项目年初预算数750万元，全年预算数750万元，全年执行数750万元，预算执行率为100%，主要用于：新疆地质环境调查监测评价（2023年）项目实施。

（二）项目绩效目标

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标

（1）汛期重要地质灾害防治工作指导重点县（市）数量不少于20个，发布地质灾害气象风险预警产品184期，专业地质灾害监测站运行维护4个，地面沉降调查面积5000平方千米，保障地质灾害信息系统正常运转，通过地质灾害调查监测和防治技术服务工作的开展，进一步提高我区地质灾害隐患排查、专业监测和群专结合监测的监测预警能力，为自治区地质灾害防治工作提供技术支撑。

（2）完成131眼地下水监测井的运行维护工作，完成61组地下水水质样品采集测试工作，通过对地下水水位及水质的连续监测，提升我区地下水资源监测能力。

（3）编制矿山生态修复标准研究报告1份，“双随机、一公开”检查矿山55个，组织评审《矿山地质环境保护与土地复垦方案》数量30个，通过梳理新疆现有及历史遗留的典型矿山现状调查工作任务，提高我区矿山生态环境保护修复能力。

2.阶段性目标

- 根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，完善后绩效目标如下：

- （1）项目产出目标

①数量指标

# “地下水监测井运行维护数量”指标，预期指标值为≥131口；

# “地下水水质样品采集及检测数量”指标，预期指标值为≥61组；

# “汛期重要地质灾害防治工作指导重点县（市）数量”指标，预期指标值为≥20个；

# “制作地质灾害气象风险预警产品”指标，预期指标值为≥184期；

# “地质灾害专业监测站野外维护次数”指标，预期指标值为≥2次；

# “地下水开采引发的地面沉降调查面积”指标，预期指标值为≥5000平方千米；

# “双随机、一公开”检查矿山数量”指标，预期指标值为≥55个；

# “组织评审《矿山地质环境保护与土地复垦方案》数量”指标，预期指标值为≥30个；

# “硬件、系统维护次数”指标，预期指标值为≥12次；

②质量指标

“系统故障率”指标，预期指标值为≤15%；

“地下水监测数据合格率”指标，预期指标值为≥80%；

“制作地质灾害气象风险预警产品合格率”指标，预期指标值为=100%；

③时效指标

# “地质灾害气象风险预警产品按时完成时间”指标，预期指标值为100%；

“汛期重要地质灾害防治工作指导重点县（市）完成时间”指标，预期指标值为2023年11月30日前；

“系统网络故障修复处理时间”指标，预期指标值为≤3小时；

“地下水监测井维护完成时间”指标，预期指标值为2023年11月30日前；

“双随机、一公开”检查矿山完成时间”指标，预期指标值为2023年11月30日前；

④成本指标

“地下水监测井及监测设备运行维护”指标，预期指标值为≤175万元；

“地质灾害调查监测和防治技术服务”指标，预期指标值为≤250万元；

“矿山生态修复研究及矿山保护方案评审”指标，预期指标值为≤285万元。

（2）项目效益目标

①社会效益指标

“提高我区地质灾害防治能力”指标，预期指标值为有效提高；

“提升我区地下水资源监测能力”指标，预期指标值为有效提升。

②生态效益指标

“提高我区矿山生态环境保护修复能力”指标，预期指标值为持续提高。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的

财政支出绩效评价运用科学、规范的绩效评价方法，制定统一的评价标准，使财政资金得到事前、事中和事后多方面的控制。财政支出绩效评价贯穿于财政支出安排和实施的全过程，是对财政支出效益、管理水平、投入风险等方面的综合评价；是发挥财政调控功能、提高财政资金安排科学性、促进财政支持社会经济目标实现的重要保证。

- 项目在实施前向项目负责人提供财政支出绩效方面的资金管理信息，促进项目支出严格按照资金管理规定进行。

（2）项目绩效管理财政支出运行提供及时、有效的信息。

综合来看，通过开展有效的财政支出绩效评价管理，达到改进预算管理、控制节约成本，提高预算资金使用效益的目的。

2.绩效评价对象

新疆地质环境调查监测评价（2023年）项目所包含的全部项目建设内容。

3.绩效评价范围

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）和项目效益四个维度对新疆地质环境调查监测评价（2023年）项目进行评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

1.绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系

绩效评价指标体系根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《自治区党委 自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）等文件精神，结合专项特点，在与专家组、项目充分协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系（详见附表1）：

一级指标为：决策、过程、产出、效益。

二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。

三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度。

3.绩效评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

（1）比较法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。对项目最终验收情况与年度绩效目标对比、预算资金执行情况等相关因素进行比较。

（2）因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。通过对项目的开展情况、项目产出数量、成本控制、资金拨付文件及自评报告等相关资料的收集和审核，综合分析各因素对绩效目标实现的影响。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了历史标准、其他标准和预算支出标准。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。

第一阶段：前期准备。认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：

阿地力·阿不拉任评价组组长，职务为党总支书记、院长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。

乔华、王占和任评价组副组长，绩效评价工作职责为对项目实施情况进行实地调查。

苏潇、魏贤程、吕东、王旭奎、夏红艳、贺强、朱建华、陈静、孙强任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。

第二阶段：组织实施。经评价组通过实地调研等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

第三阶段：分析评价。首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

第四阶段：撰写与提交评价报告

项目撰写绩效评价报告，按照财政局大平台绩效系统中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告。

第五阶段：归集档案

- 建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

依据《项目支出绩效评价管理办法》财预（2020）10号文件精神，评价工作组从绩效目标、绩效控制、产出及效果进行评价分析。绩效目标主要针对目标明确性、目标合理性和目标细化程度进行分析；绩效控制主要针对资金使用及管理情况、项目组织情况、项目管理情况进行分析；项目产出及效果主要针对项目的经济性、效率性和效益性进行分析。本次绩效评价结果主要采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价的内容设定。总分一般设置为100分，其中项目决策20分、项目过程20分、项目产出40分、项目效益20分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分（含）—100分）；良（80分（含）—90分）；中（60分（含）—80分）；差（0分—60分）。

评价组对照项目绩效评价指标体系，从决策、过程、产出和效益四个维度，通过数据采集、实地调研和问卷访谈等方式，对新疆地质环境调查监测评价（2023年）项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为 100分，属于“优”。其中，项目决策类指标得分为20分。项目过程类指标得分为20分。项目产出类指标得分为40分。项目效益类指标得分为20分。

（二）综合评价结论

经评价，本项目达到了年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过实施地质环境调查监测评价项目，进一步提高我区地质灾害隐患排查、监测预警和综合防治能力，促进自治区地质灾害防治工作有效开展；为建立全疆统一的水资源调查监测评价体系、宏观调配地下水资源和科学有序规划地下水资源调查提供保障和依据；为矿山企业有效实施矿山地质环境恢复治理和土地复垦的提供技术依据，为自然资源管理部门实施矿山地质环境监管和部署开展矿山生态修复关键领域和重大问题相关工作提供技术服务；有效支撑自治区自然资源“两统一”职责和强化自然资源要素保障，服务我区自然资源高质量发展。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分20分，得分率为100%。

（1）立项依据充分性：《关于批复自治区本级2024年部门预算的通知》（新财预〔2024〕1号）、《关于批复2024年直属单位预算的通知》新自然资函〔2024〕46号并结合新疆维吾尔自治区地质环境监测院职责组织实施。围绕新疆维吾尔自治区地质环境监测院年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与新疆维吾尔自治区地质环境监测院财经领导小组进行沟通、筛选确定经费预算计划，上院党总支扩大会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（3）绩效目标合理性：制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（4）绩效指标明确性：将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（5）预算编制科学性：预算编制经经过自治区《关于批复自治区本级2024年部门预算的通知》（新财预〔2024〕1号）、《关于批复2024年直属单位预算的通知》新自然资函〔2024〕46号下拨，实际完成内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（6）资金分配合理性：资金分配按照《关于部分厅属事业单位三定方案的批复》（新自然资函〔2019〕103号）、自治区《关于批复自治区本级2024年部门预算的通知》（新财预〔2024〕1号）及《关于批复2024年直属单位预算的通知》新自然资函〔2024〕46号文件要求，资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20 分，得分率为100%。

- （1）资金到位率：该项目总投资750万元，实际到位资金750万元，其中当年财政拨款750万元，财政资金足额拨付到位，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

- （2）预算执行率：本项目申请预算金额为750万元，预算批复实际下达金额为750万元，截至 2023年 12 月 31日，资金执行750万元，资金执行率100.00%。项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（3）资金使用合规性：根据《关于批复自治区本级2024年部门预算的通知》（新财预〔2024〕1号）、《关于批复2024年直属单位预算的通知》新自然资函〔2024〕46号符合预算批复规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，未发现违规使用情况，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（4）管理制度健全性：该项目严格按照《新疆维吾尔自治区地质环境监测院财务制度》及地质环境监测资金相关的制度和管理规定实施，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（5）制度执行有效性：由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与财经领导小组沟通后，报局务会会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。

# （1）对于“产出数量”：

地下水监测井运行维护数量131口，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分；

# 地下水水质样品采集及检测数量61组，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分；

# 汛期重要地质灾害防治工作指导重点县（市）数量20个，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分；

# 制作地质灾害气象风险预警产品184期，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分；

# 地质灾害专业监测站野外维护次数2次，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分；

# 地下水开采引发的地面沉降调查面积5000平方千米，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分；

# “双随机、一公开”检查矿山数量55个，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分；

# 组织评审《矿山地质环境保护与土地复垦方案》30个，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分；

# 硬件、系统维护次数12次，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分；

# 合计得10分。

# （2）对于“产出质量”：

系统故障率4%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分；

地下水监测数据合格率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得4分；

制作地质灾害气象风险预警产品合格率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分；

合计得10分。

- 对于“产出时效”：

- 地质灾害气象风险预警产品按时完成时间100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分；

汛期重要地质灾害防治工作指导重点县（市）完成时间，2023年11月30日，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分；

系统网络故障修复处理时间1小时，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分；

地下水监测井维护完成时间2023年11月30日，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分；

“双随机、一公开”检查矿山完成时间2023年11月30日，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

合计得10分。

# （4）对于“产出成本”：

地下水监测井及监测设备运行维护175万元，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分；

地质灾害调查监测和防治技术服务250万元，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分；

矿山生态修复研究及矿山保护方案评审285万元，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。

合计得10分。

（四）项目效益情况

# 项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

# 1、社会效益指标：

有效提高我区地质灾害防治能力,与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得6分；

有效提升我区地下水资源监测能力,与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得6分；

# 2、生态效益指标：

持续提高我区矿山生态环境保护修复能力,与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得8分；

实施效益指标得20分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

新疆地质环境调查监测评价项目预算750万元，到位750万元，实际支出750万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，预算执行进度与绩效指标无偏差。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

- 为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。

- 严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。

- 存在问题及原因分析

- 1.存在问题

- （1）绩效监控的观念不够深入人心。长期以来形成的以投入为导向的管理模式让人们仍将预算的编制和分配情况作为重点，对支出过程及结果关注不够，对于资金使用与项目执行进度的关系没有正确的认识，认为资金在使用过程中只要能够合法合规，按计划完成任务就行，至于如何让资金使用效益最大化缺乏思考。

- （2）绩效目标设立不合理。目前，各科室对项目绩效目标设立不明确，资金分配和使用责任落实不到位;预算执行中也缺乏相应的绩效运行跟踪监控措施，仅限于日常监控及执行进度监控;事后的绩效评价，一般也仅局限于财政支出绩效评价，没有从项目设计的合理性等进行分析。

- （3）评价指标设计相对单一。实际工作中，业务科室绩效指标设置较为粗放，指标权重的确定、定性指标的衡量等缺乏科学的方法。由于对绩效监控工作的认识不足，造成业务科室在设定项目绩效评价指标很难反映真实的绩效情况，势必就造成了这些指标“形同虚设”，在绩效监控过程中，对绩效指标的衡量与评价就出现了偏差。

- 2.问题产生的原因

- （1）缺少专业的绩效监控管理人员，造成技术上的缺陷。绩效监控工作涉及项目业务、财务、效益等方面知识，能全面掌握这些知识的人员较少，特别是能对效益方面进行较好评价的人才更加缺乏，无论是精力上还是素质方面，这些人员都无法很好地承担预算绩效管理这项综合性的工作。

- （2）绩效监控管理制度体系不够完善。一是指标体系和评价方法不够完善。一方面是缺乏统一、科学、合理的预算绩效管理指标体系，导致致各业务科室绩效评价指标单一，设置粗放。二是绩效评价结果未充分应用，阻碍因素较多。一方面项目从投入到产出，再到效益发挥，需要一个较长的过程。而现实工作中，往往项目完成后就开始进行绩效评价，项目效益远未充分体现，甚至于根本就没有体现出来，就开始评价，只得降低评价的指标要求。另一方面如果在项目效益充分发挥后再进行评价，有可能时间跨度过长，对一些连续性的项目，也无法运用评价结果，及时调整预算。三是评价结果的预算绩效监控管理也缺乏激励机制和长效机制。由于没有相关具有法律效力的法规制度约束，造成责任追究机制不到位，评价结果得不到很好的应用，各科室不能应用评价结果进行有效的预算绩效分析和改进。

七、有关建议

- 进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。结合食品安全考核建立绩效工作考核制度，加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。

- 1.健全评价指标体系。结合绩效评价对象特点和我院绩效评价工作实际开展的需要，设计更加科学、合理的个性指标，力求更加全面完整、客观真实地反映评价对象实施的绩效情况，并逐步形成涵盖各类支出，突出绩效特色，细化、量化的统一绩效指标。

- 2.提升队伍素质。我们必须不断加强学习，通过各种形式的学习培训，提升自身的业务素质，不仅要自己知道怎么做，还要能够让别人知道怎么做。

- 3.注重宣传引导，营造推进绩效评价工作的良好氛围。我们将积极采取措施，开展对绩效评价工作重要性的宣传。同时我们还应注意调动各方面的积极性，善于利用各方面的力量，加强沟通联系，多听取意见，做好解释、说明工作，达到相互理解、配合和支持，形成共识，推动绩效评价工作的开展。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会监督。

附件1：新疆地质环境调查监测评价项目绩效评价指标体系及评分标准

| 2023年度新疆地质环境调查监测评价项目绩效评价指标体系及评分标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价标准 | 得分 |
| 决策（20分） | 项目立项（5分） | 立项依据充分性（3分） | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得1分，否则不得分；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求得0.5分，否则不得分；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需得0.5分，否则不得分；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则得0.5分，否则不得分；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复0.5分，否则不得分. | 3 |
|  |  | 立项程序（2分） | ①项目是否按照规定的程序申请设立得1分，否则不得分；②审批文件、材料是否符合相关要求得0.5分，否则不得分；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策得0.5分，否则不得分。 | 2 |
|  | 绩效目标（5分） | 绩效目标合理性（3分） | ①项目是否有绩效目标得0.5分，否则不得分；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性得1分，否则不得分；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平得0.5分，否则不得分；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得1分，否则不得分；。 | 3 |
|  |  | 绩效指标明确性（2分） | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得0.5分，否则不得分；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1分，否则不得分；③是否与项目目标任务数或计划数相对应得0.5分，否则不得分； | 2 |
|  | 资金投入（10分） | 预算编制（5分） | ①预算编制是否经过科学论证得1分，否则不得分；②预算内容与项目内容是否匹配得1分，否则不得分；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制得1分，否则不得分；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配得2分，否则不得分。 | 5 |
|  |  | 资金分配合理性（5分） | ①预算资金分配依据是否充分得2.5分，否则不得分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应得2.5分，否则不得分。 | 5 |
| 过程（20分） | 资金管理（15分） | 资金到位率（5分） | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%，实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金得2.5分，否则不得分；预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金得2.5分，否则不得分。 | 5 |
|  |  | 预算执行率（5分） | 预算执行率为100%，得5分，否则得分=（实际支出资金/实际到位资金）×100%*5。 | 5 |
|  |  | 资金使用合规性（5分） | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得1分，否则不得分；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续得1分，否则不得分；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途得1分，否则不得分；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得2分，否则不得分。 | 5 |
|  | 组织实施（5分） | 管理制度健全性（2分） | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度得1分，否则不得分；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整得1分，否则不得分。 | 2 |
|  |  | 制度执行（3分） | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定得1分，否则不得分；；②项目调整及支出调整手续是否完备得1分，否则不得分；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档得0.5分，否则不得分；；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位得0.5分，否则不得分。 | 3 |
| 产出（40分） | 产出数量（10分） | 实际完成率（10分） | ①“地下水监测井运行维护数量”完成该指标得满分（1分），否则按照（实际产出数/计划产出数）×100%*1分得分。 | 10 |
|  |  |  | ②“地下水水质样品采集及检测数量”完成该指标得满分（1分），否则按照（实际产出数/计划产出数）×100%*1分得分。 |  |
|  |  |  | ③“汛期重要地质灾害防治工作指导重点县（市）数量”完成该指标得满分（1分），否则按照（实际产出数/计划产出数）×100%*1分得分。 |  |
|  |  |  | ④“制作地质灾害气象风险预警产品”完成该指标得满分（1分），否则按照（实际产出数/计划产出数）×100%*1分得分。 |  |
|  |  |  | ⑤“地质灾害专业监测站野外维护次数”完成该指标得满分（1分），否则按照（实际产出数/计划产出数）×100%*1分得分。 |  |
|  |  |  | ⑥“地下水开采引发的地面沉降调查面积”完成该指标得满分（2分），否则按照（实际产出数/计划产出数）×100%*2分得分。 |  |
|  |  |  | ⑦“双随机、一公开”检查矿山数量”完成该指标得满分（1分），否则按照（实际产出数/计划产出数）×100%*1分得分。 |  |
|  |  |  | ⑧“组织评审《矿山地质环境保护与土地复垦方案》”完成该指标得满分（1分），否则按照（实际产出数/计划产出数）×100%*1分得分。 |  |
|  |  |  | ⑨“硬件、系统维护次数”完成该指标得满分（1分），否则按照（实际产出数/计划产出数）×100%*1分得分。 |  |
|  |  |  | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100% 。 |  |
|  |  |  | 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 |  |
|  | 产出质量（10分） | 质量达标率（10分） | ①“系统故障率”完成该指标得满分（3分），否则按照（质量达标产出数/实际产出数）×100%*3分得分。 | 10 |
|  |  |  | ②“地下水监测数据合格率”完成该指标得满分（4分），否则按照（质量达标产出数/实际产出数）×100%*4分得分。 |  |
|  |  |  | ③“制作地质灾害气象风险预警产品合格率”完成该指标得满分（3分），否则按照（质量达标产出数/实际产出数）×100%*3分得分。 |  |
|  |  |  | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 |  |
|  |  |  | 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 |  |
|  | 产出时效（10分） | 完成及时性（10分） | ①"地质灾害气象风险预警产品按时完成时间"完成该指标得满分（2分），否则按照（实际完成率/计划完成率）×100%*2分得分。 | 10 |
|  |  |  | ②"汛期重要地质灾害防治工作指导重点县（市）完成时间"完成该指标得满分（2分），否则按照（实际完成率/计划完成率）×100%*2分得分。 |  |
|  |  |  | ③"系统网络故障修复处理时间"完成该指标得满分（2分），否则按照（实际完成率/计划完成率）×100%*2分得分。 |  |
|  |  |  | ④"地下水监测井维护完成时间"完成该指标得满分（2分），否则按照（实际完成率/计划完成率）×100%*2分得分。 |  |
|  |  |  | ⑤“双随机、一公开”检查矿山完成时间"完成该指标得满分（2分），否则按照（实际完成率/计划完成率）×100%*2分得分。 |  |
|  |  |  | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |  |
|  | 产出成本（10分） | 成本节约率（10分） | ①“地下水监测井及监测设备运行维护”完成该指标得满分（3分）否则得分=（实际支出资金/实际到位资金）×100%*3 | 10 |
|  |  |  | ②“地质灾害调查监测和防治技术服务”完成该指标得满分（3分）否则得分=（实际支出资金/实际到位资金）×100%* |  |
|  |  |  | ③"矿山生态修复研究及矿山保护方案评审"完成该指标得满分（4分）否则得分=（实际支出资金/实际到位资金）×100%*4 |  |
| 效益（20分） | 项目效益（20分） | 实施效益（20分） | ①社会效益：“提高我区地质灾害防治能力”完成该指标得满分（6分）否则不得分； | 20 |
|  |  |  | ②社会效益：“提升我区地下水资源监测能力”完成该指标得满分（6分）否则不得分； |  |
|  |  |  | ③生态效益：“持续提高我区矿山生态环境保护修复能力”完成该指标得满分（8分）否则不得分； |  |
|  |  |  | ④可持续影响：无 |  |
| 合计 | 100分 |  |  | 100 |