## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 新疆地质环境调查监测评价（2023年）
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区地质环境监测院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区地质环境监测院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 750.00 | 750 |  | 750 |  | 10 |  | 100% |  | 10分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 750 | 750 |  | 750 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.完成150眼地下水监测井的运行维护工作，完成61组地下水水质样品采集测试工作，通过对地下水水位及水质的连续监测，提升我区地下水资源监测能力，预计实施后为宏观调配地下水资源、国土空间格局优化和生态保护修复提供技术支撑，进而为为建立全疆统一的水资源调查监测评价体系和科学有序规划地下水资源调查提供保障和依据。2.汛期重要地质灾害防治工作指导重点县（市）数量不少于20个，发布地质灾害气象风险预警产品不少于184期，专业地质灾害监测站运行维护4个，地面沉降调查面积5000平方千米，保障地质灾害信息系统正常运转，通过地质灾害调查监测和防治技术服务工作的开展，预计有效支撑自然资源“两统一”职责和强化自然资源要素保障，进一步提高我区地质灾害隐患排查、专业监测和群专结合监测的监测预警能力，为自治区地质灾害防治工作提供技术支撑。3.编制矿山生态修复标准研究报告1份，“双随机、一公开”检查矿山55个，组织评审《矿山地质环境保护与土地复垦方案》数量不少于70个，通过梳理新疆现有及历史遗留的典型矿山现状调查工作任务，预计项目实施后有效支撑自然资源“两统一”职责和强化自然资源要素保障，为自治区矿山生态修复工作提供技术支撑，为自然资源管理部门实施矿山地质环境监管和部署开展矿山生态修复关键领域和重大问题相关工作提供技术服务，服务我区自然资源高质量发展。 | [5 empty] | 1．完成131眼地下水监测井的运行维护工作，完成61组地下水水质样品采集测试工作，通过对地下水水位及水质的连续监测，提升我区地下水资源监测能力。2．汛期重要地质灾害防治工作指导重点县（市）数量不少于20个，发布地质灾害气象风险预警产品184期，专业地质灾害监测站运行维护4个，地面沉降调查面积5000平方千米，保障地质灾害信息系统正常运转，通过地质灾害调查监测和防治技术服务工作的开展，进一步提高我区地质灾害隐患排查、专业监测和群专结合监测的监测预警能力，为自治区地质灾害防治工作提供技术支撑。3．编制矿山生态修复标准研究报告1份，“双随机、一公开”检查矿山55个，组织评审《矿山地质环境保护与土地复垦方案》数量30个，通过梳理新疆现有及历史遗留的典型矿山现状调查工作任务，提高我区矿山生态环境保护修复能力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 地下水监测井运行维护数量 | 4 | =131口 | =131口 | 100 | 4 | 历史标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 地下水水质样品采集及检测数量 | 4 | =61组 | =61组 | 100 | 4 | 历史标准 | 61组 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 汛期重要地质灾害防治工作指导重点县（市）数量 | 3 | >=20个 | =20个 | 100 | 3 | 历史标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 制作地质灾害气象风险预警产品 | 3 | >=184期 | =184期 | 100 | 3 | 其他标准 | 192期 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 地质灾害专业监测站野外维护次数 | 2 | =2次 | =2次 | 100 | 2 | 其他标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 地下水开采引发的地面沉降调查面积 | 2 | =5000平方千米 | =5000平方千米 | 100 | 2 | 其他标准 | 5600平方千米 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | “双随机、一公开”检查矿山数量 | 3 | =55个 | =55个 | 100 | 3 | 历史标准 | 61个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 组织评审《矿山地质环境保护与土地复垦方案》数量 | 2 | >=30个 | =30个 | 100 | 2 | 其他标准 | 155个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 硬件、系统维护次数 | 2 | >=12次 | =12次 | 100 | 2 | 其他标准 | 12次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 系统故障率 | 2 | <=15% | 0.04 | 100 | 2 | 其他标准 | 0% | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 地下水监测数据合格率 | 1 | >=80% | =100% | 100 | 1 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 制作地质灾害气象风险预警产品合格率 | 3 | =100% | =100% | 100 | 3 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 地质灾害气象风险预警产品按时完成时间 | 2 | =100% | =100% | 100 | 2 | 历史标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 汛期重要地质灾害防治工作指导重点县（市）完成时间 | 2 | =2023年11月30日前 | =2023年11月30日前 | 100 | 2 | 历史标准 | 2021年11月30日 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 系统网络故障修复处理时间 | 1 | <=3小时 | =1小时 | 100 | 1 | 其他标准 | 新增 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 地下水监测井维护完成时间 | 2 | =2023年11月30日前 | =2023年11月30日前 | 100 | 2 | 历史标准 | 2021年11月30日 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | “双随机，一公开”检查矿山完成时间 | 2 | =2023年11月30日前 | =2023年11月30日前 | 100 | 2 | 历史标准 | 2021年11月30日 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 地下水监测井及监测设备运行维护 | 7 | <=175万元 | =175万元 | 100 | 7 | 预算支出标准 | 175万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 地质灾害调查监测和防治技术服务 | 6 | <=250万元 | =250万元 | 100 | 6 | 预算支出标准 | 255万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 矿山生态修复研究及矿山保护方案评审 | 7 | <=285万元 | =285万元 | 100 | 7 | 预算支出标准 | 310万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高我区地质灾害防治能力 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100 | 10 | 历史标准 | 长期 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升我区地下水资源监测能力 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100 | 10 | 历史标准 | 持续 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 提高我区矿山生态环境保护修复能力 | 10 | 持续提高 | 持续提高 | 100 | 10 | 历史标准 | 持续 | 按评判等级赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分