## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 自治区地理信息研究与应用
主管部门 |  | 自治区自然资源厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 自治区测绘科学研究院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 900 | 900 |  | 900 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 900 | 900 |  | 900 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 围绕自治区自然资源管理需求，完成自治区1：1万比例尺地形图基础测绘组织实施任务，开展2023年地图技术审核，做好2023年度263个卫星定位连续运行基准站运行维护，开展2023年度新疆冰川遥感监测任务，进行自然资源重点区域和重要地理要素监测，编制2024-2025年自治区自然资源监测工作方案1份，开展2023年新疆自然资源调查监测劳动和技能竞赛，为提升自治区自然资源管理能力提供地理信息服务保障。 | [5 empty] | 已按照预期目标完成自治区1：1万比例尺地形图基础测绘组织实施任务，开展2023年地图技术审核，做好2023年度263个卫星定位连续运行基准站运行维护，开展2023年度新疆冰川遥感监测任务，进行自然资源重点区域和重要地理要素监测，编制2024-2025年自治区自然资源监测工作方案1份，开展2023年新疆自然资源调查监测劳动和技能竞赛，为提升自治区自然资源管理能力提供地理信息服务保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 编制1:1万基础测绘项目实施方案 |  |  | =1份 | =1份 | 5 |  | 5
|  |  | 编制自然资源监测工作方案 |  |  | =1份 | =1份 | 5 |  | 5
|  |  | 编制冰储量调查研究报告 |  |  | =1份 | =1份 | 5 |  | 5
|  |  | 卫星定位连续运行基准站运行维护数 |  |  | =263座 | =263座 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 1:1万基础测绘实施方案审批通过率 |  |  | =100% | =100% | 4 |  | 4
|  |  | 自然资源监测工作方案合格率 |  |  | =100% | =100% | 4 |  | 4
|  |  | 卫星定位连续运行基准站正常运行率 |  |  | >=85% | >=85% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 基准站巡查维护按时完工率 |  |  | 2023年12月底前 | 2023年12月30日 | 4 |  | 4
|  |  | 《2024-2025年自治区自然资源监测工作方案》编制按时完工率 |  |  | 2023年12月底前 | 2023年12月20日 | 2 |  | 2
|  |  | 新疆冰川储量估算按期完工率 |  |  | 2023年12月底前 | 2023年12月30日 | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 项目差旅费成本 |  |  | <=92.7万元 | 92.7万元 | 4 |  | 4
|  |  | 项目劳务费成本 |  |  | <=238.4万元 | 238.4万元 | 4 |  | 4
|  |  | 项目委托业务费成本 |  |  | <=301万元 | 301万元 | 4 |  | 4
|  |  | 项目设备使用和购置成本 |  |  | <=22.6万元 | 22.6万元 | 4 |  | 4
|  |  | 项目租赁费成本 |  |  | <=164.5元 | 164.5元 | 4 |  | 4
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 为提升自治区自然资源管理能力提供地理信息服务保障 |  |  | 有效提供 | 有效提供 | 20 |  | 19
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 |  |  | >=90% | 100% | 10 |  | 9
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98