附件2：

自治区财政项目支出绩效自评报告

（   2023  年度）

项目名称：不动产权证书印制及成本性支出

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区国土资源厅机关服务中心

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区国土资源厅机关服务中心

项目负责人（签章）：连志纯

填报时间：2024年03月20日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（一）项目概况
1.项目背景
《不动产权证书印制及成本性支出》项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价不动产权证书印制及成本性支出项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。机关服务中心承担着为厅机关的各项后勤保障服务性工作及全疆不动产权证书等证件的印制和发售服务工作，不动产权证书印制及成本性支出项目是财政连续性项目，我中心为做好自治区自然资源系统不动产权证登记发证工作提供有力服务保障，每年约有证书收入400万元左右上缴国库，在服务保障中将产生人员经费、不动产权证书等证件存放库房租赁、搬运费、临时雇工劳务等各项费用。
2.主要内容及实施情况
（1）主要内容
我单位依据自治区不动产登记中心报送的全区印制计划，开展不动产权证书等证件的印制工作。严格根据自然资源部规定的印制标准，按照印制合同，任务书确定的不动产权证书等证件的种类、数量和印制流水号，开展印制工作，保证印制质量。
（2）实施情况
根据项目建设依据，有序开展项目工作，我单位有自收自支人员13名，长聘人员5名，服务于厅机关各项后勤保障、各类不动产证书等证件印制发售，搬运保洁，库房管理等工作。
依据项目经费明细测算，按月发放自收自支人员和长聘人员工资福利支出经费约273.63万元，按计划印制不动产权证书等证件23.38万元，按签订仓储合同支付库房租赁14.88万元、搬运及车辆运输2.5万元、按计划购买办公用品、耗材及保洁用品等11.52万元，支付劳务费34.09万元。
3.项目实施主体
该项目由新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心单位实施，内设5个科室，分别是：办公室、资产基建科、物业管理科、财务科和机关车队。主要职能是，保障好厅机关办公楼、住宅、房屋的物业管理，为机关和住户提供综合服务。承办厅机关的房地产、基本建设管理及相关事项。承办厅机关办公区、住宅区的水、电、暖、有线电视、环境卫生、绿化、电梯、消防、门卫、保安的管理和维修工作。
编制人数31人，其中：行政人员编制0人、工勤17人、参公0人、事业编制31人。实有在职人数25人，其中：行政在职0人、工勤17人、参公0人、事业在职25人。离退休人员32人，其中：行政退休人员0人、事业退休32人。
4.资金投入和使用情况
《不动产权证书印制及成本性支出》项目【2020】16号文本年度安排下达资金360万元，为本级财政拨款资金，最终确定项目资金总数为360万元。其中：中央财政拨款0万元，自治区财政拨款0万元，本级财政拨款360万元，上年结余0万元。
截至2023年12月31日，实际支出360万元，预算执行率100%

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

（二）项目绩效目标
项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
完成2023年度自然资源业务相关证书的存放保管发售等工作，通过项目实施，实现非税收入应收尽收，增加财政收入，保证厅办公楼设施完好正常使用、环境整洁卫生安全。
2.阶段性目标
根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，完善后绩效目标如下：
(1)项目产出目标
①数量指标：
“发售不动产权证书数量”指标，预期指标值为≥40万本；
“证件印刷成本人员人数”指标，预期指标值为≥18人；
“人员劳务费发放次数”指标，预期指标值为≥12次；
②质量指标：
“不动产权证书印制合格率”指标，预期指标值为≥95%；
③时效指标：
“不动产权证书印制完成时间”指标，预期指标值为2023年11月底前；
“劳务费支付及时率”指标，预期指标值为≥95%。
④成本指标：
“不动产权证印刷成本性支出”指标，预期指标值为≤86.5万元；
“不动产权证印刷成本人员工资福利性支出”指标，预期指标值为=1.27万元/人/月
（2）项目效益目标
①经济效益指标
“为自治区财政增加非税收入”指标，预期指标值为≥400万元；
②社会效益指标
“推动不动产登记工作，持续为不动产登记工作提供支撑”，指标，预期指标值为有效推动。
③生态效益指标
无
④可持续影响
无
⑤满意度指标
“全疆各地州自然资源系统单位满意度”指标，预期指标值为≥95%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（一）绩效评价目的、对象和范围
1.绩效评价目的
控制好本年预算配置，财政供养人员控制在预算编制以内，支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；预算资金按规定管理使用，财政拨款支出总体控制较好，制定切实有效的内部财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效。
2.绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定以不动产权证书印制及成本性支出项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
3.绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准
1.绩效评价原则
本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。通过对不动产权证书印制及成本性支出项目资金进行绩效评价，旨在了解项目资金使用和项目管理情况、取得的成绩及效益，进而分析在政策执行、预算资金安排、项目实施等方面存在的问题并提出针对性建议。本次绩效评价遵循的原则包括：
科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。2.绩效评价指标体系
绩效评价指标体系根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《自治区党委 自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）等文件精神，结合专项特点，在与专家组、项目充分协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系（详见附表1）：
一级指标为：决策、过程、产出、效益。
二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。
三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度。
3.绩效评价方法
本次绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则采用成本效益分析法、比较法、综合指数评价法、公众评判法等多种方法，具体评价方法如下：
（1）成本效益分析法，是指将一定时期内总成本与总效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。
（2）比较法，通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。
（3）综合指数评价法，是指把各项绩效指标的实际水平，对照评价标准值，分别计算各项指标评价得分，再按照设定的各项指标权数计算出综合评价得分，分析评价绩效目标实现情况的评价方法。
（4）公众评判法，评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。采用问卷调查方式，对受益对象开展满意度调查，进行综合评价。
4.绩效评价标准
本项目绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准、行业标准和历史标准。不动产权证书印制及成本性支出项目建设可行、需求明确、依据充分、内容合理，设置的绩效目标能够反映项目实施效果，通过精心组织、严密实施，能够确保该项目实施后获得预期效果。(附件1)

（三）绩效评价工作过程。

（三）绩效评价工作过程
本次评价成立了评价工作组，成员如下：
本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。
第一阶段：前期准备。认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
夏国柱任评价组组长，职务为主任，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
李润喜任评价组副组长，绩效评价工作职责为对项目实施情况进行实地调查。
闫艳、杜英、李凡任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。经评价组通过实地调研等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。
第四阶段：撰写与提交评价报告
项目撰写绩效评价报告，按照财政局大平台绩效系统中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告。
第五阶段：归集档案
建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
依据《项目支出绩效评价管理办法》财预（2020）10号文件精神，评价工作组从绩效目标、绩效控制、产出及效果进行评价分析。绩效目标主要针对目标明确性、目标合理性和目标细化程度进行分析；绩效控制主要针对资金使用及管理情况、项目组织情况、项目管理情况进行分析；项目产出及效果主要针对项目的经济性、效率性和效益性进行分析。本次绩效评价结果主要采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价的内容设定。总分一般设置为100分，其中项目决策20分、项目过程20分、项目产出40分、项目效益20分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分（含）—100分）；良（80分（含）—90分）；中（60分（含）—80分）；差（0分—60分）。
评价组对照项目绩效评价指标体系，从决策、过程、产出和效益四个维度，通过数据采集、实地调研和问卷访谈等方式，对不动产权证书印制及成本性支出项目绩效进行客观公正的评价，本项目总得分为98.9分，绩效评级属于“优”。其中，决策类指标得分20分，过程类指标得分20分，产出类指标得分39.5分，效益类指标得分19.4分。
（二）综合评价结论
经评价，本项目达到了年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：已完成2023年度自然资源业务相关证书的存放保管发售等工作，有效推动土地确权登记发证工作保障工作，实现各项非税收入的应收尽收，增加财政收入，为自治区财政收入增长做贡献

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（一）项目决策情况。
项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）立项依据充分性：根据《关于统一印制有关国土资源证书、报表的办公会议纪要》（新国土资阅〔2001〕7号）；原自治区国土资源厅《关于委托收取土地证照工本费的通知》；《关于转发〈财政部 国家发展改革委关于不动产登记收费有关政策问题的通知〉的通知》（新财非税〔2017〕8号）；《自治区不动产权证书和不动产登记证明管理暂行办法》；自然资源部《关于以多维合一为基础推进规划用地多审合一、多证合一改革的通知》(自然资规〔2019〕2号)等文件精神，并结合新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心职责组织实施。围绕我中心年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心绩效评价工作领导小组进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党总支会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性：项目设置了明确的预期产出效益和效果，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效目标与项目目标任务数相对应，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性：预算编制经过自治区财政厅《关于批复自治区本级2023年部门预算的通知》按照（新财预[2023]1号下拨，预算编制经过科学论证，提供充分的测算依据佐证资料，预算内容与项目内容相匹配。项目投资额与工作任务相匹配。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（6）资金分配合理性：资金分配按照《关于统一印制有关国土资源证书、报表的办公会议纪要》（新国土资阅〔2001〕7号）；原自治区国土资源厅《关于委托收取土地证照工本费的通知》；《关于转发〈财政部 国家发展改革委关于不动产登记收费有关政策问题的通知〉的通知》（新财非税〔2017〕8号）；《自治区不动产权证书和不动产登记证明管理暂行办法》；自然资源部《关于以多维合一为基础推进规划用地多审合一、多证合一改革的通知》(自然资规〔2019〕2号)等文件精神，机关服务中心承担着全疆各类不动产权证书等印制和发售工作，全年上交国库500万元左右。我单位有自收自支人员13名，长聘人员5名，服务于厅机关各项后勤保障、各类不动产证书等证件印制发售，搬运保洁，库房管理等工作，因此76%用于人员经费、24%用于印刷，租库房及劳务费等公用经费，资金分配额度与项目单位实际工作内容相适应，资金分配额度合理，资金分配依据充分。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（二）项目过程情况。

（二）项目过程情况
项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）资金到位率：该项目总投资360万元，实际到位资金360万元，其中当年财政拨款360万元，财政资金足额拨付到位，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（2）预算执行率：本项目申请预算金额为360 万元，预算批复实际下达金额为 360万元，截至 2023年 12 月 31日，资金执行360万元，资金执行率100.00%。项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（3）资金使用合规性：根据自治区财政厅《关于批复自治区本级2023年部门预算的通知》按照（新财预[2023]1号，符合预算批复规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，未发现违规使用情况，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（4）管理制度健全性：该项目严格按照机关服务中心各项财务制度，包括《机关服务中心财务管理办法》《机关服务中心预算管理实施细则》《机关服务中心政府采购管理暂行办法》等相关的制度和管理规定实施，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）制度执行有效性：由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与绩效评价工作领导小组小组沟通后，报党总支会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（三）项目产出情况。

（三）项目产出情况
项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为40分，实际得分39.5分，得分率为98.75%。
（1）对于“产出数量”：
发售不动产权证书数量，指标值≥40万本，实际完成值=35.28万本，指标完成率=88.21%，偏差率为11.79%，偏差原因：2023年因各地州不动产权证需求量减少导致发售量减少。采取的措施：根据2023年不动产权证发售情况2024年进行调整。根据评分标准，该指标扣0.5分，得3.5分；
证件印刷成本人员人数，指标值≥18人，实际完成值=18人，指标完成率=100%，该指标不扣分，得3分；
人员劳务费发放次数，指标值=12次，实际完成值=12次，指标完成率=100%，该指标不扣分，得3分；
合计得9.5分。
（2）对于“产出质量”：
不动产权证书印制合格率，指标值≥95%，实际完成率=95%，指标完成率=100%，该指标不扣分，得10分；
合计得10分。
（3）对于“产出时效”：
不动产权证书印制完成时间，指标值=2023年11月底前，实际完成时间2023年6月，指标完成率=100%，该指标不扣分，得5分；
劳务费支付及时率，指标值≥95%，实际完成率=95%，指标完成率100%，该指标不扣分，得5分；
合计得10分。
（4）对于“产出成本”：
不动产权证印刷成本性支出，指标值≤86.5万元，实际完成值=86.5万元，指标完成率=100%，该指标不扣分，得5分；
不动产权证印刷成本人员工资福利性支出，指标值=1.27万元/人/月，实际完成值==1.27万元/人/月，指标完成率=100%，该指标不扣分，得5分；
合计得10分。

（四）项目效益情况。

（四）项目效益情况
项目效益类指标包括项目效益2个方面的内容，由3个三级指标构成，权重分为20分，实际得分19.4分，得分率为97%。
1.实施效益指标
①对于“经济效益指标”：
为自治区财政增加非税收入，指标值≥400万元，实际完成值=352.84万元，指标完成率=88.21%，偏差率为11.79%，偏差原因：2023年因各地州不动产权证需求量减少导致发售量减少。采取的措施：根据2023年不动产权证发售情况2024年进行调整。该指标扣0.6分，得4.4分。
②对于“社会效益指标”：
推动不动产登记工作，持续为不动产登记工作提供支撑，指标值：有效推动，实际完成值“有效推动，指标完成值=100%，该指标不扣分，得5分。
③对于“生态效益指标”：
本项目无该指标。
实施效益指标合计得9.4分。

2.满意度指标：
全疆各地州自然资源系统单位满意度，指标值≥95%，，实际完成值=95%，指标完成值=100%，该指标不扣分，得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
1.制度保障
项目实施过程中按照自治区财政部门相关要求，对专项资金实行严格管理，专款专用，严禁挤占和挪用。严格遵守国家有关保密规定，做好数据保密及备份。
2.人员保障
根据项目实施需要配备人员，确保项目保质保量按期完成。
3.经费保障
对拨付的专项工作经费，实行专款专用、专项管理，确保项目的正常支出，使项目工作具有资金保障。
4.质量控制
在项目组织实施中，进一步加强预算资金管理，规范各项工作程序，严格把关、落实财政预算、严格财经制度，为做好自治区自然资源系统不动产权证等证件登记发证工作，提供有力服务保障，保质保量、优质高效完成工作任务。确保非税收入征收所必须的各项业务开支，进一步实现各项非税收入的应收尽收，同时规范机关服务中心非税收入收缴行为从而增加财政收入。
（二）存在问题及原因分析建议：
我中心人员有18名聘用人员，服务于厅机关各项后勤保障工作、各类不动产证书等证件印制发售、搬运保洁、库房管理、出入库登记等工作，原有工资福利支出经费靠不动产登记证明经营收入解决，2021年3月，自治区审计厅在审计中提出不动产登记证明收入依据不足，收费项目已取消，自2022年我中心已不再收取不动产登记证明收入，部分经费已陷入无来源的困境，为保障项目工作正常运转，建议逐年增加财政项目成本预算。

六、有关建议

1.绩效管理方面
绩效目标设置是预算批复和预算安排的前置条件，是实施绩效监控、开展绩效评价等工作的重要基础和依据，统领预算 绩效管理。建议预算单位严格按照自治区印发的相关通知要求，切实提升绩效目标和指标的编制水平，强化目标对项目实施的约束力。
2.资金管理方面
建议预算单位要树立起预算执行主体责任意识和效率意识，强化预算执行管理，根据项目实施计划，严格把控项目资金支出进度，对项目实施过程中遇到影响项目完成进度或资金支付进度的问题，在自身不能采取有效措施进行解决的情况下应尽快向财政部门反馈，使财政部门能够对涉及的资金进行适当调整，充分提高财政资金使用效益。
3.项目管理方面
建议预算单位加强对项目建设、实施进度以及质量的管控，定期监督检查项目执行进度和实施质量，及时采取措施对发现的问题进行纠偏整改，对需要及时协调各方共同解决的问题，应加强各责任部门之间的沟通，共同推动项目管理水平的提升。

七、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会监督。

附件1：不动产权证书印制及成本性支出项目绩效评价指标体系及评分标准