## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 自治区自然资源规划监测、矿产资源开发利用与评估
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区自然资源厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区自然资源改革发展研究中心
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 330 | 330 |  | 330 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 330 | 330 |  | 330 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 1.完成《自治区自然资源管理形势分析统计报告及经济运行形势分析报告》1份； 2.完成《2022年度自治区自然资源年报及综合评价分析研究报告》1份； 3.完成《自治区“十四五”自然资源规划监测与评估报告》1份； 4.完成开发利用方案与报告评审工作100余件。 为政府加强对矿业权市场的宏观调控起到重要作用。 | [7 empty] | 1.完成《自治区自然资源管理形势分析统计报告及经济运行形势分析报告》1份； 2.完成《2022年度自治区自然资源年报及综合评价分析研究报告》1份； 3.完成《自治区“十四五”自然资源规划监测与评估报告》1份； 4.完成开发利用方案与报告评审工作100余件。 为政府加强对矿业权市场的宏观调控起到重要作用。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成《自治区自然资源管理形势分析统计报告及经济运行形势分析报告》 | 1个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 1个 | 100% | 5 | 无
|  |  | 完成《2022年度自治区自然资源年报及综合评价分析研究报告》 | 1个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 1个 | 100% | 5 | 无
|  |  | 完成《自治区“十四五”自然资源规划监测与评估报告》 | =1个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 1个 | 100% | 5 | 无
|  |  | 完成疆内地州调查研究及资料收集 | =8个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 8个 | 100% | 5 | 无
|  |  | 完成开发利用方案与报告评审工作 | >=100件 | 计划标准 | 50件 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 103件 | 100% | 5 | 无
|  | 质量指标 | 研究报告最终通过率 | =100% | 行业标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 5 | 无
|  |  | 方案评审最终通过率 | >=90% | 行业标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 90% | 100% | 5 | 无
|  | 时效指标 | 按时结题率 | =100% | 行业标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 5 | 无
| 成本指标 | 经济成本指标 | 报告评审咨询人员劳务费 | <=155.52万元 | 计划标准 | 135.12万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 155.52万元 | 100% | 10 | 无
| 成本指标 |  | 报告协助委托业务费 | <=130万元 | 计划标准 | 125万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 130万元 | 100% | 5 | 无
| 成本指标 |  | 办公及运转经费 | <=44.48万元 | 计划标准 | 79.88万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 44.48万元 | 100% | 5 | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为政府加强对矿业权市场的宏观调控起到重要作用 | 有效提升 | 行业标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 100% | 20 | 无
| 满意度指标 | 满意度指标 | 报送开发利用方案价款评估企业的满意度 | >=90% | 计划标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | 90% | 100% | 10 | 无
总分 | [6 empty] | 90 |  |  |  |  | 100