## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 自然资源调查监测评价及监管执法综合技术体系研究
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区自然资源规划研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区自然资源规划研究院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3390.00 | 3390 |  | 3347.29 |  | 10 |  | 98.74% |  | 9.87
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3390 | 3390 |  | 3347.29 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、调查监测类：开展2023年自治区季度、年度国土变更调查与遥感监测、草地专项调查、自治区林草湿荒造林绿化空间评估监测、自治区主要农作物智能解译关键技术研究等调查监测类项目，全面掌握自治区自然资源现状，有效保障国土调查数据的现势性，准确监测森林、草原、湿地资源现状和变化情况，为科学开展系统保护修复、监督管理、林长制督查考核等提供数据支持，为实现碳达峰、碳中和战略，实现林业、草原、国家公园“三位一体”高质量融合发展等开展技术探索和决策支持，切实履行“两统一”工作职责，为生态文明建设目标评价考核提供科学依据。同时，基于调查监测成果，科学分析、预测自然资源的利用现状和变化形势，提高自然资源的管理、保障和保护能力，为生态文明建设和自然资源管理工作提供基础数据支撑和服务保障，促进自治区经济社会全面协调可持续发展。 2、规划利用类：一是开展自治区国土空间规划专项技术服务、自治区生态保护红线技术服务项目、自治区城乡建设用地增减挂钩技术服务、城镇土地定级与基准地价更新评价及各重点城市地价动态监测汇总分析等规划利用类项目，科学构建多层次评价指标体系，全面客观评价生态、农业、城镇功能水平，形成年度自治区国土空间规划实施监测评估报告，保障和指引自治区重大基础设施和民生保障项目、重大产业项目建设用地需求。二是开展基于城市国土空间监测详细规划用地分类研究项目建立统一的自治区国土空间详细规划用地分类标准体系，充分衔接已有分类及其管理作用的基础上，提出上下联系、逻辑分明的分类方式，形成既符合实际需要，又具有可操作性的城镇国土空间监测内容体系，支撑和指引详细规划编制和实施。三是开展自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）中期评估项目，客观评价布局安排、准入要求、规划目标、重点任务、政策措施等落实情况，总结总体布局、矿产资源调查评价与勘查、开发利用与保护、矿业绿色发展、市场化改革与管理、矿业开发合作等方面进展和成效，加快矿业发展方式转变。 3、管理保护类：一是开展自治区自然资源综合执法监督检查技术支撑与服务、自治区耕地保护监督工作技术服务等自然资源管理保护类项目，建立自治区设施农业用地备案库，加强水田监测，特殊保护永久基本农田，牢牢守住耕地保护红线。二是对卫片执法“月清、季核”工作中发现的占耕地的问题图斑，逐级审核确认后及时补充纳入系统问题台账并开展整治试点工作，为年度自然资源执法检查工作生产业务数据提供及时准确的业务数据支撑服务，实现自然资源执法的数字化、网络化和空间可视化。三通过开展自治区矿产资源综合信息平台建设项目，建立集基础地理信息、卫星遥感影像、生态保护红线、国土空间规划、矿产资源规划、矿产资源布局、矿业权信息、地质灾害恢复治理等数据为基础，处理、查询、对比、套合、分析一体化的综合性平台。通过开展自治区矿业权人勘查开采信息公示实地核查项目，达到进一步加强管理部门对矿业权人履行法定义务和合理开发利用矿产资源的监管，有效促进矿产资源合理开发与高效利用。四是开展新疆丝路国土云建设项目（二期）、自然资源三维立体时空数据库建设试点等项目，形成“一云、两端、N应用”的工作体系，探索建设一套适用实用的自然资源三维立体时空数据库建设技术体系、方法、规范与技术平台，形成可推广应用的试点经验，推动自治区三维立体时空数据库落地实施。 以上项目的实施，有效推动自治区生态文明建设，促进人与自然和谐共生，构建高效、和谐、持续的经济增长和社会发展方式。 | [5 empty] | 1、完成年度与季度监测图斑实地调查举证，县级国土调查数据库更新，自治区级核查与质检工作。完成新疆丝路国土云建设阶段性工作以及草地专项调查、森林草原湿地监测衔接工作、增减挂钩成果纳入变更等成果质量检查，更新自治区级国土调查数据库。完成国土调查综合分析评价，科学分析自然资源的利用现状和变化形势，有效支撑高质量发展和国土空间治理现代化。完成自治区国土空间规划专项、自治区生态保护红线、自治区矿产资源总体规划中期评估、新疆造林绿化空间评估监测、城乡建设用地增减挂钩技术服务及平台运行等项目，为构建国土空间开发保护新格局、自治区经济发展提供技术支撑；完成城市与开发区建设用地节约集约利用评价、重点城市地价动态监测汇总分析、园林草地定级更新等项目，全面掌握开发区、城市建设用地节约集约利用状况及集约利用潜力。建立自治区耕地保护大数据平台，形成年度耕地及永久基本农田监测监管分析报告，牢牢守住耕地及永久基本农田保护红线；按照“月清、季核”要求，开展卫片执法图斑、农村乱占耕地建房图斑等的技术审核，更新完善相关应用系统，为年度自然资源执法检查工作提供及时准确的业务数据支撑服务，提高执法检查工作的信息化服务。完成自治区矿产资源综合信息平台项目建设，进一步加强矿政管理部门对矿业权人履行法定义务和合理开发利用矿产资源的监督管理，有效促进矿产资源合理开发与高效利用。2、完成以上项目的实施方案等文档资料的编写、论证、验收等工作。3、完成了项目中的各类系统软件开发运营、平台建设、数据加工处理等业务委托，为各项目的顺利实施提供技术保障；4、各项目实施完成后已通过质量验收，验收结论达到“合格”标准。5、项目成果在自然资源工作中得到推广应用。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 出具的项目实施方案数量 | 10 | >=15套 | =19套 | 126.67 | 7.33 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目下达后我院考虑到部分课题工作量大，涉及面广，结合各所办职能对个别课题进行细分。其中国土变更调查课题拆分为3个课题，卫片执法因涉及土地、矿产两个部门所以拆分为2个课题。所以指标完成数超过原计划的绩效目标数。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 中期考核项目数量 | 10 | >=10个 | =10个 | 100 | 10 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 1.根据课题任务量，覆盖面等因素，各所办职能对课题数量进行拆分，课题数量增多。2.我院原计划对部分重点课题开展中期考核，但考虑到项目管理整体性，在中期考核时做到全覆盖。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 硬件采购数量 | 5 | >=2台（套） | =2台（套） | 100 | 5 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 出具的项目实施方案通过率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 通过 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 中期考核项目合格率 | 2 | >=80% | =100% | 100 | 2 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 采购硬件验收合格率 | 3 | =100% | =100% | 100 | 3 | 计划标准 | 新增 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 经费支付及时率 | 3 | >=90% | =100% | 100 | 3 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 硬件采购完成时间 | 1 | <=2023年11月30日前 | 2023年9月 | 100 | 1 | 计划标准 | 新增 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目中期考核时间 | 1 | <=2023年10月10日前 | 2023年8月 | 100 | 1 | 计划标准 | 新增 | 直接赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 调查监测类经费 | 10 | <=1931万元 | =1922.14万元 | 99.54 | 9.89 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 委托业务费及设备购置费，中标金额小于预算金额
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 规划利用类经费 | 5 | <=553万元 | =537.55万元 | 97.21 | 4.65 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 委托业务费及设备购置费，中标金额小于预算金额
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 管理保护类经费 | 5 | <=906万元 | =887.6万元 | 97.97 | 4.75 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 委托业务费及设备购置费，中标金额小于预算金额
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 逐步提高项目成果在自然资源工作中的推广应用 | 20 | 效益明显 | 效益明显 | 100 | 20 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目成果使用人员满意度 | 10 | >=90% | =98.02% | 100 | 10 | 计划标准 | 新增 | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 96.62分