项目支出绩效评价报告

（2023年度）

项目名称：2023年经营收入成本性支出项目

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区自然资源信息中心

（新疆维吾尔自治区自然资源档案馆）

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区自然资源厅

项目负责人（签章）：龚丽春

填报时间：2024年3月28日

目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	4

二、绩效评价工作开展情况	7

（一）绩效评价目的、对象和范围	7

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。	8

（三）绩效评价工作过程	10

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）	12

（一）综合评价情况	12

（二）综合评价结论	12

四、绩效评价指标分析	13

（一）项目决策情况。	13

（二）项目过程情况	15

（三）项目产出情况	17

（四）项目效益情况	18

五、预算执行进度与绩效指标偏差	18

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	19

（一）主要经验及做法	19

（二）存在问题及原因分析	19

七、有关建议	20

八、其他需要说明的问题	21

附表	22

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

根据《事业单位财务规则》（财政部令第108号）第四章第二十二条，事业单位应当将各项支出全部纳入单位预算，实行项目库管理，建立健全支出管理制度等规定，新疆维吾尔自治区自然资源信息中心（新维吾尔自治区自然资源档案馆）（以下简称“信息中心”）依据2022年度经营性项目开展情况及2022年相关经营性支出实际情况，将2023年度经营收入成本性支出项目纳入预算263万元。

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号），信息中心将2023年度经营收入成本性支出纳入预算绩效管理，旨在评价2023年经营收入成本性支出项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

2.主要内容及实施情况

（1）主要内容

信息中心2023年度经营性项目基本情况如下：

①新疆区域地质钻孔结构化数据采集项目（2023年度）。项目来源于自然资源部实物地质资料中心委托，项目周期为2023年4月至12月。在新疆重要地质钻孔数据库建设的基础上，提取采集重要地质钻孔的分层数据和重要样品分析数据，完成新疆区域1000个地质调查钻孔“三图一表”及结构化数据的更新采集工作。

②吐鲁番市、托克逊县、鄯善县（以下简称“一市两县”）规划一张图项目，该项目是2020年的延续项目。项目周期为2023年1月至12月，项目内容为建设国土空间规划“一张图”实施监督信息系统，为“一市两县”国土空间规划的编制、审批、监管、分析提供数据支撑和技术支撑。

③计算机制图技术服务项目。项目周期为2023年1月至12月。主要是按照信息中心职能协助完成审批建设用地、建设用地选址、征迁方案等工作中的制图工作。

④库尔勒市、伊宁市地价动态监测体系维护工作。项目来源于库尔勒市、伊宁市自然资源局招标项目。项目周期为2023年1月至12月，主要完成库尔勒市、伊宁市商业、居住及工业监测点动态监测数据采集、测算，编制监测点位置图及监测体系维护等工作。

⑤自治区地质调查院业务网技术服务项目。项目周期为2023年1月至12月，项目内容为运行维护中心机房到自治区地质调查院自然资源业务网，确保网络资源、计算资源等正常使用。

⑥矿山三维数据采集与建模技术服务。项目周期为2023年1月至12月，通过采集矿区范围内激光雷达点云数据及无人机拍摄的视频及照片，构建铁矿区实景三维数据模型，实现矿区数据可视化管理和监测。

（2）实施情况

目前已经完成实际设立的目标，项目在实施过程中严格按照目标设立的各阶段任务进行开展工作，在前期立项过程中严格把质量关，建立安全防护机制，保证项目实施各阶段安全顺利进行。

3.项目实施主体

项目实施主体为新疆维吾尔自治区自然资源信息中心（新疆维吾尔自治区自然资源档案馆），自治区自然资源厅直属公益一类事业单位；内设科（室）12个，分别为办公室（党办）、计划财务科、规划综合科、系统运行科、网络管理科、数据监测分析室、窗口办公室、档案资料查阅科、档案资料整理科、数据汇交科、激光雷达技术研究所、信息技术咨询服务部。

主要承担的职责，一是自然资源信息化、网络建设、自然资源基础信息和资源利用情况、变化趋势动态数据的收集、技术处理及预测分析；二是拟定全区地质资料、地质科技档案管理制度，承担全区汇交的成果、原始、实物地质资料的接收、整理、保管、借阅和地质资料的密级、保管期限管理、向全国地质资料馆汇交地质资料；承担矿产资源勘查开发业务咨询服务和地质资料二次开发、综合研究等工作；管理厅机关综合档案资料；负责对自治区自然资源系统进行档案管理业务指导和管理人员的业务培训。

截止2023年，事业编制50人，实有在编人员39人，事业退休人员18人。

4.资金投入和使用情况

（1）资金投入情况：该项目年初预算数263万元，资金性质为单位资金，实际总投入224.98万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为本年财政经营收入。

（2）资金使用情况：该项目年初预算数263万元，全年执行数224.98万元，预算执行率为85.54%，其中：其他社会保障缴费3.21万元、办公费0.066万元、咨询费0.33万元、手续费0.18万元、差旅费12.94万元、维修（护）费0.76万元、培训费0.48万元、劳务费0.25万元、委托业务费123.32万元、福利费5.53万元、其他交通费0.032万元、税金及附加费用17.46万元、其他商品和服务支出5.02万元、专用设备购置54.92万元、信息网络及软件购置更新0.48万元。

（二）项目绩效目标

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标

①列支经营收入成本性支出263万元，其中工资福利支出17万元，商品和服务支出186万元，对个人和家庭的补助5万元，资本性支出55万元。

②完成新疆采集更新的地质钻孔图表及结构化数据；区域地质钻孔结构化数据采集年度中期质量检查报告；区域地质钻孔结构化数据采集年度成果报告,完成数据更新采集的地质调查钻孔数1000个。以国土空间基础信息平台为基础，完成吐鲁番市、托克逊县、鄯善县国土空间规划“一张图”数据库建设、实施监督信息系统及实施监督系统对接并实现信息的共建共享共用等工作。按照实际项目的制图工作量，完成计算机制图工作。完成库尔勒市、伊宁市商业、居住及工业监测点动态监测数据采集与维护工作，完成数据采集的动态监测点120个。为自治区地质调查院自然资源业务网运行提供技术服务。矿山三维数据采集与建模技术服务，新增外业项目专用设备3个。为经营性项目顺利实施提供保障。

2.阶段性目标

根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，完善后绩效目标如下：

（1）项目产出指标

①数量指标

“完成数据更新采集的地质调查钻孔数”指标，预期指标值为=1000个；

“年度工作成果报告数量”指标，预期指标值为>=4个；

“建立数据集”指标，预期指标值为=1个；

“完成数据采集的动态监测点个数”指标，预期指标值为>=120个；

“保障经营性项目工作人员数量”指标，预期指标值为>=4人；

“新增外业项目专用设备”指标，预期指标值为>=3个。

②质量指标

“外业项目专用设备采购合格率”指标，预期指标值为=100%。

③时效指标

“年度工作成果报告按时完成率”指标，预期指标值为>=90%。

④成本指标

“专用设备采购费用”指标，预期指标值为<=53万元；

“规划一张图项目委托业务费”指标，预期指标值为<=93万元；

“专家及项目工作人员劳务费”指标，预期指标值为<=8万元。

（2）项目效益指标

①经济效益指标

无

②社会效益指标

“保障经营性项目顺利实施”指标，预期指标值为有效保障。

③生态效益指标

无

④可持续影响

无

⑤满意度指标

“使用人员满意度”指标，预期指标值为>=95%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

财政支出绩效评价运用科学、规范的绩效评价方法，制定统一的评价标准，使财政资金得到事前、事中和事后多方面的控制。财政支出绩效评价贯穿于财政支出安排和实施的全过程，是对财政支出效益、管理水平、投入风险等方面的综合评价；是发挥财政调控功能、提高财政资金安排科学性、促进财政支持社会经济目标实现的重要保证。

项目在实施前向项目负责人提供财政支出绩效方面的资金管理信息，促进项目支出严格按照资金管理规定进行。项目绩效管理财政支出运行提供及时、有效的信息。

综合来看，通过开展有效的财政支出绩效评价管理，达到改进预算管理、控制节约成本，提高预算资金使用效益的目的。

2.绩效评价对象

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。

3.绩效评价范围

本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

1.绩效评价原则

本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。通过对2023年经营收入成本性支出项目资金进行绩效评价，旨在了解项目资金使用和项目管理情况、取得的成绩及效益，进而分析在政策执行、预算资金安排、项目实施等方面存在的问题并提出针对性建议。本次绩效评价遵循的原则包括：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系

绩效评价指标体系根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）等文件精神，结合专项特点，在与专家组、项目充分协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系（详见附表1）：

一级指标为：决策、过程、产出、效益。

二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。

三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度。

3.绩效评价方法

本次绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则采用成本效益分析法、比较法、综合指数评价法、公众评判法等多种方法，具体评价方法如下：

（1）成本效益分析法，是指将一定时期内总成本与总效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法，通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。

（3）综合指数评价法，是指把各项绩效指标的实际水平，对照评价标准值，分别计算各项指标评价得分，再按照设定的各项指标权数计算出综合评价得分，分析评价绩效目标实现情况的评价方法。

（4）公众评判法，评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。采用问卷调查方式，对受益对象开展满意度调查，进行综合评价。

4.绩效评价标准

本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。绩效评价体系、标准等详见（附件1）。

（三）绩效评价工作过程

本次评价成立了评价工作组，成员如下：

本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。

第一阶段：前期准备。认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：

龚丽春任评价组组长，职务为信息中心党总支成员、副主任（副馆长），绩效评价工作职责为负责全盘工作。

林洁、雷诚任评价组副组长，绩效评价工作职责为对项目实施情况进行实地调查。

陈婕、李敏、宋文惠任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。

第二阶段：组织实施。经评价组通过实地调研等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

第三阶段：分析评价。首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

第四阶段：撰写与提交评价报告

项目撰写绩效评价报告，按照财政局大平台绩效系统中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告。

第五阶段：归集档案

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

依据《项目支出绩效评价管理办法》财预（2020）10号文件精神，评价工作组从绩效目标、绩效控制、产出及效果进行评价分析。绩效目标主要针对目标明确性、目标合理性和目标细化程度进行分析；绩效控制主要针对资金使用及管理情况、项目组织情况、项目管理情况进行分析；项目产出及效果主要针对项目的经济性、效率性和效益性进行分析。本次绩效评价结果主要采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价的内容设定。总分一般设置为100分，其中项目决策20分、项目过程20分、项目产出40分、项目效益20分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分（含）-100分）；良（80分（含）-90分）；中（60分（含）-80分）；差（0分-60分）。

评价组对照项目绩效评价指标体系，从决策、过程、产出和效益四个维度，通过数据采集、实地调研和问卷访谈等方式，对“2023年经营收入成本性支出项目”项目绩效进行客观公正的评价，对2023年经营收入成本性支出项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为96.13分，属于“优”。其中，决策类指标得分20分，过程类指标得分19.28分，产出类指标得分36.85分，效益类指标得分20分。

（二）综合评价结论

经评价，本项目达到了年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：项目实施过程中的各项绩效目标完成值，已完成（1）新疆地质钻孔图表及结构化数据采集更新、区域地质钻孔结构化数据采集年度中期质量检查报告及区域地质钻孔结构化数据采集年度成果报告；（2）1000个地质调查钻孔数据更新采集。（3）吐鲁番市、托克逊县、鄯善县国土空间规划“一张图”数据库建设、实施监督信息系统及实施监督系统对接并实现信息的共建共享共用等工作。（4）预期计算机制图工作。（5）库尔勒市、伊宁市商业、居住及工业监测点动态监测数据采集与维护工作，完成数据采集的动态监测点120个。为自治区地质调查院自然资源业务网运行提供了技术服务。（6）矿山三维数据采集与建模技术服务，新增了外业项目专用设备3个。为经营性项目顺利实施提供了保障。因采用更加了先进设备和应用技术，大幅度提升了工作效率和减少了人员投入；同时根据实际工作需求，减少了部分项目成本及业务开展需求，推动了项目顺利有序的开展，产生良好的经济效益。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

（1）立项依据充分性：该项目立项符合国家相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求，围绕本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。本项目与部门内部其他相关项目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（2）立项程序规范性：根据决算依据编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的专家论证、评估及集体决策，保障了程序的规范性。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（3）绩效目标合理性：制定了实施方案，明确了总体思路及目标。绩效目标表经过审核，绩效目标与实际工作内容具有相关性，预算与确定的项目投资额相匹配，对项目任务进行了详细分解，项目预期产出效益及效果符合正常的业绩水平。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（4）绩效指标明确性：项目设置了明确的预期产出效益和效果，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效目标与项目目标任务数相对应，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。该指标不扣分，得2分。

（5）预算编制科学性：预算编制依据《关于开展全国重要地质钻孔数据库建设工作》的通知，国土资发[2013]88号、《自然资源部办公厅关于开展国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作的通知》、《城市地价动态监测技术规范》(TD/T1009-2007)、《自然资源三维立体时空数据库建设总体方案》，预算编制经过科学论证，提供充分的测算依据佐证资料，预算内容与项目内容相匹配。项目投资额与工作任务相匹配。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（6）资金分配合理性：依据《事业单位财务规则》（财政部令第108号）第四章第二十一条（二），经营支出即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。第四章第二十二条，事业单位应当将各项支出全部纳入单位预算，实行项目库管理，建立健全支出管理制度，资金分配额度与项目单位实际工作内容相适应，资金分配额度合理，资金分配依据充分。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分19.28分，得分率为96.4%。

（1）资金到位率：本项目总投资263万元，单位资金及时足额到位，到位率100%，预算资金按计划进度执行。资金足额拨付到位，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（2）预算执行率：本项目申请预算金额为263万元，预算批复实际下达金额为263万元截至2023年12月31日，资金执行224.98万元，资金执行率85.54%。该项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标，得4.28分。

（3）资金使用合规性：依据《事业单位财务规则》（财政部令第108号）第四章第二十一条（二），经营支出即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。第四章第二十二条，事业单位应当将各项支出全部纳入单位预算，实行项目库管理，建立健全支出管理制度。符合预算批复规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，未发现违规使用情况，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（4）管理制度健全性：该项目严格按照《新疆维吾尔自治区自然资源信息中心（新疆维吾尔自治区自然资源档案馆）财务制度》及《事业单位财务规则》（财政部令第108号）第四章第二十一条（二），经营支出即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。第四章第二十二条，事业单位应当将各项支出全部纳入单位预算，实行项目库管理，建立健全支出管理制度。资金相关的制度和管理规定实施，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（5）制度执行有效性：对资金使用的合法合规性进行监督，年末对资金使用效果进行评价。项目管理、实施人员落实到位，有效按照计划执行。项目执行情况等资料齐全，项目相关手续完备，及时进行归档。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括数量指标、质量指标和时效指标三方面的内容，由11个三级指标构成，权重分为40分，实际得分36.85分，得分率为92.12%。

（1）对于“产出数量”：

完成数据更新采集的地质调查钻孔数，指标值：＝1000个，实际完成值：＝1000个，指标完成率100%；得1.5分。

年度工作成果报告数量，指标值：≥4个，实际完成值：=4个，指标完成率100%；得1.5分。

建立数据集，指标值：=1个，实际完成值：=1个，指标完成率100%；得2分。

完成数据采集的动态监测点个数，指标值：≥120个，实际完成值：=120个，指标完成率100%；得2分。

保障经营性项目工作人员数量，指标值：≥4人，实际完成值：=4人，指标完成率100%；得1.5分。

新增外业项目专用设备，指标值：≥3个，实际完成值：=3个，指标完成率100%；得1.5分。

合计得10分。

（2）对于“产出质量”：

外业项目专用设备采购合格率，指标值=100%，实际完成值：=100%，指标完成率100%；得10分。

合计得10分。

（3）对于“产出时效”：

年度工作成果报告按时完成率，指标值：≥90%，实际完成值：≥90%，指标完成率100%；得10分。

合计得10分。

- 对于“产出成本”：

专用设备采购费用，指标值：≤53万元，实际完成值：=54.92万元，指标完成率103.62%，偏差原因：根据工作实际，提高了部分专用设备的参数需求；2.89分。

规划一张图项目委托业务费，指标值：≤93万元，实际完成值：=96万元，指标完成率103.23%；得3.87分。

专家及项目工作人员劳务费，指标值：≤8万元，实际完成值：=0.25万元，指标完成率3.13%；得0.09分。

合计得6.85。

- 项目效益情况

项目效益类指标包括项目效益2个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

- 实施效益指标：

①对于“经济效益指标”：

本项目无该指标。

②对于“社会效益指标”：

保障经营性项目顺利实施，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

③对于“生态效益指标”：

本项目无该指标。

实施效益指标合计得10分。

（2）满意度指标：

对于满意度指标：设备使用人员满意度95%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

2023年经营收入成本性支出项目预算263万元，到位263万元，实际支出224.98万元，预算执行率为85.54%，项目绩效指标总体完成率为96.13%，偏差率为3.87%，偏差原因：预算编制的不够精准，采取的措施:需加大对预算编制人员和绩效考核人员的培训力度，在今后预算编制和绩效考核方面能做到精准，减少偏差和误差。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。

严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。

（二）存在问题及原因分析

1．项目绩效监控管理的观念不够深入人心，认为只要财政资金使用合法合规，按计划完成任务就行，对项目预算绩效管理不够重视。

2．形式重于实质。认为绩效目标只是单纯的编制报表，而其他相关科室往往也对其重要性理解不足，对管理中出现的问题没有加以重视和反思，致使预算绩效评价往往成为一个项目总结验收，失去了其原有的作用和意义。

3．缺少专业的预算绩效监控管理人员及信息技术支持，造成技术上的缺陷。预算绩效监控工作涉及项目业务、财务、效益等方面知识，能全面掌握这些知识的人员较少，特别是对效益方面进行较好评价分析的人才更加缺乏。

七、有关建议

进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。建立绩效工作考核制度，加大对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。

将绩效监控管理理念贯穿到预算管理的全过程，推进预算良性循环。在预算编制过程中，财务、业务等相关科室共同参与，以工作计划为基础，以计划目标为依据，以设定绩效目标为驱动，规范预算申请，而不是无规划的索要经费，随意变更。预算执行阶段，建立绩效监督管理的动态监控机制，进行事中控制，防患于未然。对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，强化对项目绩效目标落实情况、项目实施进度和资金使用情况的动态监督。

进一步重视预算执行情况，加强预算执行与项目管理的沟通机制，认真开展自查自纠，及时、主动纠正存在的问题，建立整改长效机制。

提高认识，强化教育，全面实施绩效管理，不断提高预算绩效管理水平。着力强化内部绩效监控，深入分析研究，精心组织协调，确保年度项目预算工作全面完成。进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会监督。

附件1：2023年经营收入成本性支出项目绩效评价指标体系及评分标准

| 附件1：综合评分表 2023年经营收入成本性支出项目项目绩效评价指标体系及评分标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价标准 | 得分 |
| 决策（20分） | 项目立项（5分） | 立项依据充分性（3分） | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得1分，否则不得分；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求得0.5分，否则不得分；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需得0.5分，否则不得分；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则得0.5分，否则不得分；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复0.5分，否则不得分. | 3 |
|  |  | 立项程序（2分） | ①项目是否按照规定的程序申请设立得1分，否则不得分；②审批文件、材料是否符合相关要求得0.5分，否则不得分；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策得0.5分，否则不得分。 | 2 |
|  | 绩效目标（5分） | 绩效目标合理性（3分） | ①项目是否有绩效目标得0.5分，否则不得分；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性得1分，否则不得分；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平得0.5分，否则不得分；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得1分，否则不得分；。 | 3 |
|  |  | 绩效指标明确性（2分） | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得0.5分，否则不得分；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1分，否则不得分；③是否与项目目标任务数或计划数相对应得0.5分，否则不得分； | 2 |
|  | 资金投入（10分） | 预算编制（5分） | ①预算编制是否经过科学论证得1分，否则不得分；②预算内容与项目内容是否匹配得1分，否则不得分；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制得1分，否则不得分；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配得2分，否则不得分。 | 5 |
|  |  | 资金分配合理性（5分） | ①预算资金分配依据是否充分得2.5分，否则不得分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应得2.5分，否则不得分。 | 5 |
| 过程（20分） | 资金管理（15分） | 资金到位率（5分） | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%，实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金得2.5分，否则不得分；预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金得2.5分，否则不得分。 | 5 |
|  |  | 预算执行率（5分） | 预算执行率为100%，得5分，否则得分=（实际支出资金/实际到位资金）×100%*5。 | 4.28 |
|  |  | 资金使用合规性（5分） | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得1分，否则不得分；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续得1分，否则不得分；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途得1分，否则不得分；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得2分，否则不得分。 | 5 |
|  | 组织实施（5分） | 管理制度健全性（2分） | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度得1分，否则不得分；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整得1分，否则不得分。 | 2 |
|  |  | 制度执行（3分） | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定得1分，否则不得分；；②项目调整及支出调整手续是否完备得1分，否则不得分；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档得0.5分，否则不得分；；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位得0.5分，否则不得分。 | 3 |
| 产出（40分） | 产出数量（10分） | 实际完成率（10分） | ①“完成数据更新采集的地质调查钻孔数”完成该指标得满分（1.5分），否则按照（实际产出数/计划产出数）×100%*1.5分得分。 | 10 |
|  |  |  | ②“年度工作成果报告数量”完成该指标得满分（1.5分），否则按照（实际产出数/计划产出数）×100%*1.5分得分。 |  |
|  |  |  | ③“完成数据更新采集的地质调查钻孔数”完成该指标得满分（2分），否则按照（实际产出数/计划产出数）×100%*2分得分。” |  |
|  |  |  | ④“完成数据采集的动态监测点个数”完成该指标得满分（2分），否则按照（实际产出数/计划产出数）×100%*2分得分。 |  |
|  |  |  | ⑤“完成数据更新采集的地质调查钻孔数”完成该指标得满分（1.5分），否则按照（实际产出数/计划产出数）×100%*1.5分得分。 |  |
|  |  |  | ⑥“新增外业项目专用设备”完成该指标得满分（1.5分），否则按照（实际产出数/计划产出数）×100%*1.5分得分。 |  |
|  |  |  | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100% 。 |  |
|  |  |  | 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 |  |
|  | 产出质量（10分） | 质量达标率（10分） | ①“外业项目专用设备采购合格率”完成该指标得满分（10分），否则按照（质量达标产出数/实际产出数）×100%*10分得分。 | 10 |
|  |  |  | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 |  |
|  |  |  | 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 |  |
|  | 产出时效（10分） | 完成及时性（10分） | ①"年度工作成果报告按时完成率（10分），否则按照（实际完成率/计划完成率）×100%*10分得分。 | 10 |
|  |  |  | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |  |
|  | 产出成本（10分） | 成本节约率（10分） | ①“专用设备采购费用”完成该指标得满分（3分）否则得分=（实际支出资金/实际到位资金）×100%*3 | 6.85 |
|  |  |  | ②"规划一张图项目委托业务费"完成该指标得满分（4分）否则得分=（实际支出资金/实际到位资金）×100%*4 |  |
|  |  |  | ①“专家及项目工作人员劳务费”完成该指标得满分（3分）否则得分=（实际支出资金/实际到位资金）×100%*3 |  |
| 效益（20分） | 项目效益（10分） | 实施效益（10分） | ①经济效益：无 | 10 |
|  |  |  | ②社会效益：“保障经营性项目顺利实施”完成该指标得满分（5分）否则不得分； |  |
|  |  |  | ③生态效益：无 |  |
|  |  |  | ④可持续影响：“维护社会稳定和长治久安长期”完成该指标得满分（5分）否则不得分； |  |
|  |  | 满意度（10分） | 根据问卷调查，使用人员满意度 | 10 |
|  |  |  | ①使用人员满意度大于等于95%，得10分； |  |
|  |  |  | ②使用人员满意度小于95%大于等于85%，得8分； |  |
|  |  |  | ③使用人员满意度小于85%大于等于70%，得6分； |  |
|  |  |  | ④使用人员满意度小于等于70%，不得分。 |  |
| 合计 | 100分 |  |  | 96.13 |