# 项目支出绩效评价报告

（2023年度）

项目名称：经营收入项目成本性支出

实施单位（公章）：自治区自然资源规划研究院

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区自然资源厅

项目负责人（签章）：吴音

填报时间：2024年3 月25 日

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

- 本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价经营收入项目成本性支出项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。我院经营收入项目成本性支出项目，实施周期为2023年1月至12月，项目总金额700.00万元。随着科学技术的发展，国家系列战略的实施及经济实力的日益增强，各类自然资源开发利用活动对国土空间的塑造能力日益强大，人类活动对国土空间的塑造能力日益剧烈，国土空间格局正在发生剧烈演变。

在新时期国土空间规划体系建立的背景下，为保障规划成功实施和战略目标实现，根据《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18号）文件要求，开展具有科学性、前瞻性的国土空间总体规划工作，是推动“到2035年，基本形成生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀，安全和谐、富有竞争力和可持续发展的国土空间格局”的重要保障。

2.主要内容及实施情况

- （1）主要内容：

- 按照合同的约定和任务书的规定，按时保质保量完成各阶段任务。依照土地管理法及相关规定、委托方要求对各项建设工程项目进行总体安排和综合部署，满足委托方发展需求，实现建设项目的科学化、规范化、制度化管理。

- （2）实施情况：

- 接受用地单位的委托书后, 项目负责人就安排人员进行工作的前期组织协调。协调工作包括与用地单位及自然资源局相关土地行政主管部门协商土地勘测定界工作的具体时间、了解用地范围内的权属状况等。线性工程项目勘测定界分为外业调查、外业测量、内业整理汇总三个工作组，在项目实施前还应制定详细的工作计划，编写技术设计书。做好前期的组织协调工作，制定好相应的计划，才能降低工作难度，使土地勘测定界工作顺利进行，保证最终成果的客观准确。

3.项目实施主体

该项目由自治区自然资源规划研究院实施，内设13个科室，分别是：办公室（党办）、财务办公室、人力资源办公室、总工程师办公室、规划所、土地利用所、勘界所、土地调查所、地籍所、矿产所、地政研究中心、土地信息工程与数据中心、学术交流办公室。

主要职能是：（1）承担自治区土地利用，矿产资源总体规划及专项规划业务技术工作，参与指导地、州、市、县（市）土地利用、矿产资源总体规划的有关技术工作。

（2）承担城乡土地资源现状调查评价和动态监测中的技术工作及成果应用和技术指导。

（3）承担城乡地籍测量和调查的技术工作。

（4）从事国家等级内的各项测量工作和制图工作。

（5）承担国家、自治区批准建设用地项目的土地权属勘界工作。

（6）承担地、州、市土地勘测规划相关业务的技术指导。

（7）参与自治区矿产资源补偿费地质勘查项目、矿产资源保护项目和地质勘查专项资金项目的立项审查和成果验收。

（8）承担自治区矿产资源补偿费地质勘查项目、矿产资源保护项目和地质勘查专项资金项目的设计审核、质量监理。

（9）承担地、州、市国土资源规划院（队）相关业务的技术指导。

（10）开展相关的科研工作。

（11）承办厅交办的其他事项。

编制人数83人，其中：行政人员编制0人、工勤0人、参公0人、事业编制83人。实有在职人数64人，其中：行政在职0人、工勤3人、参公0人、事业在职61人。离退休人员38人，其中：行政退休人员0人、事业退休38人。

4.资金投入和使用情况：

- （1）资金投入情况

该项目年初预算数700万元，全年预算数700万元，实际总投入699.97万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为当年经营收入资金。项目总投资700万元。

（2）资金使用情况

2023年度按照合同的约定和任务书的规定，按时保质保量完成各阶段任务。依照土地管理法及相关规定、委托方要求对各项建设工程项目进行总体安排和综合部署，满足委托方发展需求，实现建设项目的科学化、规范化、制度化管理。为自治区自然资源管理工作提供强有力的技术支撑和保障服务，我单位保障劳务派遣人员25人社保工资正常发放，保障驻村工作组，各项经费正常支付。完成经营项目顺利实施技术咨询服务3次。截至2022年12月31日，实际支出699.97万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

按照合同的约定和任务书的规定，按时保质保量完成各阶段任务。依照土地管理法及相关规定、委托方要求对各项建设工程项目进行总体安排和综合部署，满足委托方发展需求，实现建设项目的科学化、规范化、制度化管理。

2.阶段性目标

根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，完善后绩效目标如下：

（1）项目产出目标

①数量指标

“劳务派遣人员人数”指标，预期指标值为≥25人；

“技术咨询服务次数”指标，预期指标值为≥4次；

“驻村工作组数量”指标，预期指标值为=4个；

“人员工资及社保发放缴纳次数”指标，预期指标值为=12人；

②质量指标

“工资发放到到位率”指标，预期指标值为＝100%%；

③时效指标

“劳务派遣人员工资发放及时率”指标，预期指标值为=100%。

④成本指标

“人员工资及社会保险费用”指标，预期指标值为≤7000/人/次；

“技术服务委托业务费”指标，预期指标值为≤320万元；

“访惠聚工作经费”指标，预期指标值为≤12.25万元/组。

（2）项目效益目标

①经济效益指标

无

②社会效益指标

“保障驻村工作组工作顺利实施”指标，预期指标值为有效保障；

③生态效益指标

无

④可持续影响

无

⑤满意度指标

“工作组对驻村工作服务保障满意度”指标，预期指标值为≥90%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的

- 为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。

- 2.绩效评价对象

- 本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。

- 3.绩效评价范围

本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。通过对经营收入项目成本性支出项目资金进行绩效评价，旨在了解项目资金使用和项目管理情况、取得的成绩及效益，进而分析在政策执行、预算资金安排、项目实施等方面存在的问题并提出针对性建议。本次绩效评价遵循的原则包括：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系

绩效评价指标体系根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《自治区党委、自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）等文件精神，结合专项特点，在与专家组、项目充分协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系（详见附表1）：

一级指标为：决策、过程、产出、效益。

二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。

三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度。

- 3.绩效评价方法

本次绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则采用成本效益分析法、比较法、综合指数评价法、公众评判法等多种方法，具体评价方法如下：

（1）成本效益分析法，是指将一定时期内总成本与总效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法，通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。

（3）综合指数评价法，是指把各项绩效指标的实际水平，对照评价标准值，分别计算各项指标评价得分，再按照设定的各项指标权数计算出综合评价得分，分析评价绩效目标实现情况的评价方法。

（4）公众评判法，评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。采用问卷调查方式，对受益对象开展满意度调查，进行综合评价。

- 4.绩效评价标准

本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。绩效评价体系、标准等详见（附件1）。

- （三）绩效评价工作过程。

本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。

第一阶段：前期准备。认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：

候锐兵任评价组组长，职务为副院长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。

王伯超任评价组副组长，绩效评价工作职责为对项目实施情况进行实地调查。

- 王丽任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。

第二阶段：组织实施。经评价组通过实地调研等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

第三阶段：分析评价。首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

第四阶段：撰写与提交评价报告

项目撰写绩效评价报告，按照财政局大平台绩效系统中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告。

第五阶段：归集档案

- 建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

- 综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

依据《项目支出绩效评价管理办法》财预（2020）10号文件精神，评价工作组从绩效目标、绩效控制、产出及效果进行评价分析。绩效目标主要针对目标明确性、目标合理性和目标细化程度进行分析；绩效控制主要针对资金使用及管理情况、项目组织情况、项目管理情况进行分析；项目产出及效果主要针对项目的经济性、效率性和效益性进行分析。本次绩效评价结果主要采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价的内容设定。总分一般设置为100分，其中项目决策20分、项目过程20分、项目产出40分、项目效益20分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分（含）—100分）；良（80分（含）—90分）；中（60分（含）—80分）；差（0分—60分）。

评价组对照项目绩效评价指标体系，从决策、过程、产出和效益四个维度，通过数据采集、实地调研和问卷访谈等方式，对“经营收入项目成本性支出”项目绩效进行客观公正的评价，本项目总得分为100分，绩效评级属于“优”。其中，决策类指标得分20分，过程类指标得分20分，产出类指标得分40分，效益类指标得分10分。

（二）综合评价结论

- 经评价，本项目达到了年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：2023按照合同的约定和任务书的规定年已完成委托方要求对各项建设工程项目进行总体安排和综合部署，推动了自治区自然资源管理工作提供强有力的技术支撑和保障服务，为建设项目建设用地报批及地质灾害防治提供科学依据，满足委托方发展需求，实现建设项目的科学化、规范化、制度化管理。保障劳务派遣人员25人社保工资正常发放，保障驻村工作组，各项经费正常支付。完成经营项目顺利实施技术咨询服务3次。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

# 项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分20分，得分率为100%。

（1）立项依据充分性：《自治区自然资源厅“访惠聚驻村工作2022年度经费保障方案”》的通知，及新规院党发（2021）4号文内控管控制度 ，并结合自治区自然资源规划研究院职责组织实施。围绕自治区自然资源规划研究院年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与自治区自然资源规划研究院财经领导小组进行沟通、筛选确定经费预算计划，上局务会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（3）绩效目标合理性：制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（4）绩效指标明确性：将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（5）预算编制科学性：预算编制经经过自然资源厅按照每村12.5万元/年下拨，实际完成内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

# （6）资金分配合理性：资金分配按照《自治区自然资源厅“访惠聚驻村工作2022年度经费保障方案”》的通知，资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

- （二）项目过程情况。

- 项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20 分，得分率为100%。

- （1）资金到位率：该项目总投资700万元，实际到位资金699.97万元，其中当年财政拨款0万元，本年其他资金699.97万元，资金足额拨付到位，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

- （2）预算执行率：本项目申请预算金额为700万元，预算批复实际下达金额为 700万元，截至2022年12月31日，资金执行699.97万元，资金执行率100%。项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（3）资金使用合规性：根据关于印发《自治区自然资源厅“访惠聚驻村工作2022年度经费保障方案”》的通知符合预算批复规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，未发现违规使用情况，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（4）管理制度健全性：该项目严格按照《自治区自然资源规划研究院财务制度》及项目相关资金相关的制度和管理规定实施，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（5）制度执行有效性：由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与财经领导小组沟通后，报局务会会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

- （三）项目产出情况

# 项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。

- （1）对于“产出数量”

# 劳务派遣人员人数25人，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2.5分；

# 技术咨询服务次数4次，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2.5分；

# 驻村工作组数量4个，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2.5分；

# 人员工资及社保发放缴纳次数12次，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2.5分。

# 合计得10分。

# （2）对于“产出质量”：

# 工资发放到到位率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

# 合计得10分。

- （3）对于“产出时效”：

# 劳务派遣人员工资发放及时率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

# 合计得10分。

（4）对于“产出成本”：

# 人员工资及社会保险费用7000/人/次，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分；

# 技术服务委托业务费320万元，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得4分；

# 访惠聚工作经费12.25万元/组，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

# 合计得10分。

（四）项目效益情况

# 项目效益类指标包括项目效益2个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

- 实施效益指标：

①对于“经济效益指标”：

本项目无该指标。

②对于“社会效益指标”：

有效保障驻村工作组工作顺利实施，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

③生态效益指标

本项目无该指标

④可持续影响

本项目无该指标

# 实施效益指标合计得10分。

（2）满意度指标：

# 对于满意度指标：

# 工作组对驻村工作服务保障满意度90%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

# 合计得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

经营收入成本性支出项目预算700万元，到位700万元，实际支出699.97万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，预算执行进度与绩效指标无偏差。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。

- （二）存在问题及原因分析

1、预算执行力有待加强。项目预算编制方法还不够科学不够细化，对未来事业的发展需求缺少足够详实的支出规划，前期准备不够充分，考虑不够深入，导致预算支出执行进度不均衡。

2、绩效指标设置不够科学。绩效考核指标的设定还不够科学、准确，部分指标的设定缺乏数据支持和科学的分析，没有精准反映项目的真实情况。

七、有关建议

进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会监督。

附件1：经营收入成本性支出项目绩效评价指标体系及评分标准

| 附件1：综合评分表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年度经营收入项目成本性支出项目绩效评价指标体系及评分标准 |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价标准 | 得分 |
| 决策（20分） | 项目立项（5分） | 立项依据充分性（3分） | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得1分，否则不得分；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求得0.5分，否则不得分；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需得0.5分，否则不得分；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则得0.5分，否则不得分；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复0.5分，否则不得分. | 3 |
|  |  | 立项程序（2分） | ①项目是否按照规定的程序申请设立得1分，否则不得分；②审批文件、材料是否符合相关要求得0.5分，否则不得分；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策得0.5分，否则不得分。 | 2 |
|  | 绩效目标（5分） | 绩效目标合理性（3分） | ①项目是否有绩效目标得0.5分，否则不得分；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性得1分，否则不得分；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平得0.5分，否则不得分；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得1分，否则不得分。 | 3 |
|  |  | 绩效指标明确性（2分） | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得0.5分，否则不得分；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1分，否则不得分；③是否与项目目标任务数或计划数相对应得0.5分，否则不得分。 | 2 |
|  | 资金投入（10分） | 预算编制（5分） | ①预算编制是否经过科学论证得1分，否则不得分；②预算内容与项目内容是否匹配得1分，否则不得分；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制得1分，否则不得分；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配得2分，否则不得分。 | 5 |
|  |  | 资金分配合理性（5分） | ①预算资金分配依据是否充分得2.5分，否则不得分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应得2.5分，否则不得分。 | 5 |
| 过程（20分） | 资金管理（15分） | 资金到位率（5分） | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%，实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金得2.5分，否则不得分；预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金得2.5分，否则不得分。 | 5 |
|  |  | 预算执行率（5分） | 预算执行率为100%，得5分，否则得分=（实际支出资金/实际到位资金）×100%*5。 | 5 |
|  |  | 资金使用合规性（5分） | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得1分，否则不得分；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续得1分，否则不得分；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途得1分，否则不得分；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得2分，否则不得分。 | 5 |
|  | 组织实施（5分） | 管理制度健全性（2分） | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度得1分，否则不得分；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整得1分，否则不得分。 | 2 |
|  |  | 制度执行（3分） | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定得1分，否则不得分；；②项目调整及支出调整手续是否完备得1分，否则不得分；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档得0.5分，否则不得分；；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位得0.5分，否则不得分。 | 3 |
| 产出（40分） | 产出数量（10分） | 实际完成率（10分） | ①“劳务派遣人员人数”完成该指标得满分（2.5分），否则按照（实际产出数/计划产出数）×100%*2.5分得分。 | 10 |
|  |  |  | ②“技术咨询服务次数”完成该指标得满分（2.5分），否则按照（实际产出数/计划产出数）×100%*2.5分得分。 |  |
|  |  |  | ③“驻村工作组数量”完成该指标得满分（2.5分），否则按照（实际产出数/计划产出数）×100%*2.5分得分。 |  |
|  |  |  | ④“人员工资及社保发放缴纳次数”完成该指标得满分（2.5分），否则按照（实际产出数/计划产出数）×100%*2.5分得分。 |  |
|  |  |  | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100% 。 |  |
|  |  |  | 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 |  |
|  | 产出质量（10分） | 质量达标率（10分） | ①“工资发放到到位率”完成该指标得满分（10分），否则按照（质量达标产出数/实际产出数）×100%*10分得分。 | 10 |
|  |  |  | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 |  |
|  |  |  | 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 |  |
|  | 产出时效（10分） | 完成及时性（10分） | ①"劳务派遣人员工资发放及时率"完成该指标得满分（10分），否则按照（实际完成率/计划完成率）×100%*10分得分。 | 10 |
|  |  |  | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |  |
|  | 产出成本（10分） | 成本节约率（10分） | ①“人员工资及社会保险费用”完成该指标得满分（3分）否则得分=（实际支出资金/实际到位资金）×100%*3 | 10 |
|  |  |  | ②"技术服务委托业务费"完成该指标得满分（4分）否则得分=（实际支出资金/实际到位资金）×100%*4 |  |
|  |  |  | ③“访惠聚工作经费”完成该指标得满分（3分）否则得分=（实际支出资金/实际到位资金）×100%*3 |  |
| 效益（20分） | 项目效益（20分） | 实施效益（10分） | ①经济效益：无 | 20 |
|  |  |  | ②社会效益：“有效保障驻村工作组工作顺利实施”完成该指标得满分（10分）否则不得分； |  |
|  |  |  | ③生态效益：无 |  |
|  |  |  | ④可持续影响：无 |  |
|  |  | 满意度（10分） | 根据问卷调查，①工作组对驻村工作服务保障满意的人数； | 10 |
|  |  |  | ①人数大于等于95%，得10分； |  |
|  |  |  | ②人数小于95%大于等于85%，得8分； |  |
|  |  |  | ③人数小于85%大于等于70%，得6分； |  |
|  |  |  | ④人数小于等于70%，不得分。 |  |
| 合计 | 100分 |  |  | 100 |