## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 履行两统一职责机关专项
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区自然资源厅本级 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区自然资源厅本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1875.00 | 1875.00 |  | 1875.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1875.00 | 1875.00 |  | 1875.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为建立完善自然资源管理制度体系，履行好全区自然资源管理职责，组织开展履行两统一职责机关专项。预计2023年公开出让探矿权80余个；同时评估30余个采矿权出让收益，加强自治区矿业权市场建设，规范矿业权出让评估管理，确保矿产资源国有权益不受损失。开展1处地表机制层分类细化调查等专项，加强自然资源基础工作。提高资源保障办能力，服务自治区经济高质量发展。 | [5 empty] | 为建立完善自然资源管理制度体系，履行好全区自然资源管理职责，组织开展履行两统一职责机关专项。2023年公开出让探矿权41个；同时评估30个采矿权出让收益，加强自治区矿业权市场建设，规范矿业权出让评估管理，确保矿产资源国有权益不受损失。开展1处地表机制层分类细化调查等专项，加强自然资源基础工作。提高资源保障办能力，服务自治区经济高质量发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 评估出让探矿权数量 | 3 | >=80个 | =41个 | 100 | 3 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 评估采矿权出让收益数量 | 3 | >=30个 | =30个 | 100 | 3 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 地表基质层分类细化调查 | 3 | >=1处 | =1处 | 100 | 3 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 人事年度考核覆盖地州个数 | 3 | >=14个 | =14个 | 100 | 3 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 特色产业帮扶村数量 | 3 | >=3个 | =3个 | 100 | 3 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 经济责任审计领导干部人数 | 3 | >=6个 | =6个 | 100 | 3 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展法治讲座次数 | 3 | >=2次 | =2次 | 100 | 3 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 卫星遥感数据收集与处理 | 3 | >=30个 | =30个 | 100 | 3 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 探矿权项目评估合格率 | 3 | >=90% | =100% | 100 | 3 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 采矿权项目评估合格率 | 3 | >=90% | =100% | 100 | 3 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 评估出让探矿权及时率 | 2 | >=90% | =100% | 100 | 2 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 评估采矿权出让收益及时率 | 2 | >=90% | =100% | 100 | 2 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 地表基质层分类细化调查及时率 | 2 | >=90% | =100% | 100 | 2 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 法治讲座按期完成率 | 2 | >=90% | =100% | 100 | 2 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 卫星遥感数据收集与处理及时率 | 2 | >=90% | =100% | 100 | 2 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 矿产资源管理类项目经费 | 5 | <=700万元 | =700万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 自然资源法规建设项目经费 | 5 | <=80.5万元 | =80.5万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 自然资源基础工作类项目经费 | 5 | <=829.6万元 | =829.6万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 自然资源调查监测类项目经费 | 5 | <=120万元 | =120万元 | 100 | 5 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位职工工作积极性 | 15 | 有效保障 | 有效保障 | 100 | 15 | 历史标准 | 有效保障 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障矿产资源国有权益不受损失 | 15 | 有效保障 | 有效保障 | 100 | 15 | 历史标准 | 有效保障 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分