## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 新疆地质遗迹调查与评价（成果集成与应用研究）项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区自然资源厅本级 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区自然资源厅本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 系统收集历年来新疆地质遗迹调查与评价和地质遗迹保护项目资料约82份，对项目成果进行集成与应用研究，提出成果转化建议，筛选新疆重要地质遗迹并制作宣传材料，分别制作宣传画册1套，宣传短片1部，提升我区地质遗迹的知晓率。 | [5 empty] | 系统收集历年来新疆地质遗迹调查与评价和地质遗迹保护项目资料约87份，完成地质遗迹保护利用现状调研49处，制作宣传画册1套，宣传短片1部，各项工作均足额或超额完成。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 资料收集份数 | 2 | >=82份 | =87份 | 100 | 2 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 地质遗迹保护利用现状现场调研数量 | 3 | >=44处 | =49处 | 100 | 3 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 典型古生物化石样本采集数 | 3 | =40-60个 | =40-60个 | 100 | 3 | 计划标准 | 新增 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新疆重要地质遗迹宣传画册制作数 | 3 | =1套 | =1套 | 100 | 3 | 计划标准 | 新增 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新疆重要地质遗迹宣传画册印刷数 | 1 | >=5套 | =5套 | 100 | 1 | 计划标准 | 新增 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新疆重要地质遗迹宣传短片制作数 | 3 | =1部 | =1部 | 100 | 3 | 计划标准 | 新增 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目设计书编制数 | 5 | =1份 | =1份 | 100 | 5 | 计划标准 | 1份 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目成果报告编制数 | 5 | =1份 | =1份 | 100 | 5 | 计划标准 | 1份 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目成果报告质量分数 | 3 | >=80分 | =89分 | 100 | 3 | 行业标准 | 85分 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目设计书质量分数 | 3 | >=80分 | =90分 | 100 | 3 | 行业标准 | 84分 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 新疆重要地质遗迹宣传画册制作页数标准 | 2 | =150-200页 | =150-200页 | 100 | 2 | 计划标准 | 新增 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 新疆重要地质遗迹宣传短片制作时长标准 | 2 | =15-20分钟 | =15-20分钟 | 100 | 2 | 计划标准 | 新增 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目成果报告提交时间 | 5 | 2023年11月30日 | 2023年12月17日 | 100 | 5 | 计划标准 | 2021年12月31日 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传材料制作委托业务费 | 5 | <=30万元 | =35万元 | 100 | 5 | 行业标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 现场调研交通差旅费 | 10 | <=35.98万元 | =27.17万元 | 90 | 7.5 | 行业标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 集中开展实地调研，车辆、住宿费用成本减低
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成果报告宣传画册印刷费 | 5 | <=18.34万元 | =10.04万元 | 80 | 2.5 | 行业标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 印刷费用偏少主要为单位内部印刷，无法开具印刷费发票。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升自治区地质遗迹知晓率 | 30 | 有效提升 | 有效提升 | 100 | 30 | 计划标准 | 新增 | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 95.00分