## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 新疆绿色矿业产业集群发展行动计划与实施方案编制
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区自然资源厅本级 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区自然资源厅本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 以收集资料、实地调研为基础，对自治区绿色矿业产业基础、集群发展路径等重点关键问题进行研究，编制自治区绿色矿业集群发展行动计划和实施方案，指导绿色矿业产业集群发展工作。 | [5 empty] | 在收集资料、实地调研多家矿山为基础，组织新疆地矿局、新疆有色地勘局、新疆煤田地质局、新矿集团、有色集团、八一钢铁等行业单位共同参与，广泛征求自然资源部、自治区有关厅局、地州市政府意见，将各行业、各地区矿产资源产业发展需求、计划纳入行动计划，对自治区绿色矿业产业基础、集群发展路径等重点关键问题进行研究，编制自治区绿色矿业集群发展行动计划和明确打造黑色金属、有色金属、能源金属3大产业链实施方案，指导绿色矿业产业集群发展工作。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 资料收集数 | 5 | >=50份 | =60份 | 100 | 5 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 本项目涉及范围广、资料多，收集资料超出计划
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 矿山实地调研数 | 5 | >=8个 | =9个 | 100 | 5 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 为深入掌握实际情况，矿山实地调研过程中，增加相邻矿山进行调研
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 组织研讨会议次数 | 5 | >=3次 | =3次 | 100 | 5 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 行动计划编制数 | 5 | =1份 | =1份 | 100 | 5 | 计划标准 | 新增 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 实施方案编制数 | 5 | =1套 | =1套 | 100 | 5 | 计划标准 | 新增 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 行动计划论证通过率 | 5 | =100% | 行动计划论证通过 | 100 | 5 | 计划标准 | 新增 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 实施方案论证通过率 | 5 | =100% | 实施方案论证通过 | 100 | 5 | 计划标准 | 新增 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 行动计划和实施方案提交时间 | 5 | 2023年5月20日 | 2023年8月29日 | 100 | 5 | 计划标准 | 新增 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 资料收集、矿山实地调研交通差旅燃料费 | 10 | <=47万元 | =27.32万元 | 80 | 5 | 行业标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 调研过程中多数矿山地处无人区域，由于交通条件限制，部分交通、差旅由矿山企业负担
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 行动计划和实施方案咨询劳务费 | 10 | <=40万元 | =31万元 | 85 | 6.25 | 行业标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 经协商委托咨询单位减免部分费用
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 对自治区绿色矿业产业集群发展提供科学指导 | 30 | 有效提供 | 有效提供 | 100 | 30 | 计划标准 | 新增 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 91.25分