## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 矿产资源国情调查成果动态更新与质量监控项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区自然资源厅本级 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区自然资源厅本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 300.00 | 300.00 |  | 300.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 300.00 | 300.00 |  | 300.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 充分运用矿产资源国情调查成果，检查矿产资源储量数据库与动态更新约1800个矿区数据，更新矿产资源储量数据库约800个矿区数据，及依据准确的矿产资源储量数据完成重要矿产资源保障程度、可利用程度等研究，提交项目设计书1份及项目成果报告1份，提升矿产资源储量管理水平。 | [5 empty] | 充分运用矿产资源国情调查成果，检查矿产资源储量数据库与动态更新约1800个矿区数据，更新矿产资源储量数据库约800个矿区数据，及依据准确的矿产资源储量数据完成重要矿产资源保障程度、可利用程度等研究，提交项目设计书1份及项目成果报告1份，提升矿产资源储量管理水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 矿产资源储量数据库检查矿区数 | 3 | >=1000个 | =1000个 | 100 | 3 | 历史标准 | 1000个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 矿产资源储量数据库核实录入矿区数 | 2 | >=800个 | =1000个 | 100 | 2 | 历史标准 | 1000个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 矿产资源储量评审备案信息表录入数 | 2 | >=70个 | =70个 | 100 | 2 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 矿产资源储量统计基础表录入数 | 3 | >=800个 | =800个 | 100 | 3 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 矿山实地核查调查数 | 3 | >=20个 | =20个 | 100 | 3 | 历史标准 | 50个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目设计书编制数 | 5 | =1份 | =1份 | 100 | 5 | 计划标准 | 1份 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目成果报告编制数 | 5 | =1份 | =1份 | 100 | 5 | 计划标准 | 1份 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目成果报告印刷数 | 2 | >=18套 | =18套 | 100 | 2 | 历史标准 | 20套 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目设计书质量分数 | 3 | >=80分 | =92分 | 115 | 2.55 | 行业标准 | 89分 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目成果报告质量分数 | 3 | >=80分 | =92分 | 115 | 2.55 | 行业标准 | 88分 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 储量数据库更新成果合格率 | 4 | >=95% | =98% | 103 | 3.88 | 历史标准 | 98% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目成果报告提交时间 | 5 | 2023年11月30日 | 2023年12月13日 | 100 | 5 | 计划标准 | 2021年12月31日 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 矿山实地核查交通差旅费 | 10 | <=144.42万元 | =87.22万元 | 60 | 0 | 行业标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成果报告咨询劳务费 | 5 | <=44.08万元 | =44.08万元 | 100 | 5 | 行业标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成果报告印刷费 | 5 | <=67.80万元 | =63.42万元 | 93 | 4.13 | 行业标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升矿产资源储量管理水平 | 30 | 有效提供 | 有效提供 | 100 | 30 | 计划标准 | 有效提供 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 88.11分