## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 自治区财政出资地质勘查项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区自然资源厅本级 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区自然资源厅本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15000.00 | 15000.00 |  | 15000.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15000.00 | 15000.00 |  | 15000.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 围绕“两环”“八带”“十六基地”总体布局，加大南疆投入力度、加强基础地质及战略性矿产靶区优选工作，以铁、锰、铬、铜、金、锑、镍、钴、锂、钽、萤石、稀土等战略性矿产为重点开展调查评价和勘查工作，其中：1:2.5万矿产地质调查面积约600平方千米，1：5万矿产地质调查面积约8300平方千米，1∶5万土壤地球化学测量工作面积约2000平方千米、槽探工程5.8万立方米、钻探4.4万米；继续开展缺煤区煤炭勘查，探索油气、清洁能源勘查，实现地质找矿新突破。提交项目设计44份。 | [5 empty] | 2023年部署实施的44个项目（经费15000万元）已完成招投标及设计审查工作，完成项目经费拨款14924.27万元，完成以前年度30个项目成果报告评审，44个地质勘查项目均按设计批复开展各项工作。通过中期检查和野外验收工作，进一步加强项目实施质量监管，数量、质量、时效、效益等指标均能按设置目标完成。2023年基础地质完成一定调查面积，提高了工作研究程度，圈定了找矿靶区133个；矿产勘查项目铁、锰、铜、金、锑、锂、萤石取得较好找矿成果，为自治区产业发展、市场需求提供了矿产资源保障，勘查成果出让转化效益持续为自治区社会经济发展提供资源能源保障。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 1：2.5万矿产地质调查工作面积 | 3 | >=600平方千米 | =633平方千米 | 105.5 | 2.83 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 1：5万矿产地质调查工作面积 | 3 | >=8300平方千米 | =4968平方千米 | 55.2 | 0 | 计划标准 | 4521平方千米 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 指标设置不合理，项目工作周期2年，年度指标值未按2年分配。今后应按年度工作量设置指标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 1∶5万土壤地球化学测量工作面积 | 3 | >=2000平方千米 | =2011.68平方千米 | 100.58 | 2.98 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 槽探累计施工量 | 3 | >=5.80万立方米 | =62460.37万立方米 | 107.69 | 2.77 | 计划标准 | 8.72万立方米 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目地表覆盖层厚度较预期增加，查证矿化线索和异常实际需要，施工槽探工作量大于设置指标值。认真分析项目施工条件和矿化特征合理设置指标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 钻探累计进尺 | 3 | >=4.40万米 | =41886.81万米 | 95.2 | 2.64 | 计划标准 | 4.92万米 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成项目设计书份数 | 4 | =44份 | =44份 | 100 | 4 | 计划标准 | 35项 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目野外原始地质资料检查数量 | 4 | >=44项 | =44项 | 100 | 4 | 计划标准 | 35项 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目设计书评审合格率 | 4 | >=90% | =100% | 100 | 4 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目野外原始地质资料检查及验收通过率 | 4 | >=90% | =100% | 100 | 4 | 计划标准 | 97% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 设计提交时限 | 3 | 2023年3月31日前 | =2023年3月31日前 | 100 | 3 | 计划标准 | 4月11日 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 野外施工时限 | 3 | 2023年11月30日前 | =2023年11月30日前 | 100 | 3 | 计划标准 | 11月30日 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 结题项目提交成果报告时限 | 3 | 2023年4月30日前 | =2023年4月30日前 | 100 | 3 | 计划标准 | 6月28日 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 实施基础地质类项目经费 | 5 | <=2671万元 | =2671万元 | 100 | 5 | 计划标准 | 2380万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 实施金属矿产类项目经费 | 10 | <=8414万元 | =8338.27万元 | 99.1 | 9.77 | 计划标准 | 9990万 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 实施能源类项目经费 | 5 | <=3915万元 | =3915万元 | 100 | 5 | 计划标准 | 2630万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为持续开展缺煤区煤炭勘查，探索油气、清洁能源勘查，实现地质找矿新突破提供有力数据支撑 | 10 | 有效提供 | 有效提供 | 100 | 10 | 其他标准 | 有效提供 | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为自治区社会经济发展提供资源能源保障 | 10 | 持续保障 | 持续保障 | 100 | 10 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目实施地自然资源部门满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 新增 | 满意度赋分 | 说明材料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 95.99分