## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 全域土地综合整治与生态修复试点
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区地质环境监测院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区地质环境监测院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 调查废弃矿山和采坑数300个，完成1份初步调查报告，通过梳理新疆历史遗留废弃典型矿山现状调查工作任务，预计项目实施后有效支撑自然资源“两统一”职责和强化自然资源要素保障，为自治区矿山生态修复工作提供技术支撑，为下一步历史遗留废弃矿山生态修复治理提供保障和依据，服务我区生态文明建设和自然资源高质量发展。 | [5 empty] | 调查废弃矿山和采坑数300个，完成1份初步调查报告，通过梳理新疆历史遗留废弃典型矿山现状调查工作任务，为自治区矿山生态修复工作提供技术支撑，为下一步历史遗留废弃矿山生态修复治理提供保障和依据，服务我区生态文明建设和自然资源高质量发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 编制完成初步调查报告 | 10 | =1份 | =1份 | 100 | 10 | 历史标准 | 新增 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 调查废弃矿山和采坑数数量 | 10 | >=200个 | =312个 | 156 | 4.4 | 历史标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 新疆历史遗留废弃典型矿山现状调查报告审查合格率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 历史标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 废弃矿山和采坑的调查合格率 | 5 | >=90% | =100% | 100 | 5 | 历史标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 新疆历史遗留废弃典型矿山现状调查报告按时完成率 | 10 | >=90% | =100% | 100 | 10 | 历史标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 前期准备及野外调查工作经费 | 10 | <=23.60万元 | =23.6万元 | 100 | 10 | 历史标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 与具有资质的相关单位合作经费 | 10 | <=76.4万元 | =76.4万元 | 100 | 10 | 历史标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升我区矿山生态修复水平 | 15 | 有效提升 | 有效提升 | 100 | 15 | 历史标准 | 有效提升 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 提高我区矿山生态环境保护修复能力 | 15 | 持续提高 | 持续提高 | 100 | 15 | 历史标准 | 持续提高 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 94.40分