## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 自治区第一次全国自然灾害综合风险普查
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区地质环境监测院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区地质环境监测院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20.00 | 20.00 |  | 20.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20.00 | 20.00 |  | 20.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 地质灾害评估与区划、普查宣传与培训费、数据核查费用等工作任务 | [5 empty] | 完成了20个市县级单元地质灾害评估与区划任务，普查宣传与培训覆盖率达到95％，数据成果质检核查通过率100％。成本控制有效，普查成果为自然灾害防治、应急管理等工作提供了科学依据，对提升基层自然灾害防治能力作用效果显著，普查行业部门满意度达到95％。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目投入 | 8 | =20万元 | =20万元 | 100 | 8 | 其他标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 地质灾害风险评估与区划任务完成个数 | 8 | =20个市县级单元 | =20个市县级单元 | 100 | 8 | 其他标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 普查人员参与培训的覆盖率 | 8 | >=95% | =95% | 100 | 8 | 其他标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 普查数据成果质检核查通过率 | 8 | >=90% | =90% | 100 | 8 | 其他标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 各项任务按进度开展偏差程度 | 8 | 偏差1个月以内 | 偏差1个月以内 | 100 | 8 | 其他标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制有效性 | 20 | 有效 | 有效 | 100 | 20 | 其他标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 普查成果为自然灾害防治、应急管理等工作提供科学依据，减轻灾害损失 | 10 | 效果显著 | 效果显著 | 100 | 10 | 其他标准 |  | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 普查工作对提升基层自然灾害防治能力的作用 | 10 | 效果显著 | 效果显著 | 100 | 10 | 其他标准 |  | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 普查行业部门满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分