## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年经营收入成本性支出
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区国土资源信息中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区国土资源信息中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 263.00 | 263.00 |  | 224.98 |  | 10 |  | 85.54% |  | 8.55分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 263.00 | 263.00 |  | 224.98 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.列支经营收入成本性支出263万元，其中工资福利支出17万元，商品和服务支出185万元，对个人和家庭的补助5万元，资本性支出55万元。 2.完成新疆采集更新的地质钻孔图表及结构化数据；区域地质钻孔结构化数据采集年度中期质量检查报告；区域地质钻孔结构化数据采集年度成果报告,完成数据更新采集的地质调查钻孔数1000个。 3.以国土空间基础信息平台为基础，完成吐鲁番市、托克逊县、鄯善县国土空间规划“一张图”数据库建设、实施监督信息系统及实施监督系统对接并实现信息的共建共享共用等工作。 4.按照实际项目的制图工作量，完成计算机制图工作。 5.完成库尔勒市、伊宁市商业、居住及工业监测点动态监测数据采集与维护工作，完成数据采集的动态监测点120个。 6.为自治区地质调查院自然资源业务网运行提供技术服务。 7.矿山三维数据采集与建模技术服务，新增外业项目专用设备3个。 为经营性项目顺利实施提供保障。 | [5 empty] | 完成了新疆地质钻孔图表及结构化数据采集更新、区域地质钻孔结构化数据采集年度中期质量检查报告及区域地质钻孔结构化数据采集年度成果报告；完成了1000个地质调查钻孔数据更新采集。完成了吐鲁番市、托克逊县、鄯善县国土空间规划“一张图”数据库建设、实施监督信息系统及实施监督系统对接并实现信息的共建共享共用等工作。完成了预期计算机制图工作。完成了库尔勒市、伊宁市商业、居住及工业监测点动态监测数据采集与维护工作，完成数据采集的动态监测点120个。为自治区地质调查院自然资源业务网运行提供了技术服务。完成了矿山三维数据采集与建模技术服务，新增了外业项目专用设备3个。为经营性项目顺利实施提供了保障。因采用更加了先进设备和应用技术，大幅度提升了工作效率和减少了人员投入；同时根据实际工作需求，减少了部分项目成本及业务开展需求.
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成数据更新采集的地质调查钻孔数 | 5 | =1000个 | =1000个 | 100 | 5 | 行业标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 年度工作成果报告数量 | 5 | >=4个 | =4个 | 100 | 5 | 行业标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建立数据集 | 5 | =1个 | =1个 | 100 | 5 | 行业标准 | 新增 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成数据采集的动态监测点个数 | 5 | >=120个 | =120个 | 100 | 5 | 行业标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障经营性项目工作人员数量 | 5 | >=4人 | =4人 | 100 | 5 | 其他标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新增外业项目专用设备 | 5 | >=3个 | =3个 | 100 | 5 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 外业项目专用设备采购合格率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 行业标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 年度工作成果报告按时完成率 | 5 | >=90% | >=90% | 100 | 5 | 其他标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 专用设备采购费用 | 6 | <=53万元 | =54.92万元 | 103.62 | 5.78 | 预算支出标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 根据工作实际，提高了部分专用设备的参数需求。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 规划一张图项目委托业务费 | 7 | <=93万元 | =96万元 | 103.23 | 6.77 | 预算支出标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 根据工作实际，增加了个别委托业务费支付额度
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 专家及项目工作人员劳务费 | 7 | <=8万元 | =0.25万元 | 3.12 | 0 | 预算支出标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 因采用更加了先进设备和应用技术，大幅度提升了工作效率和减少了人员投入。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障经营性项目顺利实施 | 20 | 有效保障 | 有效保障 | 100 | 20 | 其他标准 | 新增 | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 设备使用人员满意度 | 10 | >=95% | >=95% | 100 | 10 | 其他标准 | 新增 | 满意度赋分 | 工作资料 | 经调研反馈，使用人员满意度比预期要高
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 91.10分